ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 624,4 | 624,4 | 149,2 | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61220300742/3 от 11.01.2021г. Проведены работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения согласно муниципального контракта от 03.03.2021 года № 21 на сумму 52,4 тыс.рублей | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 470,6 | 470,6 | 227,4 | 243,2 освоение средств запланировано на 4 квартал 2021 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Строительство и реконструкция объектов газификации» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление авторского надзора | Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5.«Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения» | - Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - Основное мероприятие 1.6 Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | - Администрация Семичанского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 20,0 | 20,0 | 2,0 | 18,0 тыс. рублей освоение средств запланировано на 4 квартал 2021 года |
| 8 | - Основное мероприятие 1.7 Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения | - Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - Основное мероприятие 1.8 Расходы на пуско-наладочные работы на объекте | - Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - Подпрограмма «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» | - Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 490,6 | 490,6 | 229,4 | Х |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Для весенних работ по благоустройству приобретены известь, краска, цемент, кисточки, валики по муниципальному контракту от 08.02.2021 года № 17, приобретены запчасти для триммеров по муниципальным контрактам от 01.04.2021года № 31, от 01.06.2021 года № 45, от 22.09.2021 № 68, заключен контракт на приобретение бензина для триммеров от 29.01.2021г. № 1/20-РК на сумму 4,4 тыс.руб., и от 01.04.2021 № 5-20/33 на сумму 14,1 тыс.рублей; приобретены знаки государственной символики(флаги) на сумму 4,6 тыс.руб. по мун. контракту от 12.05.2021г. № 40, для работ по благоустройству приобретены хозтовары по мун. контрактам от 19.04.2021 № 37и от 02.08.2021№ 59, посадочный материал по муниципальному контракту от 14.04.2021 г № 35 на сумму 4,0 тыс.рублей. Приобретены контейнеры для мусора по муниципальному контракту от 30.08.2021г № 64 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 636,6 | 636,6 | 431,5 | 205,1 тыс.рублей освоение средств запланировано на 4 квартал 2021 года |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за уличное освещение проведена своевременно, проведен текущий ремонт сетей уличного освещения, ведутся работы по благоустройству поселения | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Х | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | X | X | X | X | 1127,2 | 1127,2 | 660,9 | 466,3 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 1127,2 | 1127,2 | 660,9 | 466,3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2021 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения 25.10.2018г. № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 1127,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 0,0 тыс.рублей и средства бюджета поселения в сумме 1127,2 тыс.рублей. В 2021 году за  отчетный период 9 месяцев заключено 17  муниципальных контрактов на сумму 694,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 658,9 тыс. рублей или 94,9 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 490,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения».

1.6. «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства».

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено  470,6 тыс.рублей. В течении девяти месяцев 2021 года заключено 2 договора  на сумму 262,4 тыс. рублей на оплату электроэнергии по уличному освещению, на ремонт сетей уличного освещения. Фактическое освоение средств составило 227,4 тыс. рублей или 86,7%.

Мероприятие 1.2. «Строительство и реконструкция объектов газификации». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.3. «Осуществление авторского надзора». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.4. «Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.5. «Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.6. «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства». На реализацию мероприятия предусмотрено 20,0 тыс.рублей. Заключен договор на обследование дымового и вентиляционного канала. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.7. «Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения». Расходы на мероприятие не планируются.

Мероприятие 1.8. «Расходы на пуско-наладочные работы на объекте». Расходы на мероприятие не планируются.

За аналогичный период 2020 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» составило 296,1 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам девяти месяцев 2021 года  достигнуты следующие результаты:

- проведены  мероприятия по оплате и текущему ремонту сетей уличного освещения в сельском поселении;

По итогам девяти месяцев 2021 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 636,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2  предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 2.1 «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено 636,6 тыс.рублей. В течении девяти месяцев 2021 года заключено 15 муниципальных договоров на сумму 431,5 тыс. рублей на приобретение песка для благоустройства детской площадки, бензина, запасных частей для триммеров, извести, цемента, краски для работ по благоустройству, в связи с необходимостью приобретены знаки государственной атрибутики – флаги, приобретены контейнеры для мусора. Фактическое освоение средств составило 431,5 тыс. рублей или 100%.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам девяти месяцев 2021 года  достигнуты следующие результаты:

- в целях проведения работ по благоустройству  сельского поселения приобретены: песок, бензин, запчасти для триммеров, известь, краска, цемент, флаги, контейнеры под мусор.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» на 2021 год по  итогам 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                         О. В. Грачёв