ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» за отчетный период 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 154,3 | 154,3 | 143,2 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Администрация Семичанского сельского поселения | Произведена оплата членского взноса за участие в АМО Ростовской области согласно договора от 21.01.2021 г № 16 За отчетный период НПА принимались в соответствии с законодательством | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. - «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих» | Администрация Семичанского сельского поселения | Заключен договор от 25.08.2021г. № ДПО-30072 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 исполнение ожидается в 4 квартале 2021 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Администрация Семичанского сельского поселения | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативной | 01.01.2021 | 30.09.2021 | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Администрация Семичанского сельского поселения | Заключен муниципальный контракт от 14.09.2021г. № 67 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 7,7 | 7,7 | 1,6 | 6,1 использование средств ожидается в 4 квартале 2021 года |
| 6. | Основное мероприятие 1.5 «Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Принято Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 29.06.2021№ 54 о перечислении финн средств ТИК | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 116,6 | 116,6 | 116,6 | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. «Мероприятия по проведению сбора и обобщения информации для проведения независимой оценки качества» | Администрация Семичанского сельского поселения | Мероприятие проводится не реже одного раза в три года. Мероприятие проведено в 2020 году | 01.01.2021 | 30.09.2021 | - | - | - | - |
| 8. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 5723,1 | 5723,1 | 3714,9 | X |
| 9. | Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Работа деятельности аппарата Администрации обеспечена, выплата заработной платы и начисления на неё производятся своевременно; для деятельности Администрации заключены контракты на услуги и работы, необходимые для работы. | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 5723,1 | 5723,1 | 3714,9 | использование средств ожидается в 4 квартале 2021года |
| 10 . | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Семичанского сельского поселения | В первой половине 2021 года государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 56,0 | 56,0 | 37,3 | 18,7 использование средств ожидается в 4 квартале 2021года |
| 11. | Основное мероприятие 3.1 «Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | Выплата пенсии Главе Семичанского сельского поселения в связи с достижением пенсионного возраста | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 56,0 | 56,0 | 37,3 | 18,7 использование средств ожидается в 3 и 4 кварталах 2021 года |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативной; | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Х | X | X | X |
| 13. | Итого по муниципальной программе «Муниципальная политика» | X | X | X | X | 5933,4 | 5933,4 | 3895,4 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 5933,4 | 5933,4 | 3895,4 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 9 месяцев 2021 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 150 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Муниципальная политика».

На реализацию муниципальной программы в 2021 году в местном  бюджете предусмотрено 5933,4 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2021 года фактическое освоение средств составило 3895,4 тыс. рублей или 65,6 % к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»»;

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»  на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 154,3тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2021 заключены три договора на сумму 26,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 26,6 тыс. рублей или 100,0%.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрены пять основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области».

Мероприятие 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих».

Мероприятие 1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих».

Мероприятие 1.4.«Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией».

Мероприятие 1.5 «Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения»

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация.

За аналогичный период 2020 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» составило 49,9 тыс. рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам девяти месяцев 2021 года  достигнуты следующие результаты:

- своевременно оплачен взнос в АМО Ростовской области;

- нормативно-правовые акты, информация о деятельности Администрации сельского поселения размещается на официальном сайте в сети Интернет;

- проведено обучение главного специалиста Администрации;

- заключен договор на диспансеризацию муниципальных служащих;

- своевременно оплачено проведение выборов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения пятого созыва.

По итогам девяти месяцев 2021 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 5723,1 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.10.2021года составило 3714,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрено и выполнено в установленный срок одно основное мероприятие («Финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения»).

- Мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения».

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.

- выплата заработной платы и начисления на нее производятся своевременно, оформлены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, оплату коммунальных услуг, программного обеспечения с правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления.

За аналогичный период 2020 года фактическое исполнение подпрограммы 2 «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения» составило 3314,1 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы 3 в 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрено и выполнено в установленный срок одно основное мероприятие.

Мероприятие 3.1. «Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении».

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок.

- государственная пенсия за выслугу лет бывшему главе Семичанского сельского поселения выплачивается в установленные сроки

За аналогичный период 2020 года фактическое исполнение подпрограммы  составило 35,1 тыс.рублей.

По итогам 9 месяцев 2021 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 3 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год по  итогам 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2021года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                О. В. Грачёв