ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность»

за отчетный период 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | Администрация Семичанского сельского поселения | Выполнены работы по муниципальному контракту от 17.03.2021года № 24 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| 3 . | Основное мероприятие 1.2 «Выполнение комплекса мер по энергосбережению» | Администрация Семичанского сельского поселения | Мероприятие не планируется к исполнению | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Энергоэффективность» | X | X | X | X | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность»

отчетный период 9 месяцев 2021 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 149 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Энергоэффективность».

На реализацию муниципальной программы в 2021 году в местном  бюджете предусмотрено 4,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств составило 4,0 тыс. рублей.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффективности в Семичанском  сельском поселении»;

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность»  на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффективности в Семичанском  сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 4,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств составило 4,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Мероприятия по замене   ламп накаливания и других неэффективных элементов  на энергосберегающие». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 4,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 4,0 тыс. рублей или 100,0%.

Мероприятие 1.2. «Выполнение комплекса мер по энергосбережению». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 0,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

За аналогичный период 2020 года фактическое исполнение подпрограммы 1 « Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффективности в Семичанском  сельском поселении» составило 4,0 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам девяти месяцев 2021 года  достигнуты следующие результаты:

- заключен муниципальный контракт на замену ламп в здании Администрации сельского поселения;

По итогам девяти месяцев 2021 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2021 год по  итогам 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам девяти месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв