ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за отчетный период  9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» | Глава Администрации – Грачев О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» Ареян С.Н. | X | X | X | 2033,2 | 2033,2 | 1677,2 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации – Грачев О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» Ареян С.Н. | В целях создания условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности перечислена субсидия на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры, приобретен баннер по мк от 19.09.2022 года № 4. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 1083,9 | 1083,9 | 775,8 | 308,1т.руб. освоение средств запланировано на 4 квартал 2022 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия, связанные с реализацией инициативных проектов | Администрация Семичанского сельского поселения МБУК «Семичанский СДК» | Приобретены в помещения СДК сплитсистема и театральные кресла по контрактам от 17.06.2022 года №2 и № 3 на сумму 480,4тыс.рублей | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 509,7 | 509,7 | 480,4 | 29,3 экономия средств в результате торгов |
|  | Основное мероприятие 1.6. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Администрация Семичанского сельского поселения МБУК «Семичанский СДК» | Приобретено звукотехническое и световое оборудование согласно контракта от 28.03.2022 г.№ 1 на сумму 421,0 тыс.рублей | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 439,6 | 439,6 | 421,0 | 18,6 экономия средств |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Глава Администрации – Грачев О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» | Всего проведено 74 мероприятия, которые посетили 3359 человека | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Х | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе «Развитие культуры» | X | X | X | X | 2033,2 | 2033,2 | 1677,2 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 2033,2 | 2033,2 | 1677,2 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2022 г.

- Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 145 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Развитие культуры».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Семичанский сельский Дом культуры».

На реализацию муниципальной программы в 2022году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2033,2 тыс. руб. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2022 заключены четыре контракта на сумму 904,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств программы составило 904,1 тыс. рублей или 100,0 % к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения  утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»  на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 2033,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 заключены четыре контракта на сумму 901,4 тыс.рублей.

Фактическое освоение средств программы составило 1677,2 тыс. рублей или 82,5 % к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности.»).

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Мероприятие 1.5. «Мероприятия, связанные с реализацией инициативных проектов».

Мероприятие 1.6. «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек».

Мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности». На реализацию мероприятия предусмотрены средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. В 2022 году предусмотрена сумма в размере 1083,9 тыс.рублей. В течении девяти месяцев освоение средств составило 775,8 тыс.рублей.

Мероприятие 1.5. «Мероприятия, связанные с реализацией инициативных проектов». На реализацию мероприятия  предусмотрены средства в сумме 509,7 тыс.рублей, из них 466,3 тыс.рублей средства областного бюджета, 17,8 тыс. рублей средства местного бюджета, 25,6 тыс.рублей средства физических лиц. По состоянию на 01.10.2022  заключены  два муниципальных контракта.  Учреждение культуры победило по итогам конкурса в проекте инициативного бюджетирования. Приобретены основные средства в МБУК «Семичанский СДК» - сплитсистема напольно-потолочного типа и кресла для зала. Средства оплачены в сумме 480,4 тыс. рублей. По итогам торгов сложилась экономия бюджетных средств в сумме 29,3 тыс. рублей.

Мероприятие 1.6. «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек». На реализацию мероприятия  предусмотрено 439,6 тыс.рублей, из них 362,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета,  74,3 тыс.рублей – средства областного бюджета, 2,7 тыс.рублей – средства местного бюджета. В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт на приобретение звукотехнического и светового оборудования. Средства оплачены в сумме 421,0 тыс.рублей. По итогам заключения контракта сложилась экономия средств в сумме 18,6 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, приобретено звукотехническое и световое оборудование, учреждение культуры приняло участие в конкурсе инициативного бюджетирования, стало одним из победителей. В помещение муниципального учреждения культуры приобретены основные средства.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год по  итогам 9 месяцев 2022 года отмечено, что выполнение мероприятий плана реализации муниципальной программы идет в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачев