РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» февраля 2023 г. № 13

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» по результатам за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                                                    О.В. Грачев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от  16.02.2023 г. № 13

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие культуры» за 2022 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 145 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является МБУК «Семичанский СДК».

В целях создания условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения ответственным исполнителем в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры Семичанского  сельского поселения;

- в рамках субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек приобретено звукотехническое оборудование;

- в рамках реализации инициативного проекта приобретены кресла для зрительного зала и система кондиционирования воздуха;

- не смотря на ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса, «Семичанский СДК» работал стабильно. Мероприятия, которые невозможно было провести в офлайн формате в связи с ограничениями, проходили в режиме онлайн трансляций;

- сельским домом культуры проведено 102 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения; Количество посетителей мероприятий составило 4375 человек.

-осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения» распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2021 года № 42 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году первоначально предусмотрено  1 113,4 тыс. рублей, из них за счет средств:

- местного бюджета – 1087,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 25,6 тыс. рублей.

В связи с победой в  конкурсном отборе на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, участием в реализации инициативного проекта поддержки местных инициатив «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ», в связи с предоставлением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.06.2022 года в муниципальную программу было внесено пять изменений.

Средства местного бюджета предоставлялись бюджетному учреждению культуры в форме  субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 1143,7,0 тыс.рублей, из них за счет средств:

- областного бюджета –     0,0 тыс.рублей;

- местного бюджета –    1 143,7,0тыс. рублей.

Средства на приобретение звукотехнического оборудования в рамках субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек предоставлялись бюджетному учреждению культуры в форме  субсидии на иные цели в сумме 439,6 тыс.рублей, из них за счет средств:

- федерального бюджета – 362,6 тыс.рублей;

- областного бюджета  - 74,3 тыс.рублей;

- местного бюджета  – 2,7 тыс.рублей.

Средства на приобретение кресел и системы кондиционирования воздуха оплачены Администрацией Семичанского сельского поселения в сумме 482,0 тыс.рублей, из них за счет средств;

- областного бюджета – 439,5 тыс.рублей;

- местного бюджета – 16,9 тыс.рублей;

- средства физических лиц – 25,6 тыс.рублей.

Фактическое освоение бюджетных средств составило 2 063,5 тыс. рублей или 99,9%.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения охраны и сохранения объектов культурного наследия Семичанского сельского поселения решалась за счет:

- проведения субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

Задача развития  музыкального, хореографического искусства решалась за счет:

- приобретения звукотехнического оборудования для работы МБУК;

- работа онлайн кружков художественной самодеятельности;

Задача развития культурно-досуговой деятельности решалась за счет:

- деятельности бюджетного учреждения культуры Семичанского СДК;

- приобретения основных средств – кресел и системы кондиционирования воздуха.

Задача обеспечения условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи решалась за счет:

- привлечения к работе кружков и клубных формирований учащихся Семичанской школы и молодежи сельского поселения.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

-  развитие культурно- досуговой деятельности;

- мероприятия, связанные с реализацией инициативных проектов;

- мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2022 год было предусмотрено  2065,3 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 2063,5 тыс. рублей или на 99,9%.

Администрацией Семичанского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания  бюджетному  учреждению культуры.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения принято постановление  от 22.08.2022 года № 94 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению культуры Семичанского сельского поселения на 2022-2024 годы».

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Запланированные основные мероприятия Подпрограммы реализованы в полном объеме.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

3.1.  Факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, стали ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

3.2. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2022 году осуществлялось  за счет средств федерального, областного, местного бюджета, средств физических лиц в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 25.10.2018 г. № 145 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Развитие культуры» с учетом изменений.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 2063,5 тыс. рублей, при плановых назначениях  2065,3 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

,

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2020 год установлено, что из 8 целевых показателей 8 показателей достигли своих плановых значений; Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 4 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1;

целевого показателя 1.4 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Со равна: 8:8= 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:3=0,67 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 3:3=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 3678,0:3678,3= 0,99;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: СРм /ССуз,  1:0,99=1,0

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1*0,5+0,67*0,3+1,0*0,2=0,9

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2022 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Семичанского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»,  отчетный период  2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» Контрольное событие программы | Директор МБУК «Семичанский сельский Дом культуры» С.Н. Ареян | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Семичанского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качества оказываемых услуг. Не смотря на ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса, Дом культуры работал стабильно. Мероприятия, которые невозможно было провести в офлайн формате в связи с ограничениями, проходили в режиме онлайн трансляций. Основными приоритетными направлениями деятельности Дома культуры в 2022 году также оставались: Работа с детьми и подростками Организация досуговой деятельности молодежи Работа с населением пожилого возраста Работа с людьми с ограниченными возможностями Организация семейного досуга Развитие традиционной народной культуры и народного творчества Духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения Муниципальным заданием на 2022 год было запланировано 88 мероприятия, число посетителей -4309 человека. Проведено 102 мероприятия- из них в офлайн формате 89, онлайн- 13, количество посетителей- 4375 человек, из них в офлайн мероприятиях 3386 человек, . Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 1090,6 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд был заключены 11 договоров, в том числе: на приобретение баннера от 19.09. 2022г. № 4 на сумму 2,7 тыс. руб., на канцтовары от 25.11.2022 № 6, | 01.01.2022 Х | 31.12.2022 Х | 1143,7 1143,7 | 1143,7 1143,7 | 1143,7 1143,7 | - 0,0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия, связанные с реализацией инициативных проектов | Директор МБУК «Семичанский сельский Дом культуры» С.Н. Ареян | Приобретены в помещения СДК сплитсистема и театральные кресла по контрактам от 17.06.2022 года №2 и № 3 на сумму 480,4тыс.рублей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 482,0 | 482,0 | 480,4 | 1,6 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.6. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Директор МБУК «Семичанский сельский Дом культуры» С.Н. Ареян | Приобретено звукотехническое и световое оборудование согласно контракта от 28.03.2022 г.№ 1 на сумму 421,0 тыс.рублей и контракта от 25.11.2022 г. № 5250943 на сумму 18,4 тыс.рублей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 439,5 | 439,5 | 439,4 | 0,2 |
| 2 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «Семичанский сельский Дом культуры» С.Н. Ареян |  | X | 31.12.2022 | 2 065,3 | 2 065,3 | 2 063,5 | 1,8 |
| 3 | Итого по муниципальной программе «Развитие культуры» | X | X | X | X | 2 065,3 | 2 065,3 | 2 063,5 | Х |

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Количество проведенных мероприятий |  | единиц | 86 | 88 | 102 |  | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Количество посетителей на проведенных мероприятий |  | человек | 4186 | 4309 | 4375 |  | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество клубных формирований |  | единиц | 6 | 6 | 6 |  | - |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. Количество посетителей клубных формирований |  | человек | 90 | 90 | 94 |  | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Количество проведенных мероприятий |  | единиц | 86 | 88 | 102 |  | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Количество посетителей на проведенных мероприятий |  | человек | 4186 | 4309 | 4375 |  | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество клубных формирований |  | единиц | 6 | 6 | 6 |  | - |
| 4 |  | Показатель (индикатор) 4. Количество посетителей клубных формирований | человек | 90 | 90 |  | 94 | - |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Семичанский СДК» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | Проведено 102 различных по форме и тематике мероприятия по обеспечению досуга населения Количество участников мероприятий составило 4375 чел. В самодеятельных коллективах народного творчества 94 участника. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия, связанные с реализацией инициативных проектов | МБУК «Семичанский СДК» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание комфортных условий для работы МБУК «Семичанский СДК» | В рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе» инициативного бюджетирования приобретены кресла и система кондиционирования воздуха в МБУК СДК на сумму 480,4 тыс.рублей | Задержка областных средств при оплате договора |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.6. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Администрация Семичанского сельского поселения МБУК «Семичанский СДК» | 28.03.2022 | 31.12.2022 | 28.03.2022 | 31.12.2022 | развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры | приобретено звукотехническое и световое оборудование | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы | МБУК «Семичанский СДК» | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Х | Х | - |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 2072,8 | 2065,3 | 2071,0 |
|  | местный бюджет | 1163,3 | 1163,3 | 1163,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 902,0 | 876,4 | 900,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 362,6 | 362,6 | 362,4 |
|  | - областного бюджета | 513,8 | 513,8 | 513,8 |
|  | внебюджетные источники | 33,1 | 25,6 | 31,5 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» | Всего | 2072,8 | 2065,3 | 2071,0 |
|  | местный бюджет | 1163,3 | 1163,3 | 1163,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 902,0 | 876,4 | 900,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 362,6 | 362,6 | 362,4 |
|  | - областного бюджета | 513,8 | 513,8 | 513,8 |
|  | внебюджетные источники | 33,1 | 25,6 | 31,5 |
| Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего, <3> | 1143,7 | 1143,7 | 1143,7 |
|  | местный бюджет | 1143,7 | 1143,7 | 1143,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Мероприятия, связанные с реализацией инициативных проектов | Всего | 482,0 | 482,0 | 480,4 |
|  | местный бюджет | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 465,1 | 439,5 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 439,5 | 439,5 | 439,5 |
|  | внебюджетные источники | 25,6 | 25,6 | 24,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего | 439,6 | 439,6 | 439,4 |
|  | местный бюджет | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 436,9 | 436,9 | 436,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 362,6 | 362,6 | 362,4 |
|  | - областного бюджета | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица № 5

к приложению

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципального бюджетного  учреждения Семичанского сельского поселения
в отчетном 2021 году
«Развитие культуры»

- тыс.руб.

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2021 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - МБУК «Семичанский СДК» | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - 0,0 | - - | - 0,0 |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - 0,0 | - - | - 0,0 |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |