ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 430,0 | 430,0 | 135,2 | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61220300797 от 10.01.2022г. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 423,0 | 423,0 | 96,6 | 326,4 освоение средств запланировано на 3- 4 кварталы 2022 года |
| 3 | - Основное мероприятие 1.6 Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | - Администрация Семичанского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | Мероприятие планируется к реализации в IV квартале |
| 4 | - Подпрограмма «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» | - Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 240,0 | 240,0 | 50,8 | Х |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | По муниципальному контракту от 14.03.2022г. №18 приобретён баннер на сумму 2,2 тыс.рублей, для весенних работ по благоустройству приобретены известь, краска, цемент, кисточки, валики по муниципальному контракту от 01.04.2022 года № 24 и по муниципальному контракту от 06.05.2022 № 26 приобретены ведра, перчатки, мешки для мусора. Заключен контракт на приобретение бензина для триммеров от 01.04.2022г. № 4120-ТК на сумму 9,8 тыс.руб. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 240,0 | 240,0 | 50,8 | 189,2 тыс.рублей освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2022 года |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за уличное освещение проведена своевременно, ведутся работы по благоустройству поселения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Х | X | X | X |
| 7 | Итого по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | X | X | X | X | 670,0 | 670,0 | 147,4 | 522,6 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения 25.10.2018г. № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 670,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 0,0 тыс.рублей и средства бюджета поселения в сумме 670,0 тыс.рублей. В 2022 году за  отчетный период 6 месяцев заключено 5  муниципальных контрактов на сумму 275,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 147,4тыс. рублей или 53,6 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 430,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения».

1.6. «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства».

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено  223,0 тыс.рублей. В течении шести месяцев 2022 года заключен  договор  на сумму 223,0тыс. рублей на оплату электроэнергии по уличному освещению. Фактическое освоение средств составило 96,6 тыс. рублей или 43,3%.

Мероприятие 1.2. «Строительство и реконструкция объектов газификации». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.3. «Осуществление авторского надзора». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.4. «Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.5. «Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения». Реализация мероприятия завершена в 2019 году.

Мероприятие 1.6. «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства». На реализацию мероприятия предусмотрено 7,0 тыс.рублей. Заключение договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства планируется на июль-август 2022 года.

Мероприятие 1.7. «Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения». Расходы на мероприятие не планируются.

Мероприятие 1.8. «Расходы на пуско-наладочные работы на объекте». Расходы на мероприятие не планируются.

За аналогичный период 2021 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» составило 266,1 тыс. рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2022 года  достигнуты следующие результаты:

- проведены  мероприятия по оплате сетей уличного освещения в сельском поселении;

По итогам шести месяцев 2022 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 240,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2  предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 2.1 «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено 240,0 тыс.рублей. В первой половине 2022 года заключено 4 муниципальных контракта на сумму 52,0 тыс. рублей на приобретение, бензина для триммеров, извести, цемента, краски для работ по благоустройству, в связи с необходимостью приобретен баннер с изображением буквы «Z» «Своих не бросаем». Фактическое освоение средств составило 50,8 тыс. рублей или 97,7%.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2022 года  достигнуты следующие результаты:

- в целях проведения работ по благоустройству  сельского поселения приобретены: песок, бензин для триммеров, известь, краска, цемент, баннер.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» на 2022 год по  итогам 6 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 6 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                         О. В. Грачёв