ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» за отчетный период 6 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 200,3 | 200,3 | 37,3 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» | Администрация Семичанского сельского поселения | организация проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан, приняты на работу три человека | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 182,1 | 182,1 | 37,3 | 144,8т.руб. освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2022 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. - «Организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | Администрация Семичанского сельского поселения | Несовершеннолетние граждане в течении первого полугодия на работу не принимались | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 18,2 | 18,2 | 0,0 | 18,2 освоение средств запланировано на июль-август 2022 года |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Приняты постановления Администрации от 14.01.2022г № 3 и от 14.01.2022 г № 4. На общественные работы заключены два договора, несовершеннолетние на работу не приняты | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Содействие занятости населения» | X | X | X | X | 200,3 | 200,3 | 37,3 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 200,3 | 200,3 | 37,3 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»

отчетный период 6 месяцев 2022 г.

- Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 142 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Содействие занятости населения».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном  бюджете предусмотрено 200,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022 заключено два договора с безработными. Фактическое освоение средств составило 37,3 тыс. рублей или 18,6 % к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»  на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 200,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022 заключены два договора. Фактическое освоение средств составило 37,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2022 года  достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ в количестве 2 человек;

мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время планируются к реализации в июле-августе 2022 года.

По итогам 1 полугодия 2022 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2022 год по  итогам 6 месяцев 2022года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2022года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв