ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за отчетный период  9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» | Глава Администрации – Грачев О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» Ареян С.Н. | X | X | X | 1260,0 | 1260,0 | 900,0 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации – Грачев О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» Ареян С.Н. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 1260,0 | 1260,0 | 900,0 | 360,0т.руб. освоение средств запланировано на 4 квартал 2023 года |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Глава Администрации – Грачев О.В. Директор МБУК «Семичанский СДК» | Всего проведено 68 мероприятий, которые посетили 3561 человек, количество участников культурно-досуговых формирований 94 | 01.01.2023 | 30.09.2023 | Х | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе «Развитие культуры» | X | X | X | X | 1260,0 | 1260,0 | 900,0 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 1260,0 | 1260,0 | 900,0 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2023 г.

- Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 145 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Развитие культуры».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Семичанский сельский Дом культуры».

На реализацию муниципальной программы в 2023году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1260,0 тыс. руб. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.09.2023 заключены четыре контракта на сумму 26,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств программы составило 900,0 тыс. рублей или 71,4% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения  от 30.12.2022 года № 33 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»  на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 1260,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2023 заключены четыре контракта на сумму 26,5тыс. рублей.

Фактическое освоение средств подпрограммы составило 900,0 тыс. рублей или 71,4 % к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности.»).

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджетов предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности». На реализацию мероприятия предусмотрены средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. В 2023 году предусмотрена сумма в размере 1260,0 тыс. рублей. В течении девяти месяцев освоение средств составило 900,0 тыс.рублей. В течении девяти месяцев проведено 68 культурно-массовых мероприятий, количество посетителей составило 3561 человек. Функционирует шесть культурно-досуговых формирований, количество участников 94 человека.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год по  итогам 9 месяцев 2023 года отмечено, что выполнение мероприятий плана реализации муниципальной программы идет в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачев