ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 987,5 | 987,5 | 253,6 | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61220301023 от 09.01.2024г. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 891,0 | 891,0 | 157,2 | 733,8 осв средств запланировано на IV квартал 2024 г |
| 3 | - Основное мероприятие 1.6 Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | - Администрация Семичанского сельского поселения | Проведено техобсл. и ремонт газопроводной сети и газоиспользующего оборудования по договору от 23.03.2024 г № 11-000019014; обслуж. вент и дым каналов мк № 52 от 16.07.2024; техн и авар обслуж объектов газового хоз по дог №15/7/02102 от 27.06.2024г. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 96,5 | 96,5 | 96,4 | 0,1 |
| 4 | - Подпрограмма «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» | - Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 1332,8 | 1332,8 | 963,7 | Х |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Для весенних работ по благоустройству приобретены хоз. товары по мк от 01.03.2024 года № 19 на сумму 20,0тыс. рублей, по мк от 23.04.2024 №31 приобретены триммер, газонокосилка и тачка. Заключены девять договоров на работы по благоустройству сельского поселения. Заключены мк на приобретение бензина для триммеров от 01.04.2024 № 27 и от 05.06.2024г. № 40 на сумму 30,0 тыс.руб. По мк от 05.06.2024г.№ 41 приобретен баннер по мк от 18.06.2024 № 46 приобретены запчасти для триммера на сумму 20,0 тыс.рублей; от 23.07.2024 №53 приобретены флаги; по мк от 09.09.2024 № 57 произведен ремонт контейнерных площадок; по дог № М2800000046 от 10.09.2024 приобретен шатер | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 847,0 | 847,0 | 528,6 | 318,4 тыс.рублей освоение средств запланировано на IV квартал 2024 года |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по содержанию кладбища | Администрация Семичанского сельского поселения | Заключен договор № 0410/00917 от 06.03.2024 на вывоз мусора с территории кладбища на сумму 19,7 т. руб.По мк от 02.05.2024 № 34; от 06.05.2024 № 35, от 17.06.2024 № 45 приобретены стройматериалы для ремонта и содержания кладбища на сумму 178,0тыс.рублей. По договору от 06.03.2024 № 0410/00917устроено ограждение сельского кладбища | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 485,8 | 485,8 | 435,1 | 50,7т.руб освоение средств запланировано на IV квартал 2024 года |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за уличное осв.-ние проведена своевременно, ведутся работы по благоустройству поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Х | X | X | X |
| 7 | Итого по мунй программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | X | X | X | X | 2320,3 | 2320,3 | 1217,3 | 1103,0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения 25.10.2018г. № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 2320,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 0,0 тыс.рублей и средства бюджета поселения в сумме 2320,3 тыс.рублей. В 2024 году за  отчетный период 9 месяцев заключено 29  муниципальных контрактов и договоров на сумму 1508,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1217,3 тыс. рублей или 80,7 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2023 № 34 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 987,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 1.6. «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства».

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено  891,0 тыс.рублей. В течении девяти месяцев 2024 года заключен  договор  на сумму 382,0тыс. рублей на оплату электроэнергии по уличному освещению. Фактическое освоение средств составило 157,2 тыс. рублей или 41,2%; проведен ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения.

Мероприятие 1.6. «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства». На реализацию мероприятия предусмотрено 96,5 тыс. рублей. Заключен договор на техобслуживание и ремонт газопроводной сети и газоиспользующего оборудования по зданию администрации на сумму 4,6 тыс. рублей; муниципальный контракт на обслуживание вентиляционных и дымовых каналов на сумму 3,0 тыс.рублей; договор на техническое и аварийное обслуживание объектов газового хозяйства на сумму 88,7 тыс.рублей.

За аналогичный период 2023 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» составило 262,9 тыс. рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2024 года  достигнуты следующие результаты:

- проведены  мероприятия по оплате сетей уличного освещения в сельском поселении;

- проведено техобслуживание и ремонт газопроводной сети и газоиспользующего оборудования;

- исполнено обслуживание вентиляционных и дымовых каналов;

- проведено техническое и аварийное обслуживание объектов газового хозяйства по сельскому поселению.

По итогам девяти месяцев 2024 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 1332,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2  предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 2.1 «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 2.2    «Мероприятия по содержанию кладбищ»

Мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено 847,0 тыс.рублей. За девять месяцев 2024 года заключено 23 муниципальных контракта на сумму 528,6 тыс. рублей на приобретение триммера, газонокосилки, тачки, бензина, запчастей  для триммеров, извести, цемента, краски для работ по благоустройству, в связи с необходимостью приобретен баннер, символы государственной символики (флаги), шатер, проведен ремонт контейнерных площадок.  Фактическое освоение средств составило 528,6 тыс. рублей или 100%.

Мероприятие 2.2    «Мероприятия по содержанию кладбищ» На реализацию предусмотрено 485,8 тыс. рублей. В течение девяти месяцев 2024 года заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 435,1тыс. рублей на вывоз ТКО с территории сельского кладбища, на приобретение стройматериалов, на замену ограждения кладбища. Фактическое освоение средств составило 435,1 тыс. рублей или 89,6%.

За аналогичный период 2023 года фактическое исполнение подпрограммы 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» составило 17,0 тыс. рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам девяти месяцев 2024 года  достигнуты следующие результаты:

- в целях проведения работ по благоустройству  сельского поселения приобретены: триммер, газонокосилка, тачка, песок, бензин для триммеров, известь, краска, цемент, баннер, флаги, шатер, проведен ремонт контейнерных площадок;

- проведена частичная замена ограждения кладбища, приобретены стройматериалы для ремонта ограждения, заключен договор на вывоз мусора с территории сельского кладбища

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» на 2024 год по  итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                         О. В. Грачев