РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«27» декабря 2023г № 44

х. Семичный

Об утверждении  плана реализации муниципальной программы

Семичанского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами»

на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и применяется к  правоотношениям, возникшим с 01.01.2024 года.

4. Контроль за исполнением  настоящего  распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                               О.В. Грачев

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению

Администрации Семичанского

сельского поселения

от 27.12.2023  № 44

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Семичанского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2024-31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Семичанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2024-31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Семичанского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов | формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2024 году более 90 процентов | 01.01.2024-31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации Семичанского сельского поселения | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии сельского поселения на период до 2030 года | 01.01.2024-31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов | Разработка и внесение в Собрание депутатов Семичанского сельского поселения проектов решений о бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района и об отчете об исполнении бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района, в сроки установленные в бюджетном законодательстве. | 01.01.2024-31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения, ежемесячное формирование отчетности об исполнении бюджета поселения. | 01.01.2024-31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава Администрации Семичанского сельского поселения | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в Собрание депутатов | 01.01.2024-31.12.2024 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики государственных заимствований Ростовской области, управления государственным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов | сохранение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2024-31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Глава Администрации Семичанского сельского поселения | Утверждение предельного объема муниципального долга Семичанского сельского поселения в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ | 01.01.2024-31.12.2024 | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов. | Начальник сектора экономики и финансов | Заключение соглашений по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. | 01.01.2024-31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 | Глава Администрации Семичанского сельского поселения | оптимизация количества иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения. | 01.01.2024-31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |