Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке

эффективности реализации муниципальных программ

Семичанского сельского поселения

по итогам  2018 года

Содержание

1. Общие сведения о муниципальных программах Семичанского сельского поселения

1.1. Сведения об утверждении муниципальных программ в 2018 году.

1.2. Общая информация о муниципальных программах

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения.

2.1 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год.

2.2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

4. Целесообразность продолжения реализации соответствующих муниципальных программ

1. Общие сведения о муниципальных программах  Семичанского сельского поселения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  Семичанского сельского поселения по итогам  2018 года (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения,  утверждённого постановлением  администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 (далее- Порядок),  на основе сведений, представленных в сектор экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения (далее- сектор экономики и финансов) ответственными исполнителями муниципальных программ Семичанского сельского поселения.

Согласно Порядку разработка муниципальных программ Семичанского сельского поселения (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был  утвержден постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 04.09.2013 № 114.  Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально- экономического развития поселения и основных направлений деятельности администрации сельского поселения на период 2014-2020 годы.

К Сводному  докладу прилагается информация:

«О достижении целевых показателей и индикаторов муниципальных программ Семичанского сельского поселения» (приложение №1);

«Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  Семичанского сельского поселения в 2018 году  (приложение №2);

1.1. Сведения об утверждении муниципальных программ

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета Семичанского сельского поселения  Дубовского района в 2018 году реализовывалось 12 муниципальных программ. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижения поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития поселения.

Все муниципальные программы были утверждены администрацией Семичанского сельского поселения до принятия бюджета на  2018 финансовый год:

1.Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 128.

2. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 129.

3. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 130.

4. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 131.

5. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 132.

6. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 133.

7. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 134.

8. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 135.

9. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность», утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 136.

10. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 137.

11. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 139.

12. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 140.

На дату формирования Сводного доклада подготовлен отчет по 12 муниципальным программам, ответственным исполнителем которых является администрации Семичанского сельского поселения

На сайте администрации сельского поселения размещен отчет по 12 муниципальным программам.

Таким образом, Сводный доклад сформирован на основе  годового отчета ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности 12 муниципальных программ.

В рамках данных программ реализуется 21 подпрограммы.  Общее количество запланированных мероприятий  на 2018 год  предусмотренных муниципальными программами с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий составляет 54 мероприятия.

1.2. Общая информация о муниципальных программах

1.2.1.Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

Ответственный исполнитель: Администрация Семичанского сельского поселения

Структура муниципальной программы:

- Подпрограммы:

- «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»;

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятии): 4

1.2.2. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Ответственный исполнитель:  Администрация Семичанского сельского поселения

Структура муниципальной программы:

- Подпрограммы:

- «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения»

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятии): 2

1.2.3. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Ответственный исполнитель:  Администрация Семичанского сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении»;

- «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 6

1.2.4. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Ответственный исполнитель:  Администрация Семичанского сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Пожарная безопасность»;

- «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

-«Обеспечение безопасности на воде».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 3

1.2.5. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

Ответственный исполнитель:  Администрация Семичанского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы

- «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении»;

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 1

1.2.6. Муниципальная программа Семичанского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Ответственный исполнитель:  Администрация Семичанского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении»;

- «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения»;

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 6

1.2.7. Муниципальная программа Семичанского  сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта»

Ответственный исполнитель: Администрация Семичанского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении»;

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 3

1.2.8. Муниципальная программа Семичанского  сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель: Администрация Семичанского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 1

1.2.9. Муниципальная программа Семичанского  сельского поселения «Энергоэффективность»

Ответственный исполнитель: Администрация Семичанского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффективности в Семичанском  сельском поселении»

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 1

1.2.10. Муниципальная программа Семичанского  сельского поселения «Муниципальная политика»

Ответственный исполнитель: Администрация Семичанского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении»;

- «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении»

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 8

1.2.11. Муниципальная программа Семичанского  сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Ответственный исполнитель: Администрация Семичанского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Оформление права собственности и использования имущества»

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 5

1.2.12. Муниципальная программа Семичанского  сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель: Администрация Семичанского  сельского поселения

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Долгосрочное финансовое планирование»;

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

- «Управление муниципальным долгом  Семичанского сельского поселения»;

- «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения»

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 8

2. Сводные данные ходе реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения

В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2018 году  выполнено 54 мероприятия (94,6% от запланированных муниципальными программами с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий).

2.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год.

Сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведён анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ.

Информация по плановым и фактическим значениям конкретных показателей уровня муниципальной программы с  указанием причин их не достижения приведена в приложении №1.

2.2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

В  2018 году планирование бюджета осуществлялось программно-целевым методом.  В бюджете сельского поселения  в  2018 году  на реализацию 12 муниципальных программ  году направлено 13млн. 501 тыс. 329 руб.  Фактическое использование бюджетных средств при реализации программ  составило 12 млн. 776 тыс. 536руб.,  или   94,6 % от лимита бюджетных обязательств.

В приложении № 2 к Сводному докладу представлены сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  Семичанского сельского поселения в  2018 году в разрезе муниципальных программ.

Наименьший уровень кассового исполнения  выделенных бюджетных ассигнований показан  по муниципальной программе  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (0%).

Информация по уточнению бюджетных ассигнований в разрезе программ представлена в таблице 1

| Наименование МЦП | Финансирование, предусмотренное первонач.бюджетом поселения на 2018 год | Финансирование, предусмотренное программой с учетом изменений | НПА, подтверждающий уточнение финансирования программы с бюджетом поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | 90,2 | 11 616,2 | Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2018 № 163 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 128» |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» | 20,4 | 108,6 | Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2018 № 164" О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 129» |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 17,4 | 33,9 | Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2018 № 165 « О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 130» |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,0 | 4,1 | Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 23.05.2018 № 91 « О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 131» |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» | 935,9 | 1011,4 | Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 24.05.2018 № 92 « О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 132» |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 12,0 | 3,4 | Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2018 № 166 « О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 133» |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 0,0 | 43,0 | Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2018 № 167 « О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 134» |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 55,4 | 55,4 | Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 26.06.2018 № 99 « О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 135» |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» | 4,0 | 4,8 | Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 10.08.2018 № 115 « О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 136» |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» | 20,0 | 464,6 | Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2018 № 168 « О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 01.10.2013 № 137» |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | 25,5 | 155,9 | Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2018 № 169 « О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 01.10.2013 № 139» |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,0 | 0,0 | Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 20.08.2018 № 118 « О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 № 140» |

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и в сроки, установленные Порядком, ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по следующим направлениям:

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп);

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования (СРом);

- Бюджетная эффективность реализации муниципальных программ рассчитывалась в несколько этапов:

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета (СРм);

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения (ССуз);

  - Эффективность использования средств бюджета поселения (Эис).

- Уровень реализации каждой муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Результаты проведённой оценки приведены в таблице №2:

| № п.п. | Наименование муниципальной программы | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка эффективности реализации муниципальных программ (УРпр) | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| 1 | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | 0,96 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий. |
| 2 | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» | 1,002 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий |
| 3 | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0,88 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный. |
| 4 | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,945 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий. |
| 5 | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» | 1,0 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий. |
| 6 | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 0,81 | Промежуточные значения показателей эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный. |
| 7 | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 0,73 | Промежуточные значения показателей эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как низкий. |
| 8 | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 1,0 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий. |
| 9 | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» | 1,0 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий. |
| 10 | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» | 0,93 | Промежуточные значения показателей эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как низкий. |
| 11 | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | 0,91 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий. |
| 12 | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,87 | Промежуточные значения показателей эффективности реализации муниципальной программы достигнуты уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный. |

В результате проведённой оценки эффективными признаны  все  программы, из них наиболее эффективно, с достижением показателей эффективности в полном объеме, реализованы 6 программ с высокой эффективностью,  6 программ с удовлетворительной эффективностью.

По рейтингу эффективности  муниципальных программ  в 2018 году набольшую эффективность показала муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселении» при доле финансирования программы  61,3% от общего фактического объема бюджета поселения.

Сопоставимость между  фактическим финансированием  на реализацию мероприятий программ в общем объеме средств бюджета поселения  и эффективностью использования средств бюджета поселения (Эис), представлена в таблице № 3:

| Наименование муниципальной программы | Доля фактического финансирования на реализацию мероприятий программы в общем объеме средств бюджета поселения | Эффективность использования средств бюджета поселения Эис |
| --- | --- | --- |
|  | в долях единицы |  |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | 61,3 | 0,80 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» | 0,6 | 1,01 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0,2 | 0,82 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,02 | 1,0 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» | 5,7 | 1,00 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 0,02 | 0,51 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 0,2 | 0,67 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 0,31 | 1,0 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» | 0,03 | 1,0 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» | 2,6 | 1,0 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | 0,9 | 1,0 |
| Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,0 | 1,0 |

4. Целесообразность продолжения реализации

муниципальных программ

По результатам проведённой оценки все действующие  на территории Семичанского сельского поселения муниципальные программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации.

В связи с принятием постановления Администрации Семичанского сельского поселения от 19.10.2018 года № 140 «Об утверждении перечня муниципальных программ Семичанского сельского поселения, подлежащих применению в 2019-2030 годах», этап реализации муниципальных программ 2014-2018 считать завершенным.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                   О.В. Грачёв

Приложение №1 к Сводному докладу

О достижении целевых показателей и индикаторов муниципальных программ Семичанского сельского поселения

в 2018 году

| Название муниципальной программы, наименование показателей эффективности, предусмотренных Программой (подпрограммой) |  | Един. измерения. | Значение целевых показателей( индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) при наличии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | Степень достижения запланиро- ванного уровня (%) |  |  |
| - 1. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения | процентов | 83,0 | 83,0 | 100,0 | Показатель положительный |  |
| - 2 | количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы | единиц | 2 | 2 | 100 | Показатель положительный |  |
| - 3 | уровень газификации Семичанского сельского поселения (строительство) | процентов | 30 | 47,2 | 157,3 | Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения | процентов | 83,0 | 83,0 | 100,0 | Показатель положительный |  |
| - 1.2 | количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы | единиц | 2 | 2 | 100 | Показатель положительный |  |
| - 1.3 | уровень газификации Семичанского сельского поселения (строительство) | процентов | 30 | 47,2 | 157,3 | Показатель положительный |  |
| 2. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 10 | 11 | - 110,0 | Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 10 | 11 | - 110,0 | Показатель положительный |  |
| 3. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 1 | 1 | - 100,0 | Показатель положительный |  |
| - 2 | Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Семичанского сельского поселения | да/нет | да | да | - 100,0 | Показатель положительный |  |
| - 3 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процентов | 25 | 25 | - 100,0 | Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| - 1,1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 1 | 1 | - 100,0 | Показатель положительный |  |
| - 1,2 | Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Семичанского сельского поселения | да/нет | да | да | - 100,0 | Показатель положительный |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процентов | 25 | 25 | 100,0 | Показатель положительный |  |
| 4. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | не менее 5 | 5,0 | - 100,0 | Показатель положительный |  |
| - 2 | - «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» | - человек | не менее - 4 | - 4 | - 100,0 | Показатель положительный |  |
| - 3 | «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» | единиц (лекций и бесед) | не менее 4 | 4 | - 100,0 | Показатель положительный |  |
| - 4 | - «Охват населения системой оповещения» | - человек | - 1012 | - 1012 | - 100,0 | Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | не менее 5 | 5,0 | - 100,0 | Показатель положительный |  |
| - 1.2 | - «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» | - человек | не менее - 4 | - 4 | - 100 | Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме | единиц | не менее - 0 | - 0 | - 0 | - Показатель необходимо уточнить |  |
|  | - Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» | единиц | не менее 2 | 2 | - 100,0 | Показатель положительный | 5 |
| - 5. Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Количество проведенных мероприятий | ед | - 85 | - 85 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 2 | Количество посетителей на проведенных мероприятий | человек | 3679 | 3679 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
|  | Количество клубных формирований | ед | 6 | 6 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 3 | Количество посетителей клубных формирований | человек | 90 | 90 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 4 | Количество посещений массовых мероприятий | единиц | 75 | 75 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1. «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Количество проведенных мероприятий | ед | - 85 | - 85 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 1.2 | Количество посетителей на проведенных мероприятий | человек | 3679 | 3679 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 1.3 | Количество клубных формирований | ед | 6 | 6 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 1.4 | Количество посетителей клубных формирований | человек | 90 | 90 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 1.5 | Количество посещений массовых мероприятий | единиц | 75 | 75 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | да/нет | да | да | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 2. | Проведение экологических субботников | да/нет | да | да | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 3. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | м2 | 100 | 100 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 4. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. | га | 0,8 | 0,8 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 5. | Доля территории отдыха свободная от сорной растительности | процентов. | 60 | 50 | - 83,3 | - Показатель удовлетворительный |  |
| 6. | Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО | единиц | 1 | 1 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору | процентов | 60,0 | 60,0 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.2 | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности; | единиц | 4 | 4 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.3 | количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Семичанского сельского поселения и в средствах массовой информации; | единиц | 3 | 3 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.4 | количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. | единиц | 25 | 60 | - 240,0 | - Показатель положительный |  |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 40,0 | 40,0 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Семичанского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 5,5 | 5,5 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 2. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | 76,4 | 76,4 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 3. | Число призовых мест на районных соревнованиях и спартакиадах | количество | - | 1 | - 1 | - - |  |
| 4. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 40,0 | 40,0 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан Семичанского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | 6 | 6 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 2 | Количество участников проводимых спортивно-массовых мероприятий. | чел | 40 | 12 | - 0,3 | - Показатель удовлетворительный |  |
| - 8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 70,0 | 70,0 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 2. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | количество | -- | - | - - | - Полномочия переданы в район |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 70,0 | 70,0 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | количество | -- | - | - - | - Полномочия переданы в район |  |
| - 9. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии; | процент | 100 | 100 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 2. | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной воды; | количество | 100 | 100 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 3. | Экономия электроэнергии в натуральном выражении, | к Втчас | 30 | 30 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 4. | Экономии холодной воды в натуральном выражении; | м3 | 0,7 | 0,7 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии; | процент | 100 | 100 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.2 | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной воды; | количество | 100 | 100 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.3 | Экономия электроэнергии в натуральном выражении, | к Втчас | 30 | 30 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.4 | Экономии холодной воды в натуральном выражении; | м3 | 0,7 | 0,7 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| - 10. Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | процент | 28,5 | 28,5 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет | процент | 14,3 | 14,3 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 3. | Объем денежных средств необходимых для выплаты государственной пенсии и пособия муниципальным служащим при увольнении | процент | 198,4 | 198,2 | - 99,9 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процент | 14,3 | 14,3 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.2. | Доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | 28,6 | 28,6 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процент | 14,3 | 14,3 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 42,8 | 28,6 | - 66,8 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем денежных средств, необходимый для выплаты денежных средств | Тыс. руб. | 198,4 | 198,2 | - 99,9 | - Показатель положительный |  |
| - 11. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов | единиц | 10 | 10 | 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 2. | Количество приватизированных объектов | единиц | 2 | 1 | - 50,0 | - Показатель положительный |  |
| 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения | процент | 88,3 | 88,3 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 4 | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процент | 100 | 100 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Семичанского сельского поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Семичанского сельского поселения; | процент | 100 | 100 | 100,0 | - Показатель положительный |  |
| 1.2 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 73,6 | 274,2 | - более, чем в 3 раза | - Показатель положительный |  |
| - 12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Семичанского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | 100,0 | - Показатель положительный , реализовано мероприятие в полном объеме. |  |
| 2. | Качество управления финансами Семичанского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района | степень | II | II | 100,0 | - Показатель положительный , реализовано мероприятие в полном объеме. |  |
|  | - Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района | тыс. рублей | 2824,4 | 3016,3 | - 106,8 | - Показатель положительный |  |
| - 1.2 | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Семичанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 72,2 | 71,9 | - 99,6 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 95,0 | 95,0 | - 100,0 | - Показатель положительный |  |
|  | - Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Отношение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 50 | 50 | - 100,0 | Показатель положительный, характеризует отсутствие муниципального долга |  |
| - 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | - 0,0 | Показатель положительный, характеризует отсутствие муниципального долга |  |
|  | Подпрограмма 4«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме | процентов | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | Показатель положительный |  |

Приложение №2 к Сводному докладу

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

Семичанского сельского поселения в 2018 году

| Название муниципальной программы, сроки реализации |  | Оценка расходов реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановый объем финансовых ресурсов мероприятий МП (лимит бюджетных обязательств) (тыс. рублей). | фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий МП (кассовое исполнение) (тыс. рублей); | Степень до стижения за планирован ного уровня затрат (% выполне ния) |
| 1. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» |  | 11 616,2 | 10 899,7 | 93,8 |
| - 1 | - Подпрограмма «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | 11 616,2 | 10 899,7 | 93,8 |
| - 2. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Содействие занятости» |  | 108,6 | 108,5 | - 99,9 |
| - 1 | - Подпрограмма «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» | 108,6 | 108,5 | - 91,1 |
| - 3. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  | 33,9 | 30,9 | - 99,7 |
| - 1 | - Подпрограмма «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» | 24,4 | 21,4 | - 87,7 |
| - 2 | - Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» | 9,5 | 9,5 | - 100 |
| - 4. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  | 4,1 | 4,1 | - 100,0 |
| - 1 | - Подпрограмма «Пожарная безопасность» | 4,1 | 4,1 | - 100,00 |
| - 2 | - Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | - 0,0 | - 0,0 | - 0,00 |
| - 3 | - Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | - 0,0 | - 0,0 | - 0,00 |
| - 5. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» |  | - 1011,4 | - 1011,4 | - 100,00 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» | - 1011,4 | - 1011,4 | - 100,00 |
| - 6. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  | - 3,4 | - 3,3 | - 97,1 |
| - 1 | - Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» | - 3,4 | - 3,3 | - 97,1 |
| - 2 | - Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» | - 0,0 | - 0,0 | - 0,00 |
| 7. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  | 43,0 | 43,0 | 100,0 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» | 43,0 | 43,0 | - 100,0 |
| - 8. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  | 55,4 | 55,4 | - 100,0 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» | 55,4 | 55,4 | - 100,0 |
| - 2 | - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - 9. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» |  | 4,8 | 4,8 | - 100,0 |
| - 1 | - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» | 4,8 | 4,8 | - 100,0 |
| 10. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» |  | 464,6 | 460,4 | - 99,1 |
| - 1 | - Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | 266,2 | 262,2 | - 98,5 |
| - 2 | - Подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | - 198,4 | - 198,2 | - 99,9 |
| 11 Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  | - 155,9 | - 155,0 | - 99,4 |
| - 1 | - Подпрограмма «Оформление права собственности и использования имущества» | - 155,9 | - 155,0 | - 99,4 |
| 12. Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 1 | - Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2 | - Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3 | - Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 4 | - Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ |  | 13 501,3 | 12 776,5 | 94,6 |