Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | Заключены контракты с ГУП РО УРСВ: от 15.01.2014 №1 на сумму 707,5тыс.рублей;от 01.06.2015г.№2 на сумму 690,8 | 01.01.2015г. | 31.12.2015 | 1398,3 | 937,7 | 2 – 1398,3 тыс.р. |
| 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | Контракт от 30.12.2014 № 110400047 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 89,0 | 36,4 | 1- 179,4т.р. |
| 1.1.3 | Мероприятия по изготовлению смет на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | Договор № 4.2015-смПИР/8 от 03.02.2015г. | 03.02.2015 | 23.02.2015 | 15,0 | 15,0 | - 15,0 тыс.руб. |
| 1.1.4 | Мероприятия по получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | Договор от 24.02.2015г. № 11 | 24.02.2015 | 28.02.2015г. | 20,0 | 20,0 | 1-20,0тыс.руб |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | вопросы кадровой политики | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе З.Р.Эльсанукаева | обеспечение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе З.Р.Эльсанукаева | проведение антикоррупционных экспертиз нормативно- правовых актов органа местного самоуправления и их проектов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе З.Р.Эльсанукаева | обеспечить размещение социальной рекламной продукции (листовки и т.д.), в электронных средствах массовой информации, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | специалист-финансист 2к О.В.Акользина | Муниципальный контракт от 20.04.2015г. № 20 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 9,0 | 5,0 | 1 -9,0 тыс.руб. |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе З.Р.Эльсанукаева | Приобретены плакаты по муниципальному контракту от 18.05.2015г № 24 | 18.05.2015 | 31.12.2015 | 0,6 | 0,6 | 1 – 0,6тыс.руб. |
| 2.1.2 | организационно-технические мероприятия | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | укрепление межнационального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества | 01.01.2015 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.3 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | организация дежурств специалистов на период праздников в целях повышение антитеррористической защищенности поселения | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2015г | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов |  | обновлены опашки границ сельского поселения, находящихся в непосредственной близости от лесополос или полей, территории между лесополосами и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров; произведен откос растительности и созданы защитные противопожарные полосы вдоль автомобильных дорог. | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 1.1.2 | Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов |  | Заключен муниципальный контракт от 01.09.2015г.№ 36 на сумму 2,0; проведено техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации | 01.09.2015 |  | 01.12.2015 |  | 2,0 | 0,0 |  | 1-2,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | специалисты Семичанского сельского поселения |  |  | X |  | 31.12.2015 |  | X | X |  | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований |  | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко |  | жителям поселения розданы памятки; На основании соглашения № 1 от 26.12.2014 полномочия по созданию, содержанию и организации деятельности спасительного формирования на территории поселения переданы Администрации Дубовского района | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | - | - |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов |  | изготовлены запрещающие знаки, листовки и плакаты для мест, не отведенных для купания. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | - |  |  | - |  | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | специалисты Семичанского сельского поселения |  |  | X |  | 31.12.2015 |  | X | X |  | X |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период – 9 месяцев 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Развитие библиотечного дела | МАУК «ЦКДБОН» | Выдано документов – 13463 экземпляров книг, количество пользователей составило 575 чел., число справок – 139 шт. | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МАУК «ЦКДБОН» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1117,5 | 780,9 | 3мун.контракта 7958,42руб |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | МАУК «ЦКДБОН» | Количество культурно-досуговых мероприятий 82, количество посетителей культурно- массовых мероприятий 1532 чел., количество досуговых формирований 6, количество участников клубных формирований 61 чел. | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Приобретение контейнера для сбора, обезвреживания и транспортировки опасных отходов Договор от 19.06.2015 № 15-Л-949 ; Договор от 19.06.2015 № 15-К-56 | 19.06.2015 | 31.12.2015 | 2,6 | 2,6 | 1 -1,7тыс.руб - 0,9 тыс.руб |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Организация детско-юношеского экологического движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Муниципальный контракт от 01.04.2015г № 17 на проведение противоклещевой обработки | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 4,7 | 4,7 | 1- 4,7тыс.руб. |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»   отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | инспектор по вопросам физической культуры и спорта Н.В.Погорелова | количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий увеличилось | - | - | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.2 | текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения | специалисты Администрации Семичанского сельского поселения | спортивные площадки на территории сельского поселения отремонтирован | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом | инспектор по вопросам физической культуры и спорта Н.В.Погорелова | увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями. | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»   отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Выполнены работы по муниципальным контрактам от 14.04.2015 № 18; от 14.07.2015г. № 32; проведен ямочный ремонт дороги по улице Луговая; обозначены пешеходные переходы по улице Центральная | 14.04.2015 14.07.2015 | 17.04.2015 30.09.2015 | 267,6 | 175,0 | 2 - 175,0 тыс. руб |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность»   отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - | - | Выполнены работы по муниципальному контракту от 19.06.2015г. № 28 | 19.06.2015 | 31.12.2015 | 2,0 | 2,0 | 1- 2,0тыс.руб. |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика»   отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе З.Р.Эльсанукаева |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5,0 | 5,0 | 1-5,0тыс.руб. |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе З.Р.Эльсанукаева | 1специалист Администрации повысил квалификацию по 44-ФЗ Контракт от 17.03.2015 № 51/13 | 17.03.2015 | 07.04.2015 | 8,0 | 8,0 | 1-8,0тыс.руб |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2.«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | соблюдение Решения собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 13.05.2013 № 45 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 87,6 | 36,2 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»   отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Проведена первичная техн.инвентаризация внутрипоселк.дороги (ул.Гагарина) муниципальный контракт от 17.03.2015г № 9/14 | 17.03.2015г. | 17.04.2015г. | 7,4 | 4,0 | 1-4,0тыс.руб. |
| 1.1.2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Проведены работы по постановке на кадастровый учет земельного участка по адресу ул.Первомайская 23; муниципальный контракт от 03.08.2015г. №34 | 03.08.2015 | 30.09.2015г. | 5,0 | 5,0 | 1-5,0т.руб |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Проведена рыночная оценка нежилого здания контракт от 09.02.2015г№ 9 | 09.02.2015 | 09.03.2015 | 4,0 | 4,0 | 1-4,0тыс.руб. |
| 1.1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям |  | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | - Проведена оценка рыночной стоимости нежилого здания (ФГУП Почта России» муниципальный контракт от 24.07.2015г. № 33 | 24.07.2015 | 30.08.2015 | 2,5 | 2,5 | 1-2,5тыс.рублей |
| 1.1.6 | - Межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям |  | Соглашение от 04.03.2015 года | 31.12.2015 | 16,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | за 9месяцев 2015г в бюд жет Семичанс кого сельского поселения по ступило всего доходов 3313,7 тыс. руб. или 48,0% от плановых назначений , недоимка снизилась на 62,7 тыс. руб. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | оценка эффективности налоговых льгот будет проведена в июле | - | - | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.3 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | Расходы бюджета поселения, формируемые в рамках муниципальных программ Семичанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составили 17,7% | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | сохранение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 3.1.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 82,0 | 40,8 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.