### 

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» отчетный период 9 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова;  Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | В связи с изменениями областного законодательства мероприятие передано на уровень района | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.А.Ефимова | Муниципальный контракт от 10.01.2017 № 110400047  Муниципальный контракт от 02.08.2017 № 58 | 01.01.2017  02.08.2017 | 31.12.2017  31.12.2017 | 161,2  34,8 | 48,1  9,9 | 1-  182,2т.р.  1-9,9т.р. |
| 1.1.3 | Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.А.Ефимова | Муниципальный контракт № 29 от 03.04.2017  Муниципальный контракт № 38 от 05.05.2017  Муниципальный контракт № 62 от 08.08.2017  Муниципальный контракт № 65 от 14.08.2017  Муниципальный контракт № 79 от 12.09.2017  Муниципальный контракт № 80 от 13.09.2017  - | 03.04.2017  05.05.2017  08.08.2017  14.08.2017  12.09.2017  13.09.2017  - | 31.12.2017  31.12.2017  31.12.2017  31.12.2017  31.12.2017  31.12.2017 | 1,8  10,0  5,0  76,8  98,5  63,5  1690,9 | 1,8  10,0  5,0  76,8  29,6  19.1  - | 1  1  1  1  1  1  - |
| 1.1.4 | Мероприятия по разработке проектно-сметной документации объектов газификации Семичанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова;  Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | Контракт № 24 от 20.03.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 11 500,0 в результате торгов | 0,0 | 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.12.2017 | 13642,5 | 200,3 | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

«Содействие занятости населения» отчетный период 9 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе; специалист 2 категории по муниципальному хозяйству | Приняты на общественные работы 2 чел по договорам от 02.05.201г № 70,71;1 чел от 05.05.17 дог № 72; 1 чел по дог № 73 от 01.06.2017; 2 чел по дог№79, №80 от 10.08.2017г | 02.05.2017г.  05.05.2017г.  01.06.2017  10.08.2017 | 31.05.2017  31.05.2017  30.06.2017  09.10.2017 | 84,1 | 57,9 | 6 |
| 1.1.2 | Организации временного трудоустройства:  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе; специалист 2 категории по муниципальному хозяйству | Приняты на общ. работы школьники в свободное от работы время по дог.74,75,76,77,78 от 09.08.2017 | 09.08.2017 | - | 11,1 | 11,0 | 4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.12.2017 | 95,2 | 68,9 | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 9 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | вопросы кадровой поли­тики | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе  З.Р.Эльсанукаева | обеспечение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов и их проек­тов | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе  З.Р.Эльсанукаева | проведение антикоррупционных экспертиз нормативно- правовых актов органа местного самоуправления и их проектов | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | создание условий для фор­мирования антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе  З.Р.Эльсанукаева | обеспечить размещение социальной рекламной продукции (листовки и т.д.), в электронных средствах массовой информации, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | специалист-финансист 2к О.В. Акользина | Муниципальный контракт от 09.01.2017г. № 1 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13,2 | 8,8 | 1 -13,2 тыс.руб. |
| 1.1.5 | Публикация в средствах массовой информации | специалист-финансист 2к О.В. Акользина | Муниципальный контракт от 01.03.2017г. № 18 | 01.03.2016 | 31.12.2017 | 7,0 | 1,3 | 1-5,0тыс.руб |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экс­тремизма и терро­ризма в Семичанском сельском поселении» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе  З.Р.Эльсанукаева | Муниципальный контракт от 08.08.2017г. № 61 | 08.08.2017 | 31.12.2017 | 5,2 | 5,2 | 1-5,2т.р. |
| 2.1.2 | организационно-техниче­ские мероприятия | специалист по вопросам муниципального хозяйства | укрепление межнационального согласия;  достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.3 | усиление антитеррори­стической защищённости объектов социальной сферы | специалист по вопросам муниципального хозяйства | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017г | 25,4 | 15,3 | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 9 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 1.1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения | | специалист по вопросам муниципального хозяйства | | обновлены опашки границ сельского поселения, находящихся в непосредственной близости от лесополос или полей, территории между лесополосами и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров;  дог №КНС-СК/0155-17/42 | -  12.05.2017 | | -  12.05.2018 | | -  1,0 | -  1,0 | | -  1-1,0тыс.руб | |
| 1.1 | Контрольное событие программы | | специалисты Сем сельского поселения | |  | X | | 31.12.2017 | | X | X | | X | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 2.1.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова;  Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | | жителям поселения розданы памятки; | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | - | - | | - | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  |
| 3.1.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | специалист по вопросам муниципального хозяйства | | изготовлены запр-е знаки, листовки и плакаты для мест, не отведенных для купания. | | - | - | | - | | | - | | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | | специалисты Сем сельского поселения | |  | X | | 31.12.2017 | | 1,0 | 1,0 | | X | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период – 9 месяцев 2017 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Семичанский СДК» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 03.05.2017 | 31.12.2017 | 841,2  36,6 | 362,8  0,0 | 4дог на сумму 59,8тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | МБУК «Семичанский СДК» | Количество культурно-массвых мероприятий 43, количество посетителей культурно- массовых мероприятий 2473чел., количество досуговых формирований 6, количество участников клубных формирований 72 чел. | X | 31.12.2017 | X | X | X |

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 9 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | специалист по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Организация детско-юношеского экологического движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства | Муниципальный контракт от 03.04.2017г № 27 на проведение противоклещевой обработки  Договор от 03.08.2017г. №17-126/60  - | 03.04.2017  03.08.2017  - | 31.12.2017  31.12.2017  - | 3,3  4,0  31,4 | 3,3  4,0  - | 1- 3,3тыс.руб.  1-4,0  - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | 38,7 | 7,3 | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 9 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий увеличилось | - | - | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.2 | текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения | специалисты Администрации Семичанского сельского поселения | спортивные площадки на территории сельского поселения отремонтирован | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | - | - | 31.12.2017 | 53,0 | 0,0 | – |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | 53,0 | 0,0 | X |

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

«Развитие транспортной системы» отчетный период 9 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | специалист по вопросам муниципального хозяйства | Заключение Соглашения с Администрацией Дубовского района от 17.05.2017г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 55,4 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | изготовление проекта дорожного движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | 55,4 | 0,0 | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

«Энергоэффективность» отчетный период 9 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - | - | Выполнены работы по муниципальному контракту от 03.04.2017г. № 28  Выполнены работы по муниципальному контракту от 12.05.2017г. № 41  Муниципальный контракт от 24.08.2017г №66  Муниципальный контракт от 11.09.2017г № 78  - | 03.04.2017  12.05.2017  24.08.2017  11.09.2017  - | 31.12.2017  31.12.2017  31.12.2017  31.12.2017  - | 19,0  4,0  51,1  78,0  83,0 | 19,0  4,0  51,1  23,4  - | 1- 19,0тыс.руб  1 – 4,0тыс.руб.  1-51,1  1-78,0  - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | 235,1 | 97,5 | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

«Муниципальная политика» отчетный период 9 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе  З.Р.Эльсанукаева | оплата членского взноса в Ассоциацию муниципальных образований согласно договора от 10.01.2017г. № 6 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 1-10,0тыс.руб. |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе  З.Р.Эльсанукаева | Выполнены работы по муниципальному контракту от 01.03.2017г. № 19  Выполнены работы по договорам от 18.05.2017г. № 43,44,45,46  Договор от 25.08.2017 №1664т/68 | 01.03.2017  18.05.2017  25.08.2017 | 31.12.2017  31.12.2017  31.12.2017 | 1,6  10,0  7,0  5,0  4,0  2,2 | 1,6  10,0  7,0  5,0  4,0  2,2 | 1-1,6тыс.руб.  4-26,0тыс.руб  4-2,2т.р. |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе  З.Р.Эльсанукаева | Выполнены работы по договору от 01.03.2017 г. № 36 /17-21 | 01.03.2017 | - | 6,8 | 6,8 | 1-6,8тыс.руб. |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2.«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова;  Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова;  Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | соблюдение Решения собрания депутатов Семичанского сельского поселения  от 13.05.2013 № 45 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 52,0 | 34,4 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | 98,6 | 81,0 | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

«Управление муниципальным имуществом» отчетный период 9 мес. 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 19.04.2017 № 5/30  Выполнены работы по муниципальному контракту от 03.05.2017 № 9/37  - | 19.04.2017  03.05.2017  - | 31.12.2017  31.12.2017  - | 10,0  24,0  21,0 | 10,0  24,0  0,0 | 1-  10,0тыс.руб  1-24,0тыс.руб  - |
| 1.1.2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 01.02.2017 № 9  Проведено межевание и подг.документы на нежилое здание по муниципальному контракту от 02.05.2017г № 32  Проводятся землеустроительные работы по установлению границ насел пунктов Семичанского сельского поселения  Выполнены работы по муниципальному контракту от 25.08.2017 № 26/67  Выполнены работы по муниципальному контракту от 01.09.2017 № 72  Выполнены работы по муниципальному контракту от 04.09.2017 № 73  Выполнены работы по муниципальному контракту от 04.09.2017 № 74  Выполнены работы по муниципальному контракту от 08.09.2017 № 29/77 | 01.02.2017  02.05.2017  01.02.2017  25.08.2017  04.09.2017  04.09.2017  04.09.2017  08.09.2017 | 31.12.2017  31.12.2017  31.12.2017  31.12.2017  31.12.2017  31.12.2017  31.12.2017  31.12.2017 | 10,0  10,0  99,0  10,6  85,0  81,0  27,0  10,6  9,8 | 10,0  10,0  0,0  10,6  85,0  81,0  27,0  10,6  - | 1-10,0тыс.руб  1-10,0 тыс.руб.  3-99,0 тыс.руб.  1-10,6  1-85,0  1-81,0  1-27,0  1-10,6 |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | Проведена рыночная оценка крытого тока мун контракт от 02.05.2017 г № 31 | 02.05.2017 | 31.12.2017 | 4,0  32,0 | 4,0  - | 1-4,0тыс.руб. |
| 1.1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | Проведена оценка рыночной стоимости четырех зем.участков по мун контракту от 23.06.2017г №49  Проведена оценка рыночной стоимости годовой арендной платы зем участка мун.контракт от 23.06.2017г № 50  - | 23.06.2017  23.06.2017  - | 31.12.2017  31.12.2017  - | 10,0  2,5  27,5 | 10,0  2,5  - | 1-10,0тыс.руб  1-2,5тыс.руб  - |
| 1.1.5 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | Проведена оценка рыночной стоимости годовой арендной платы помещения почты мун.контракт от 03.04.2017г № 25  - | 03.04.2017  - | 31.12.2017  - | 2,5  2,5 | 2,5  0,0 | 1-2,5тыс.руб.  - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | 479,0 | 287,2 | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» отчетный период 9 мес. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | разработка и реализация ме­ханизмов кон­троля за испол­нением доходов консолидиро­ванного бюд­жета Семичанского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | за 9 месяцев 2017 года в бюджет Семичанского сельского поселения поступило всего доходов 5 937,3 тыс. руб. или 31,8% от плановых назначений , недоимка уменьшилась на 17,9% или на 96,8 тыс. рублей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | оценка эффек­тивности нало­говых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | оценка эффективности налоговых льгот проведена в апреле 2017г | - | - | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.3 | формирование расходов бюд­жета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | Расходы бюджета поселения, формируемые в рамках муниципальных программ Семичанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составили 77,8%. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | разработка и совершенство­вание норма­тивной право­вой базы по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | подготовка 8 проектов решений, 136 нормативно право­вых акта Администрации Семичанского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | обеспечение проведения единой поли­тики муниципальных заим­ствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюд­жетным кодек­сом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | сохранение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 3.1.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслужива­ние муниципального долга Семичанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | перераспределение межбюджетных трансфертов, предо­ставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 55,4 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2017 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.