ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. - «Текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Спортивные объекты Семичанского поселения отремонтированы и территория вокруг приведена в порядок | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование не предусмотрено |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом» | Администрация Семичанского сельского поселения | Приобретение спортивных снарядов планируется на 3 квартал 2020 года | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 Освоение денежных средств запланировано на 3 квартал 2020 года |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Для занятий спортом жители поселения обеспечены спортивными сооружениями, планируется к приобретению спортивный инвентарь. | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» | X | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 6 месяцев 2020 г.

- Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 147 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году в местном  бюджете предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Использование средств планируется в третьем квартале 2020 года.

В рамках подпрограммы 1 в 2020году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2019 года  достигнуты промежуточные результаты:

- имеющиеся спортивные снаряды отремонтированы;

- имеющиеся оборудование для спорта находится в полной доступности для жителей поселения;

- материально-техническая база для занятий спортом ежегодно пополняется новыми видами оборудования.

По итогам 1 полугодия 2020 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

За аналогичный период 2019 года фактическое исполнение подпрограммы 1 « Развитие физической культуры и спорта» составило 0,0 тыс.рублей.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год по  итогам 6 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв