ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 11 408,5 | 11 408,5 | 148,8 | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61220300416 от 31.01.2018г. Проведены работы по текущему ремонту сетей уличного освещения согласно договору от 08.02.2018г № 8 на сумму 47,7 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 519,7 | 519,7 | 97,5 | 422,2 освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2018 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Для повышения уровня благоустройства в сельском поселении приобретена бензиновая газонокосилка по муниципальному контракту от 26.04.2018г.№ 28; для весенних работ по благоустройству приобретены известь, краска, цемент, кисточки, валики по муниципальному контракту от 12.04.2018 года № 24, приобретены запчасти для триммеров по муниципальному контракту от 06.06.2018 года № 39. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 505,3 | 505,3 | 51,3 | 454,0 освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2018 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Строительство и реконструкция объектов газификации» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведен аукцион, по результатам которого заключен муниципальный контракт от 01.06.2018 года № 0158300054818000002-0176645 | 18.05.2018 | 01.12.2018 | 10 362,7 | 10 362,7 | 0,0 | Завершение первого этапа работ ожидается к 01.12.2018г. |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление авторского надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации» | Администрация Семичанского сельского поселения | Заключен муниципальный контракт по авторскому надзору за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации от 15.06.2018г № 41 | 15.06.2018 | 01.12.2018 | 20,8 | 20,8 | 0,0 | 20,8 освоение средств запланировано после завершения первого этапа работ по строительству |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за уличное освещение проведена своевременно, проведен текущий ремонт сетей уличного освещения, состоялся аукцион по газификации сельского поселения, ведутся работы по благоустройству поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | Х | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | X | X | X | X | 11 408,5 | 11 408,5 | 148,8 | 11 259,7 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 11 408,5 | 11 408,5 | 148,8 | 11 259,7 |