ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 4,1 | 4,1 | 4,1 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Осмотр автоматической установки пожарной сигнализации проведен в марте 2018 года. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | Финансирования не предусмотрено |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. - «Дооснащение оборудования, снаряжения и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Приобретение оборудования не планируется | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | Финансирования не предусмотрено |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Противопожарные мероприятия на территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведена заправка огнетушителей по договору от 13.02.2018 №50/10, оформлено обязательное личное страхование добровольных пожарных по договору от 04.05.2018 № КНС-СК/171-18 | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - |
| 5. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Мероприятие в 2018 году не планируется | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не предусмотрено |
| 7 . | Основное мероприятие 2.2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Администрация Семичанского сельского поселения | Срок действия мероприятия до 31.12.2018 года. Старший инспектор по ГО и ЧС прошла обучение по изучению вопросов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 8. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Семичанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. У водных объектов изготовлены и установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Семичанского сельского поселения | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация, 6 огнетушителей. Проведена опашка территории сельского поселения, круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения. Один сотрудник Администрации получил справку о прохождении обучения в области ГО и защиты от ЧС. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | X | X | X | X | 4,1 | 4,1 | 4,1 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X |  |  |  | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 131 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в местном  бюджете предусмотрено 4,1 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключены два договора. Фактическое освоение средств составило 4,1 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.09.2013 № 112 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2017  № 142 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 4,1тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключены 2 договора на сумму 17,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 9,0 тыс. рублей или 51,7%.

В рамках подпрограммы 1 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 1.2. «Дооснащение оборудования, снаряжения и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 1.3. «Противопожарные мероприятия на территории Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 1.1. «Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. Силами работников Администрации был проведен осмотр автоматической установки пожарной сигнализации.

Мероприятие 1.2. «Дооснащение оборудования, снаряжения и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. В 2018 году приобретение оборудования для улучшения материально-технической базы не планируется.

Мероприятие 1.3. «Противопожарные мероприятия на территории Семичанского сельского поселения». На реализацию мероприятия  предусмотрено 4,1 тыс.рублей. В рамках мероприятия проведена заправка 6 огнетушителей, проведено обязательное личное страхование добровольных пожарных. Мероприятие исполнено на 100%.

За аналогичный период 2017 года фактическое исполнение подпрограммы 1 « Пожарная безопасность» составило 1,0 тыс.рублей.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация, 6 огнетушителей. Проведена опашка территории сельского поселения, круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения. Один сотрудник Администрации получил справку о прохождении обучения в области ГО и защиты от ЧС.

По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год бюджетные ассигнования не предусмотрены. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.07.2018 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 2.1. «Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского».

Мероприятие 2.2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Мероприятие 2.1. «Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского». Система оповещения Семичанского сельского поселения в рабочем состоянии. На реализацию мероприятия  бюджетные средства не предусмотрены.

Мероприятие 2.2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций». На реализацию мероприятия в 2018 году финансовые средства не предусмотрены. Специалистами Администрации проведены беседы в образовательных учреждениях по обучению действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

За аналогичный период 2017 года фактическое исполнение подпрограммы 2 « Защита от чрезвычайных ситуаций» составило 0,0тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2018 года  достигнуты следующие результаты:

- Специалистами Администрации проведены беседы в образовательных учреждениях по обучению действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций..

По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 2 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год бюджетные ассигнования не предусмотрены. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.07.2018 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 2.1. «Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского».

Мероприятие 2.2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Мероприятие 2.1. «Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского». Система оповещения Семичанского сельского поселения в рабочем состоянии. На реализацию мероприятия  бюджетные средства не предусмотрены.

Мероприятие 2.2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций». На реализацию мероприятия в 2018 году финансовые средства не предусмотрены. Специалистами Администрации проведены беседы в образовательных учреждениях по обучению действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

За аналогичный период 2017 года фактическое исполнение подпрограммы 2 « Защита от чрезвычайных ситуаций» составило 0,0тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2018 года  достигнуты следующие результаты:

- Специалистами Администрации проведены беседы в образовательных учреждениях по обучению действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций..

По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 2 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2018 год бюджетные ассигнования не предусмотрены. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.07.2018 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 3.1. «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде».

Мероприятие 3.1. «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде». На реализацию мероприятия  бюджетные средства не предусмотрены.

Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. У водных объектов изготовлены и установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено».

За аналогичный период 2017 года фактическое исполнение подпрограммы 3 « Обеспечение безопасности на воде» составило 0,0тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 3 по итогам первого полугодия 2018 года  достигнуты следующие результаты:

- проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению происшествий на водных объектах.

По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 3 исполнены, неисполненные отсутствуют.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв