ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 16 017,9 | 16 017,9 | 427,6 | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61220300515 от 31.01.2019г. Проведены работы по текущему ремонту сетей уличного освещения согласно муниципальным контрактам от 15.04.2019г. № 26 на сумму 92,4 тыс. рублей, от 01.07.2019 г. № 61201901019460 на сумму 10,4 тыс.рублей, от 26.09.2019г.№ 66 на сумму 80,0 тыс.рублей. Заключен договор от 25.09.2019г.№ 61-1-19-004-66567/67 на сумму 0,6 тыс.руб. технологическое присоединение к электросетям | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 570,3 | 570,3 | 272,5 | 297,2 освоение средств запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Строительство и реконструкция объектов газификации» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведен аукцион, по результатам которого заключен муниципальный контракт от 01.06.2018 года № 0158300054818000002-0176645 | 01.06.2018 | 30.06.2019 | 15 144,9 | 15 144,9 | 0,0 | Завершение первого этапа работ ожидается к 01.12.2019г. |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление авторского надзора | Администрация Семичанского сельского поселения | Заключен муниципальный контракт по авторскому надзору за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации от 15.06.2018г № 43 | 15.06.2019 | 30.06.2019 | 30,3 | 30,3 | 0,0 | освоение средств запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации» | Администрация Семичанского сельского поселения | Заключен муниципальный контракт по строительному надзору за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации от 03.07.2018г № 47 | 03.07.2018 | 30.06.2019 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 освоение средств запланировано после завершения второго этапа работ по строительству |
| 6 | Основное мероприятие 1.5.«Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения» | - Администрация Семичанского сельского поселения | Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД с ПАО «Газпром» от 02.09.2019г № 54 | 02.09.2019 | 31.12.2019 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства» | - Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 35,3 | 35,3 | 0,0 | 35,3 освоение средств запланировано после завершения второго этапа работ по строительству |
| 8 | Основное мероприятие 1.7 Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения | - Администрация Семичанского сельского поселения | Для газификации здания администрации приобретено оборудование по муниципальным контрактам от 03.09.2019 № 56 и № 56; заключен договор на монтаж вентиляционных и дымоходных каналов от 24.09.2019 года на сумму 62,0 тыс.рублей | 03.09.2019 | 31.12.2019 | 177,5 | 177,5 | 115,5 | 62,0 освоение средств запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 7 | - Подпрограмма «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» | - Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 729,9 | 729,9 | 285,4 | Х |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Для повышения уровня благоустройства в сельском поселении произведён текущий ремонт памятника «Вечная память героям» по муниципальному контракту от 12.04.2019 года № 25; приобретен песок по муниципальному контракту от 01.04.2019г.№ 22; для весенних работ по благоустройству приобретены известь, краска, цемент, кисточки, валики по муниципальному контракту от 25.03.2019 года № 18, приобретены запчасти для триммеров по муниципальным контрактам от 26.03.2019года № 19и от 23.05.2019 года № 32, заключен контракт на приобретение бензина для триммеров от 30.04.2019г. № 30 на сумму 5,0 тыс.руб., приобретены знаки государственной символики(флаги) на сумму 3,0тыс.руб. по мун. контракту от 08.04.2019г. № 23, приобретены стройматериалы по муниципальному контракту от 15.07.2019г.№42 на сумму 33,6 тыс.руб., приобретен бензин для скашивания травы по муниципальным контрактам от 03.06.2019, 18.07.2019, 19.08.2019 №№35,43,47., приобретены запчасти на триммер по муниципальному контракту от 12.09.2019 № 60 на сумму 15,0тыс.рублей, произведена обрезка деревьев по муниципальному контракту от 20.09.2019№ 63 на сумму 99,7 тыс.рублей | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 729,9 | 729,9 | 285,4 | 444,5 освоение средств запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Оплата за уличное освещение проведена своевременно, проведен текущий ремонт сетей уличного освещения, состоялся аукцион по газификации сельского поселения, ведутся работы по благоустройству поселения | 01.01.2019 | 30.09.2018 | Х | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | X | X | X | X | 16 747,8 | 16 757,5 | 713,0 | 16044,5 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 16 747,8 | 16 757,5 | 713,0 | 16044,5 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения 25.10.2018г. № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 16 747,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 14 614,8 тыс.рублей и средства бюджета поселения в сумме 2 133,0 тыс.рублей. В 2019 году за  отчетный период 9 месяцев заключено 23  муниципальных контракта на сумму 16 150,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 713,0 тыс. рублей или 4,4 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»;

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2018  № 6 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 16 017,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение семи основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения»;

1.2. «Строительство и реконструкция объектов газификации»;

1.3. «Осуществление авторского надзора»;

1.4. «Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации»;

1.5. «Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения»;

1.6. «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства»;

1.7. «Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено  570,3 тыс.рублей. В течении девяти месяцев 2019 года заключено 5 договоров  на сумму 453,1 тыс. рублей на оплату электроэнергии по уличному освещению, на ремонт сетей уличного освещения, на технологическое присоединение к электрическим сетям. Фактическое освоение средств составило 272,5 тыс. рублей или 60,1%.

Мероприятие 1.2. «Строительство и реконструкция объектов газификации». На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 15 144,9 тыс.рублей. В течении девяти месяцев 2019 года  продолжалось строительство объекта, которое планируется к завершению к 01.декабря 2019 года. В следствии этого и освоение средств ожидается в четвертом квартале 2019 года.

Мероприятие 1.3. «Осуществление авторского надзора». На реализацию в 2019 году предусмотрено 30,3 тыс.рублей. В июне 2018 года  заключен муниципальный контракт на сумму 51,1 тыс. рублей, в том числе 30,3 тыс.рублей в 2019 году. Фактическое освоение средств планируется к 1 декабря 2019 года.

Мероприятие 1.4. «Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации». На реализацию в 2019 году предусмотрено 20,0 тыс.рублей. В июле 2018 года  заключен муниципальный контракт на сумму 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств планируется к 1 декабря 2019 года.

Мероприятие 1.5. «Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения». В целях газификации здания администрации сельского поселения в 2019 году предусмотрены средства в размере 39,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 100%.

За аналогичный период 2018 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» составило 359,1 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам девяти месяцев 2019 года  достигнуты следующие результаты:

- проведены  мероприятия по оплате и текущему ремонту сетей уличного освещения в сельском поселении;

- завершаются работы по строительству газопровода в х. Семичный;

- начаты работы по газификации здания администрации сельского поселения.

По итогам девяти месяцев 2019 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 729,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2  предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 2.1 «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено 729,9 тыс.рублей. В первой половине 2019 года заключено 13 муниципальных контрактов на сумму 285,4 тыс. рублей на: текущий ремонт памятника «Вечная слава героям» к празднованию 74 годовщине в Победе в Великой отечественной войне; приобретение песка для благоустройства детской площадки, бензина, запасных частей для триммеров, извести, цемента, краски для работ по благоустройству, в связи с необходимостью приобретены знаки государственной атрибутики – флаги, проведена санитарная обрезка деревьев. Фактическое освоение средств составило 285,4 тыс. рублей или 100%.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2019 года  достигнуты следующие результаты:

- в целях проведения работ по благоустройству  сельского поселения приобретены: песок, бензин, запчасти для триммеров, известь, краска, цемент, флаги;

- произведен ремонт памятника;

- проведена санитарная обрезка деревьев.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» на 2019 год по  итогам 9 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                         О. В. Грачёв