ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 56,2 | 56,2 | 32,9 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Администрация Семичанского сельского поселения | Произведена оплата членского взноса за участие в АМО Ростовской области согласно договора от 18.02.2019 г № 10 За отчетный период НПА принимались в соответствии с законодательством | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. - «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих» | Администрация Семичанского сельского поселения | Специалист-финансист Администрации прошёл обучение по теме «Управление закупками в в контрактной системе» мун. контракт от 26.03.2019 года №Л-104/144/4; Главный специалист Администрации прошёл обучение по теме «Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных учреждениях. Ведение бухгалтерского учета)» по договору от 25.04.2019 года № ДПО-4014; глава Администрации получил доп.образование по вопросу эксплуатации тепловых энергоустановок согласно договора от 27.06.2019 № 926 т/19; глава Администрации получил доп.образование по вопросу техобслуживания электроустановок согласно договора от 27.06.2019 № 925 э/19; Глава Администрации получил образование по вопросу техники безопасности муниципальный контракт от 12.09.2019 № ОТ 0735/19/61; Специалист-финансист получил образование по вопросу «Контрактная система в сфере закупок» муниципальный контракт от 10.09.2019г. № 59 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 26,2 3,5 5,0 2,2 2,2 1,8 8,5 | 26,2 3,5 5,0 2,2 2,2 1,8 8,5 | 12,9 3,5 5,0 2,2 2,2 - - | 13,3 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Администрация Семичанского сельского поселения | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативной | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Администрация Семичанского сельского поселения | Ежегодная диспансеризация планируется к проведению в сентябре 2019 года | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 использование средств ожидается в 4 квартале 2019 года |
| 6. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 4594,0 | 4594,0 | 2987,4 | X |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Работа деятельности аппарата Администрации обеспечена, выплата заработной платы и начисления на неё производятся своевременно; для деятельности Администрации заключены контракты на услуги и работы, необходимые для работы. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 4594,0 | 4594,0 | 2987,4 | использование средств ожидается в 4 квартале 2019 года |
| 8 . | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Семичанского сельского поселения | В течении девяти месяцев 2019 года государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 52,8 | 52,8 | 35,1 | 17,7 использование средств ожидается в 4 квартале 2019 года |
| 9. | Основное мероприятие 3.1«Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | Выплата пенсии Главе Семичанского сельского поселения в связи с достижением пенсионного возраста | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 52,8 | 52,8 | 35,1 | 17,7 использование средств ожидается в 4 квартале 2019 года |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативной; дополнительное образование получили четыремун. служащих; | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Муниципальная политика» | X | X | X | X | 4703,0 | 4703,0 | 3055,4 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 4703,0 | 4703,0 | 3055,4 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 150 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Муниципальная политика».

На реализацию муниципальной программы в 2019 году в местном  бюджете предусмотрено 4703,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2019 года фактическое освоение средств составило 3055,4тыс. рублей или 65,0 % к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»»;

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2018  № 15 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»  на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 56,2тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2019 заключено 7 договоров на сумму 46,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 32,9 тыс. рублей или 71,2%.

В рамках подпрограммы 1 в 2019 году за счет средств местного бюджета предусмотрены и выполнены в установленный срок четыре основных мероприятия.

Мероприятие 1.1. «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области».

Мероприятие 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих».

Мероприятие 1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих».

Мероприятие 1.4.«Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация.

За аналогичный период 2018 года фактическое исполнение подпрограммы 1 « Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» составило 15,8 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2019 года  достигнуты следующие результаты:

- своевременно оплачен взнос в АМО Ростовской области;

- нормативно-правовые акты, информация о деятельности Администрации сельского поселения размещается на официальном сайте в сети Интернет;

- четыре специалиста администрации повысили квалификацию для работы в администрации сельского поселения;

По итогам девяти месяцев 2019 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 4594,0тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.10.2019 года составило 2987,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2019 году за счет средств местного бюджета предусмотрено и выполнено в установленный срок одно основное мероприятие («Финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения»).

- Мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Семичанского сельского поселения».

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.

- выплата заработной платы и начисления на нее производятся своевременно, оформлены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения с правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

В 2018 году мероприятия по содержанию аппарата администрации сельского поселения осуществлялись в рамках непрограммной деятельности.

В рамках подпрограммы 3 в 2019 году за счет средств местного бюджета предусмотрено и выполнено в установленный срок одно основное мероприятие.

Мероприятие 3.1. «Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 52,8 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.10.2019 года составило 35,1 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок.

- государственная пенсия за выслугу лет бывшему главе Семичанского сельского поселения выплачивается в установленные сроки

За аналогичный период 2018 года фактическое исполнение подпрограммы  составило 35,1тыс.рублей.

По итогам девяти месяцев 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 3 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год по  итогам 9 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам девяти месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв