ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 2,1 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | Финансирования не предусмотрено |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Осуществление расходов по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации в здании - Администрации Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | Финансирования не предусмотрено |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Осуществление расходов на противопожарные мероприятия» | Администрация Семичанского сельского поселения | Приобретены плакаты по противопожарной безопасности по договору от21.06.2019 г. № 132 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 10,0 | 10,0 | 2,1 | 7,9тыс.рублей планируется к исполнению в четвертом квартале 2019 года |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Семичанского сельского поселения | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация, 6 огнетушителей. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | X | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 2,1 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X |  |  |  | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 144 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

На реализацию муниципальной программы в 2019 году в местном  бюджете предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2019 заключен один договор. Фактическое освоение средств составило 2,1 тыс. рублей или 21,0 % к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2018  № 9 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2019 заключен один договор на сумму 2,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,1 тыс. рублей или 21,0%.

В рамках подпрограммы 1 в 2019 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 1.2. «Осуществление расходов по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 1.3. «Осуществление расходов на противопожарные мероприятия».

Мероприятие 1.4. «Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 1.1. «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. В 2019 году приобретение оборудования для улучшения материально-технической базы не планируется

Мероприятие 1.2. «Осуществление расходов по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. Силами работников Администрации был проведен осмотр автоматической установки пожарной сигнализации.

Мероприятие 1.3. «Осуществление расходов на противопожарные мероприятия». На реализацию мероприятия  предусмотрено 10,0 тыс.рублей. В рамках мероприятия проведено приобретение плакатов  по противопожарной безопасности на сумму 2,1 тыс.рублей. Мероприятие исполнено на 21,0%.

Мероприятие 1.4. «Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения». На реализацию мероприятия  финансовые средства не предусмотрены. В 2019 году ремонт системы оповещения не планируется.

За аналогичный период 2018 года фактическое исполнение подпрограммы 1 составило 4,1 тыс.рублей.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. На сходах граждан, работниками ПЧ 204и специалистами Администрации  проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация, 6 огнетушителей. Проведена опашка территории сельского поселения, круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения.

По итогам 9 месяцев 2019 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв