РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» марта 2019 № 26

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» по результатам за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                                                          О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 12.03.2019 г. № 26

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2018 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 132 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»  распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом первоначально было предусмотрено 12,0тыс. рублей.

В течение 2018 года заключен 1 муниципальный контракт. В целях улучшения экологической ситуации, рационального использования природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением ответственным исполнителем в 2018 году достигнуты следующие результаты:

заключен муниципальный контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области  на проведение профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций на территории Семичанского сельского поселения на сумму 3,3 тыс. рублей;

в Семичанской школе проведены беседы со школьниками для формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе;

в целях вовлечения широких слоев населения в природоохранные мероприятия проведены общепоселковые субботники в количестве 13 ед., на которых вырублены кустарники и сухие деревья, убран мусор и побелены деревья, очищено от мусора и приведено в порядок кладбище.

администрацией сельского поселения организован вывоз твердых бытовых отходов у жителей поселения.

Фактическое освоение средств составило 3,3 тыс. рублей.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача снижения общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем решалась за счет:

- проведение профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций;

Задача создания  комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами решалась за счет:

- обеспечения услуг по вывозу ТБО.

Выполнение комплекса работ по проведению профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций и обеспечению услуг по вывозу ТБО позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1.Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха;

-экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

- организация детско-юношеского экологического движения;

-улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено  3,4 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 3,3 тыс. рублей или на 97,1 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий,  направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2018 году составил 3,4 тыс. рублей, что соответствует запланированному объему расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» составил 3,4 тыс. рублей,  в том числе на реализацию мероприятий:

«Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» -

бюджетные ассигнования не планировались;

«Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» - бюджетные ассигнования не планировались;

«Организация детско-юношеского экологического движения» - финансирование не предусмотрено.

«Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения» объем расходов местного бюджета составил 3,4 тыс.рублей.

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» не предусматривались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 4.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 11 показателей, из них по 9 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 2.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 133, было внесено 2 изменения. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета приняты  постановления Администрации Семичанского сельского поселения от 15.06.2018г. № 97, от 29.12.2018 № 166 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 133».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 11 целевых показателей достигли своих плановых значений 9 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 4 – 1;

целевого показателя 5 – 0;

целевого показателя 6 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 0;

целевого показателя 1.4 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 9:11= 0,82. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 1:1= 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 1:2= 0,5;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 3,3:3,4= 0,97;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,5:0,97= 0,51.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2= 0,82*0,5+1,0*0,3+0,51*0,2=0,81.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2018 году.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | специалист по вопросам муниципального хозяйства | Ежеквартально сдаются отчеты о количестве вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Организация детско-юношеского экологического движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства | Муниципальный контракт от 20.04.2018г № 27 на проведение противоклещевой обработки | 20.04.2018 | 31.12.2018 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 0,1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Развитие материальной базы Семичанского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Администрация Семичанского сельского поселения | В 2018 году мероприятие не решалось | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства | Организация вывоза ТБО от жителей поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2018 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 0,1 |

Таблица №2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Проведение экологических субботников |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 3. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений |  |  | м2 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 4. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. |  |  | га |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | - |  |  |
| 5. | Доля территории отдыха свободная от сорной растительности |  |  | процентов. |  |  | 42 |  |  | 60 |  |  | 50 |  | - |  |  |
| 6. | Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО |  |  | единиц |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору |  |  | процентов |  |  | 70,0 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | - |  |  |
| 1.2 | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности; |  |  | единиц |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | - |  |  |
| 1.3 | количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Семичанского сельского поселения и в средствах массовой информации; |  |  | единиц |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 3 |  | - |  |  |
| 1.4 | количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. |  |  | единиц |  |  | 60 |  |  | 25 |  |  | 60 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | процентов |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством выдачи разрешений, устанавливающих перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух | Мероприятия выполнены | - |
| 1.2 | «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение экологической грамотности населения; | Мероприятия выполнены | - |
| 1.3 | «Организация детско-юношеского экологического движения» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Привлечено школьников к участию в мероприятиях экологического движения в количестве 25 чел. | - |
| 1.4 | «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение ежегодной противоклещевой обработки, мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Развитие материальной базы Семичанского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» |  | Администрация Семичанского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - | Приобретение мусоровоза затратное мероприятие, возможное при наличии областных средств |
| 2.2 | «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов не менее 40,0% | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составил 40,0% | - |

Таблица №4

к приложению

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 3,4 | 3,4 |  |  | 3,3 |
|  | местный бюджет | 3,4 | 3,4 |  |  | 3,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» | Всего | 3,4 | 3,4 |  |  | 3,3 |
|  | местный бюджет | 3,4 | 3,4 |  |  | 3,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - бюджета района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - бюджета района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения» | Всего | 3,4 |  | 3,4 | 3,3 |  |
|  | местный бюджет | 3,4 |  | 3,4 | 3,3 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - бюджета района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» | Всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - бюджета района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - бюджета района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |