ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» за отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 43,7 | 43,7 | 13,7 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Проведение природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | В 2020 году проведена противоклещевая обработка кладбища, парка, зоны детской игровой площадки согласно договору от 30.03.2020года № 1359/041/36 | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных на территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Мероприятие в первой половине 2020 года не реализовано в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 мероприятие возможно к реализации в 4 квартале |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. - «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Администрация Семичанского сельского поселения | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам состояния окружающей среды | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 6 . | Основное мероприятие 2.1 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Организация вывоза ТБО от жителей поселения | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не требуется |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | В течении 9 месяцев 2020 года проведено 15 ударников для улучшения санитарно-экологического состояния сельского поселения, проведена противоклещевая обработка объектов, часто посещаемых жителями сельского поселения | 01.01.2020 | 30.09.2020 | Х | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | X | X | X | X | 43,7 | 43,7 | 13,7 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 43,7 | 43,7 | 13,7 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 146 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

На реализацию муниципальной программы в 2020году в местном  бюджете предусмотрено 43,7 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2020 заключен один договор. Фактическое освоение средств составило 13,7 тыс. рублей или 43,3% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении»;

Подпрограмма   2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 43,7тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2020 заключен 1 договор на сумму 13,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило  13,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение трёх основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Проведение природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения».

Мероприятие 1.2. «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных на территории Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 1.3. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды».

Мероприятие 1.1. «Проведение природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения». На реализацию мероприятия предусмотрено 13,7 тыс.рублей. В течении шести месяцев 2020 года заключен  один договор  на сумму 13,7 тыс. рублей на противоклещевую обработку кладбища, парка, территории детской игровой площадки. В целях борьбы с сорной растительностью проводится обкос территории сельского поселения. Комиссией  Администрации  на площади 120м2  уничтожено 9 очагов дикорастущей конопли. Фактическое освоение средств составило 13,7 тыс. рублей или 100,0%.

Мероприятие 1.2. «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных на территории Семичанского сельского поселения». На реализацию мероприятия предусмотрено 30,0 тыс.рублей. В течении девяти месяцев 2020 года договора не заключались в связи с отсутствием необходимости.

Мероприятие 1.3. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды». Вопросы по формированию экологической культуры обсуждались на сходках граждан. На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. В целях формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе проведены ударники с участием школьников и молодежи.

За аналогичный период 2019 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» составило 11,7 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам девяти месяцев 2020 года  достигнуты следующие результаты:

- проведена противоклещевая обработка объектов;

- в течении девяти месяцев 2020 года организованы и проведено пятнадцать  ударников с привлечением жителей поселения, молодежи и школьников;

- проведен мониторинг численности безнадзорных животных на территории поселения;

По итогам девяти месяцев 2020 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2020  финансирование не предусмотрено. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.10.2020 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 2.1. «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения».

Мероприятие 2.1. «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения». На реализацию мероприятия в 2020 году финансовые средства не предусмотрены. В рамках мероприятия Администрацией сельского поселения организован вывоз мусора у жителей поселения Волгодонским филиалом ООО «ЭкоЦентр». Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составляет не менее 60,0%.

За аналогичный период 2019 года фактическое исполнение подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Семичанского сельского поселения» составило 0,0тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам девяти месяцев 2020 года  достигнуты следующие результаты:

-. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составляет не менее 60,0%.

По итогам девяти месяцев 2020 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 2 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год по  итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам девяти месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв