ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 86,6 | 86,6 | 51,0 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведена техническая инвентаризация и паспортизация кв ул.Пролетарская согласно договора от 04.09.2020 №5/9/143/80 | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 20,0 | 20,0 | 6,0 | Освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2020 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. - «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, муниципального имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | Выполнены кадастровые работы по постановке на кад учет зем. участка под памятником по договору от 17.01.2020 г № 262/7; Выполнено межевание земельного участка под кошарой по муниципальному контракту от 06.05.2020года № 45 осуществлено межевание и постановка на кадастровый учет кошары; по договору №5/10/144/81от 04.09.2020 проведены кадастровые работы по адресу Пролетарская 5 | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 25,0 Освоение денежных средств запланировано на 3 и 4 кварталы 2020 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | Администрация Семичанского сельского поселения | Проведена оценка рыночной стоимости кошары по мун-пальному контракту от 25.03.2020 г. № 32; 09.07.2020г. №63; | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 25,6 | 25,6 | 8,0 | Освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2020 года |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | Освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2020 года |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. «Разработка проекта планировки и межевания территории специального назначения» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения | Для увеличения доходной части бюджета проведены оценка права аренды недвижимого имущества, проведена оценка права продажи одного объекта, выполнены кадастровые работы по постановке на учет земельного участка под памятником | 01.01.2020 | 30.09.2020 | Х | X | X | X |
| 9. | Итого по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» | X | X | X | X | 86,6 | 86,6 | 51,0 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 86,6 | 86,6 | 51,0 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

- Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 151 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Управление муниципальным имуществом».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году в местном  бюджете предусмотрено 86,6 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств составило 51,0 тыс. рублей.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Оформление права собственности и использования имущества» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 86,6 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2020 года заключены семь договоров на сумму 51,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило  51,0 тыс. рублей.

Использование средств за девять месяцев 2020 года составило 51,0 тыс.рублей или 100,0%.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий, срок окончательного выполнения которых планируется в четвертом квартале.  Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

За аналогичный период 2019 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Оформление права собственности и использования имущества» составило 25,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании  контрольного события.

По итогам девяти месяцев 2020 года  достигнуты промежуточные результаты:

- проведены кадастровые работы по постановке на учет земельных участков;

- проведена оценка права продажи муниц. имущества (одного объекта);

- выполнены кадастровые работы по постановке на учет земельного участка под памятником.

По итогам девяти месяцев 2020 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год по  итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам девяти месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв