- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144

от 22.10.2013г.                                                                       х. Семичный

Об утверждении отчета об исполнении

целевых программ  за девять месяцев

2013 года в Семичанском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского  сельского поселения от 01.02.2012 г № 17 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении целевых программ  за девять месяцев 2013 года в Семичанском сельском поселении. (приложение 1)

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в местной газете «Семичанские ведомости» и размещению на Официальном сайте.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Семичанского  сельского поселения                       Р.И.Крикунов

Приложение 1

к постановлению

от 22.10.2013г № 144

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

в Семичанском сельском поселении за девять месяцев 2013 года

по состоянию на «01» октября 2013г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Семичанском сельском поселении на 2010-2014 годы» |  |  | всего | 115,9 | 115,9 | 100,6 | 15,3 Освоение намечено в 4 квартале |
|  |  |  |  | областной бюджет | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 44,2 | 44,2 | 28,9 | 15,3 |
|  | 1.Текущий ремонт и содержание дорог | май - сентябрь 2013 года | Администрация Семичанского сельского поселения | всего | 115,9 | 115,9 | 100,6 | 15,3 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 44,2 | 44,2 | 28,9 | 15,3 |

| 2 | «Культура Семичанского сельского поселения на 2010-2014 годы» | Январь- сентябрь 2013года | Администрация Семичанского сельского поселения | всего | 1086,8 | 1086,8 | 830,3 | 256,5Освоение намечено в 4квартале |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1076,8 | 1076,8 | 822,4 | 254,4 |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 10,0 | 10,0 | 7,9 | 2,1 |
|  | 1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры |  |  | всего | 1046,9 | 1027,9 | 786,5 | 241,4 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1046,9 | 1027,9 | 786,5 | 241,4 |
|  | 2 Выполнение функций бюджетными учреждениями |  |  | всего | 39,9 | 58,9 | 43,8 | 15,1 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 29,9 | 48,9 | 35,9 | 13,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 10,0 | 10,0 | 7,9 | 2,1 |
| 3 | «Пожарная безопасность и защита населения на территории Семичанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» |  |  | всего | 25,8 | 29,8 | 15,8 | 14,0 Освоение намечено в 4 квартале |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 25,8 | 29,8 | 15,8 | 14,0 |
|  | 1Приобретение системы оповещения | июнь 2013 года | Администрация Семичанского сельского поселения | всего | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
|  | 2Услуги по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | январь-июнь 2013 года | Администрация Семичанского сельского поселения | всего | 20,8 | 20,8 | 15,8 | 5,0 Освоение намечено в 4 квартале |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 20,8 | 20,8 | 15,8 | 5,0 |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в Семичанском сельском поселении на 2011-2014 годы» | январь-июнь 2013 года | Администрация Семичанского сельского поселения | всего | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 5,7 Освоение намечено в 4 квартале |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 5,7 |
| 5 | «Социальная поддержка населения Семичанского сельского поселения на 2011-2014 годы» |  |  | всего | 65,0 | 65,0 | 48,2 | 16,8 Освоение намечено в 4 квартале |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 65,0 | 65,0 | 48,2 | 16,8 |
|  | 1Социальная поддержка отдельных категорий граждан | январь- июнь 2013 года | Администрация Семичанского сельского поселения | всего | 65,0 | 65,0 | 48,2 | 16,8 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 65,0 | 65,0 | 48,2 | 16,8 |
| 6 | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011-2014годы в Семичанском сельском поселении» |  |  | всего | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 0,1 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 0,1 |
|  | 1Природно-очаговые мероприятия | Апрель 2013 года | Администрация Семичанского сельского поселения | всего | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 0,1 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 0,1 |
| 7 | «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения на 2011-2014 годы» |  |  | всего | 146,2 | 179,3 | 113,8 | 65,5 Освоение намечено в 4 квартале |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 146,2 | 179,3 | 113,8 | 65,5 |
|  | 1 Оплата электроэнергии (уличное освещение) | январь -июнь 2013 года | Администрация Семичанского сельского поселения | всего | 146,2 | 138,4 | 79,1 | 59,3 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 146,2 | 138,4 | 79,1 | 59,3 |
|  | 2 текущее содержание и обслуживание сетей уличного освещения |  |  | всего | 0,0 | 3,7 | 3,6 | 0,1 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 3,7 | 3,6 | 0,1 |
|  | 3. Информац.-технологические услуги по обслуживанию.Сайта | сентябрь 2013 | Администрация Семичанского сельского поселения | всего | 0,0 | 10,0 | 3,9 | 6,1 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 10,0 | 3,9 | 6,1 |
|  | 4. Работы по благоустройству сельского поселения | июль 2013 | Администрация Семичанского сельского поселения | всего | 0,0 | 27,2 | 27,2 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 27,2 | 27,2 | 0,0 |
| 8 9. | « Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Семичанском сельском поселении на 2011-2014годы» |  |  | всего | 0 | 1411,1 | 717,2 | 693,9 средства носят заявительный характер |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 1329,4 | 676,7 | 652,7 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 81,7 | 40,5 | 41,2 |
|  | 1Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | январь – сентябрь 2013 года | Администрация Семичанского сельского поселения | всего | 0 | 1411,1 | 717,2 | 693,9 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 1329,4 | 676,7 | 652,7 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 81,7 | 40,5 | 41,2 |
| 8 | «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования «Семичанское сельское поселение» на 2011-2014годы» |  |  | всего | 28,4 | 132,1 | 16,3 | 115,8 Освоение намечено в 4 квартале |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 28,4 | 32,1 | 16,3 | 15,8 |
|  | 1.техническая инветаризация объектов недвижимости | апрель 2013 года | Администрация Семичанского сельского поселения | всего | 28,4 | 28,4 | 16,3 | 12,1 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 28,4 | 28,4 | 16,3 | 12,1 |
|  | 2.проведение работ по постановке ГТС на учет | январь- июнь | Администрация Семичанского сельского поселения | всего | 0,0 | 103,7 | 0,0 | 103,7 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 |

| 10 | «Развитие муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований Ростовской области | Январь 2013 | Администрация Семичанского сельского поселения | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении на 2013-2014 годы и период до 2020 года» |  |  | всего | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 |
|  | Проведение энергетического обследования здания Администрации Семичанского сельского поселения | март-июнь 2013 года |  | всего | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | всего | 1492,0 | 3067,9 | 1884,2 | 1183,7 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 1501,1 | 748,4 | 752,7 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1482,0 | 1556,8 | 1127,9 | 428,9 |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 10,0 | 10,0 | 7,9 | 2,1 |