- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ №38

от 03.03.2014г.                                                                                                     х. Семичный

Об утверждении отчетов об исполнении

целевых программ  за 2013 год

в Семичанском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 01.02.2012 г № 17 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования,  реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», от 02.02.2012 г № 18 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе « Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Семичанском сельском поселении на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 07.04.2010  № 30 « Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы « Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Семичанском сельском поселении на 2010-2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Семичанского сельского поселения на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 07.04.2010 года  № 31 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Семичанского сельского поселения «Культура Семичанского сельского поселения  на 2010 – 2014 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Семичанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 14.02.2011 года № 29 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территории Семичанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Семичанском сельском поселении  на 2011 – 2014 годы », утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 14.02.2011 года № 27 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в Семичанском сельском поселении  на 2011 – 2014 годы » по результатам за 2013 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Социальная поддержка населения Семичанского сельского поселения на 2011- 2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.03.2011 года № 54 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Социальная поддержка населения Семичанского сельского поселения на 2011- 2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011-2014 годы в Семичанском сельском поселении», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 06.06.2011 года № 111 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011-2014 годы в Семичанском сельском поселении» по результатам за 2013 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

7.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 06.06.2011 года № 113 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения на 2011-2013 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Семичанском сельском поселении на 2011- 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 08.08.2011 года № 147 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Семичанском сельском поселении на 2011- 2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования «Семичанское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 09.08.2011 года  № 148 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования  «Семичанское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

10.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной  целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении на 2013-2014годы и период до 2020 года» , утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 01.03.2013 года № 34 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении на 2013-2014годы и на период до 2020года» по результатам за 2013 год согласно приложению 10 к настоящему постановлению

11. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в Семичанском сельском поселении на 2012-2014 годы» , утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 01.11.2011 года № 227 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие муниципальной службы в Семичанском сельском поселении на 2012-2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

14.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

15. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Семичанского сельского поселения                  Р.И.Крикунов

сектор экономики и финансов

5-44-42

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 03.03.2014 № 38

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕМИЧАНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2010-2014 ГОДЫ »

ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Семичанском сельском поселении на 2010-2014 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 01.02.2012 года  № 17.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Семичанском сельском поселении на 2010-2014 годы».

Реализация программы была направлена на поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дорог ,путем содержания дорог и сооружений на них, сохранения протяженности внутрипоселковых дорог за счет ремонта и капитального ремонта дорог.

В отчетном 2013 году на реализацию программы первоначально планировалось направить 344,2 тыс.рублей. В течении 2013года в программу вносились корректировки – на конец отчетного периода на содержание дорог планировалось израсходовать 115,9тыс.рублей- 44,2тыс.рублей на содержание; на текущий ремонт дорог 71,7тыс.рублей. За счет собственных средств поселения на текущее содержание было израсходовано 28,9тыс.рублей. За счет областных средств был произведен ямочный ремонт внутрипоселковых дорог по пер. Пругловский , израсходовано 71,7 тыс.рублей . В результате проведенных мероприятий движение транспорта по улицам поселения упорядочилось.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2013 год достигнуты  частично.;

Предложение

- - В связи с разработкой с 01.01.2014года бюджета Семичанского сельского поселения в программно-целевом виде реализацию программы прекратить.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1.

### Приложение № 1

к приложению 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Семичанском сельском поселении на 2010-2014 годы»

по состоянию на 01 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го |  | област-ной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го |  | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |
|  | Всего по Программе | 344,2 | 0 |  | 344,2 |  |  |  | 115,9 | 71,7 |  | 44,2 |  |  | 100,6 | 71,7 |  | 28,9 |  |  |  | 15,3 непредоставление пакета док, позволяющих использ.средства |  |  |
|  | Мероприятие№1- - Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства - Приобретение дорожных знаков - Ремонт и содержание - Разработка проектно-сметной документации | 144,2 50,0 0,0 150,0 |  |  | 144,2 50,0 0,0 150,0 |  |  |  | 44,2 0,0 71,7 0,0 | 0.0 71,7 |  | 44,2 0,0 71,7 0,0 |  |  | 28,9 0,0 71,7 0,0 | 71,7 |  | 28,9 0,0 0,0 0,0 |  |  |  | 15,3 0,0 0,0 0,0 |  |  |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Семичанском сельском поселении на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | км | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2. | доля протяженности автодорог, требующего капитального ремонта в общей протяженности внутрипоселковых дорог общего пользования; | процент | 50 | 50 | 50 | 50 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Семичанском сельском поселении на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | км | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0 | 5,3 | 0 | 5,3 |  | 0 |
| 2. | доля протяженности автодорог, требующего капитального ремонта в общей протяженности внутрипоселковых дорог общего пользования; | процент | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 |  | 0 |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 100,6 тыс. рублей | х 100 | = | 86,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 115,9 тыс. рублей |  |  |  |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации Семичанского сельского поселения

№ 38  от 03.03.2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«КУЛЬТУРА СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА  2010-2014 ГОДЫ»

ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной  целевой программы «Культура Семичанского сельского поселения на 2010-2014 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с  Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 01.02.2012 года  № 17, на основании отчетов муниципальных учреждений культуры Семичанского сельского поселения.

В приложении 2 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Культура Семичанского сельского поселения на  2010-2014 годы».

Система программных мероприятий, взаимосвязанных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленных Программой целей. Проведение мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.

В отчетном, 2013  году, на реализацию программы первоначально планировалось направить 980,0 тыс.рублей, после корректировки плановых назначений сумма составила 1076,8тыс.рублей.

В результате реализации программных мероприятий МАУК «ЦКДБОН»  стал  центром культурной жизни  Семичанского сельского поселения. Были проведены следующие праздничные мероприятия:

- «Дом, который построим мы» , « День смеха- это серьезно», «Веселый первомай», «Моя семья», «При свечах с любовью»; «Золотая осень»,театрализованное представление  « Здравствуй новый год», новогодний бал « Однажды в студенную зимнюю пору».;

- информационно-просветительные мероприятия по правовому, нравственно-эстетическому, патриотическому воспитанию ;

- Тематические вечера к праздникам и юбилейным датам: «Завещаю беречь этот мир»,  «Поклонимся великим тем годам», вечер встреча «Сильный духом Российский солдат», митинг «Здесь говорят одни лишь камни» вечер «Песням тех военных лет поверьте».;

- конкурсные  и детские игровые программы : «Большие космические пути» , « Лето красное- пора прекрасная».

В 2013 году был проведен текущий ремонт памятников, расположенных на территории поселения.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2013 год достигнуты

Предложение

- - В связи с разработкой с 01.01.2014года бюджета Семичанского сельского поселения в программно-целевом виде реализацию программы прекратить.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2014 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 1.

### Приложение № 1

к приложению №2

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Культура Семичанского сельского поселения на 2010-2014 годы» по состоянию на 01 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 907,9 |  | 0,0 |  | 907,9 |  | 0,0 | 1076,8 |  | 0,0 | 1076,8 | 0,0 | 1076,8 |  | 0,0 |  | 1076,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Мероприятие№1- «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры», | 844,6 |  | 0,0 |  | 844,6 |  | 0,0 | 1030,2 |  | 0,0 | 1030,2 | 0,0 | 1030,2 |  | 0,0 |  | 1030,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Мероприятие №2- Выполнение функций бюджетными учреждениями | 63,3 |  | 0,0 |  | 63,3 |  | 0,0 | 46,6 |  | 0,0 | 46,6 | 0,0 | 46,6 |  | 0,0 |  | 46,6 |  | 0,0 |  | 0 |

- Приложение 2

- к приложению № 2

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МАУК «ЦКДБОН» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий | шт. | 80 | 79 | 127 | 80 |
| 2. | Число посетителей | чел. | 1600 | 1580 | 1600 | 1600 |
| 3. | Количество клубных формирований | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Количество участников | чел. | 110 | 110 | 110 | 110 |
| МАУК «ЦКДБОН» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество выданных документов | шт. | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 2 | количество пользователей библиотеки | чел. | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | количество выданных справок | шт. | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4 | количество посещений массовых мероприятий | чел. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

Приложение 3

- к приложению № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Культура Семичанского сельского поселения на 2010-2014 годы»

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| МАУК «ЦКДБОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выданных справок | шт. | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 | 0 | 226 | -0,6 | 226 | -0,6 |  |  |
| 2. | количество пользователей библиотек | чел. | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 | 700 | 0 | 670 | -4,3 | 677 | -3,3 |  |  |
| 3. | количество посещений культурно-досуговых мероприятий | чел. | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 2439 | 939 | 1923 | 28,2 | 1498 | -0,02 |  |  |
| 4 | количество выданных документов | шт. | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 18000 | 18325 | 325 | 16763 | -6,9 | 17381 | -3,5 |  |  |
| 2. Цель 2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий | шт. | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 90 | 10 | 63 | -20,3 | 127 |  |  |  |
| 2. | Число посетителей | чел. | 1600 | 1580 |  | 1600 |  | 1600 |  | 2409 | 809 | 1580 | 0 | 1580 | 0 |  |  |
| 3. | Количество клубных формирований | шт. | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 5 | -3 | 5 | -18,3 | 4 | -50,0 |  |  |
| 4 | Количество участников | чел. | 110 | 88 |  | 110 |  | 110 |  | 40 | -70 | 72 | -18,2 | 46 | -58,2 |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П8) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (226/250) х 100 = 90,4

Эп2 = (677/700) х 100 = 96,7;

- Эп3 = (1498/1500) х 100 = 99,9

- Эп4 = (17381/18000) х 100 = 96,6

- Эп5 = (127/127) х 100 = 100

- Эп6 = (1580/1580) х 100 = 100

- Эп7 = (4/8) х 100 = 50,0

- Эп8 = (46/88) х 100 = 52,3

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3+ Эп4 + Эп5 + Эп6+ Эп7+ Эп8 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 8 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 90,4+96,7+99,9+96,6+100+100+50,0+52,3 | = 85,74. |
| --- | --- | --- |
|  | 8 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (ниже  100,0 процентов) реализация Программы требует более качественного улучшения и количественного увеличения предоставляемых услуг.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 1076,8 тыс. рублей | х 100 | = | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1076,8 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

№ 38 от 03.03.2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ  СЕМИЧАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

НА 2011-2014 ГОДЫ»

ЗА 2013 ГОД

В приложении 1 представлен отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, в приложении 2 – информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год.

Реализация программы была направлена на снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь, повышение уровня пожарной безопасности и оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, снижение числа травмированных и пострадавших при обнаружении пожаров и эвакуации.

В рамках реализации программы администрацией поселения приняты ряд нормативных правовых актов по предупреждению и тушению пожаров, создана добровольная пожарная дружина. Ведется обеспечение противопожарным оборудованием, повышение квалификации и обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований. Обнародуются информационные материалы о мерах по предупреждению пожаров, правилах поведения при возникновении пожаров. Населению кроме этого вручаются памятки с данной информацией. Ежегодно проводятся учения по поведению населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Организации оснащены первичными средствами пожаротушения: вода, песок, огнетушители. Здание администрации , МАУК «ЦКДБОН»оснащены системой пожарной сигнализации.

В 2013 году не было зафиксировано ни одного случая возгорания жилых домов и хозяйственных построек в населенном пункте, три случая возгорания  сухой растительности у сельхозпроизводителей, три случая возгорания лесополос, неоднократно возгоралось место для складирования отходов  .

Выводы:

- программа реализуется успешно: установлены таблички с указанием места нахождения пожарных гидрантов;

приобретен и оборудован открытый противопожарный щит.

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2013 год достигнуты.

Предложение

- - В связи с разработкой с 01.01.2014года бюджета Семичанского сельского поселения в программно-целевом виде реализацию программы прекратить.

Приложение 1

к приложению 3

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Пожарная безопасность и защита населения и территории Семичанского сельского поселения

от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01»января 20 14 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |
| 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |  |  | 20,8 |  | 0 | 20,8 |  | 0 |  |  | 20,8 |  | 0 | 20,8 |  | 0 |  |  | 18,1 |  | 0 |  | 18,1 |  | 0,0 |  |  | Внесение изменений в Соглашение |
| 2 | Приобретение системы оповещения |  |  | 5,0 |  | 0 | 5,0 |  | 0 |  |  | 9,0 |  | 0 | 9,0 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  |  | Не предоставлен пакет документов |

- Приложение 2

- к приложению 3

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Семичанского сельского поселения

от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п |  | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и здоровья граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |  | тыс.руб. | 0,0 | 19,6 | 20,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 18,1 | -2,7 |  |  |
| 2 | приобретение пожарного инвентаря |  | тыс.руб | 20,0 | 28,3 | 9,0 | 0 | 19,8 | 0,2 | 28,2 | 0,1 | 0,0 | -9,0 |  |  |

### Приложение № 4

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

№ 38 от 03.03.2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В  СЕМИЧАНСКОМ

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2011-2014 ГОДЫ»

ЗА 2013 ГОД

В приложении 1 представлен отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, в приложении 2 – информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год.

Реализация программы была направлена на развитие детско-юношеского спорта, развитие физической культуры и спорта среди взрослого населения.

В отчетном, 2013  году, на реализацию программы было направлено 5,7тыс.рублей на улучшение материальной базы для занятия спортом: мячи, шашки, шахматы, два теннисных набора. волейбольная сетка,  шарики для настольного тенниса. 1 раз в неделю проводятся спортивные секции инструктором по спорту, который числится в штате администрации. Расходы на его заработную плату составили 88,4тыс.рублей.

Команды, которые представляют сельское поселение, участвуют во всех спортивных мероприятиях района. Это соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, турниры по шашкам, шахматам, теннису. Команды практически с каждых соревнований возвращаются с медалями и кубками, почетными грамотами.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2013 год достигнуты.

Предложение

- - В связи с разработкой с 01.01.2014года бюджета Семичанского сельского поселения в программно-целевом виде реализацию программы прекратить.

Приложение 1

к приложению № 4

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в Семичанском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01»января 20 14 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря: |  |  | 5,7 |  | 0 | 5,7 |  | 0 |  |  | 5,7 |  | 0 | 5,7 |  | 0 |  |  | 5,7 |  | 0 |  | 5,7 |  | 0 |  |  | 0 |

- Приложение 2

- к приложению № 4

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в Семичанском сельском поселении на 2011-2014 годы»                                              за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1. Обеспечение населения равными возможностями заниматься физкультурой и спортом независимо от возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | приобретение спортивного инвентаря | Тыс.руб. | 9,6 | 9,3 | 5,7 | 12,0 | 9,6 | 0 | 9,3 | 0 | 5,7 | 0 |  |  |

### Приложение № 5

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

№ 38 от 03.03.2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2011-2014 ГОДЫ»

ЗА 2013 ГОД

В приложении 1 представлен отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, в приложении 2 – информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год.

Реализация программы была направлена на исполнение обязательств по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения.

В рамках реализации программы администрацией поселения ежемесячно выплачивается пенсия бывшей Главе Семичанского сельского поселения.

Выводы:

- программа реализуется успешно..

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2013 год достигнуты.

Предложение

- - В связи с разработкой с 01.01.2014года бюджета Семичанского сельского поселения в программно-целевом виде реализацию муниципальной долгосрочной программы прекратить.

Приложение 1

к приложению №5

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Социальная поддержка населения Семичанского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01»января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |
| 1 | Ежемесячные выплаты государственной пенсии |  |  | 65,0 |  | 0 | 65,0 |  | 0 |  |  | 82,5 |  | 0 | 82,5 |  | 0 |  |  | 82,5 |  | 0 |  | 82,5 |  | 0 |  |  | 0 |

- Приложение 2

- к приложению № 5

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Социальная поддержка населения Семичанского сельского поселения на 2011-2014 годы»

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и здоровья граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежемесячные выплаты государственной пенсии | Тыс.руб. | 64,5 | 58,3 | 82,5 | 10,0 | 64,0 | 0,5 | 58,3 | 0,0 | 82,5 | 0,0 |  |  |

### Приложение № 6

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

№ 38 от 03.03.2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИЙ  СЕМИЧАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ»

ЗА 2012 ГОД

В приложении 1 представлен отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, в приложении 2 – информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год.

Реализация программы была направлена на обеспечение экологической безопасности окружающей среды, организацию информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

В рамках реализации программы в течение 2013 года регулярно проводились сходы граждан, на которых доводилась информация о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, об исполнении Правил благоустройства.  К жителям, которые нарушают Правила благоустройства применялась административная практика. В апреле-сентябре 2013 года проводились  ударники по уборке территории хутора, кладбища, памятников погибшим в годы ВОВ с привлечением организаций и местных жителей. Специалистами администрации регулярно проводятся рейды по территории хутора для выявления свалочных очагов. Также силами работников администрации, школы, наемных работников постоянно ведется борьба с карантинными растениями. Был заключен договор на противоклещевую обработку кладбищ перед праздником Пасха.

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2013 год достигнуты.

Предложение

- - В связи с разработкой с 01.01.2014года бюджета Семичанского сельского поселения в программно-целевом виде реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы прекратить.

Приложение 1

к приложению № 7

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

на  территории  Семичанского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01»января 20 14 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |
| 1 | Природно-очаговые мероприятия |  |  | 5,5 |  | 0 | 5,5 |  | 0 |  |  | 3,2 |  | 0 | 3,2 |  |  |  |  | 3,1 |  | 0 |  | 3,1 |  |  |  |  | 0,1 |

- Приложение 2

- к приложению № 7

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

на  территории  Семичанского сельского поселения на 2011-2014 годы»

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1. Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Семичанского с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача.1 Обеспечение экологической безопасности: природно-очаговые мероприятия | Тыс.руб. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 6,0 | 3,1 | 0,1 | 3,1 | 0,1 | 3,2 | 0,1 |  |  |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 3,1 тыс. рублей | х 100 | = | 96,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,2 тыс. рублей |  |  |  |

### Приложение № 7

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

№ 38 от 03.03.2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2011-2014 ГОДЫ»

ЗА 2013 ГОД

В приложении 1 представлен отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, в приложении 2 – информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год.

Реализация программы направлена на комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности проживания граждан, озеленение территорий.

Программа была разработана в июне 2011 года, но за такой короткий период появились конкретные результаты. Одна  из главных  проблем поселения – это уличное освещение. Во время реконструкции сетей уличного освещения в 2010 году это было серьезной проблемой. Жители постоянно обращались с жалобами на отсутствие света на улицах. В начале 2012 года это проблема была частично решена: свет горел в определенные часы утром и вечером. Были приобретены энергосберегающие лампы, и теперь свет не горит всего 3 часа в сутки. Количество светильников увеличилось . И наконец, основная проблема – это поддержание территории хутора в надлежащем санитарном состоянии. Стала популярной практика проведения ударников с участием организаций и жителей. Производится уборка придворовых территорий и территорий вокруг учреждений.  К жителям, которые нарушают правила благоустройства в части уборки территории, свободного выгула домашнего скота и птицы, устройства несанкционированных свалок мусора, а также его сжигание применяется административная практика. Также для поддержания порядка на территории поселения ежегодно принимаются на временные работы школьники и взрослое население. Для их работы в 2013 году были приобретены косы, триммеры. Помимо этого ежегодно администрация поселения заключает договора на уборку места временного хранения ТБО.

В целом в 2013 году на благоустройство территории поселения было затрачено 134,5 тыс.рублей при плановых показателях 166,1 тыс.рублей.

Выводы:

- программа реализуется успешно.

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены частично.

Предложение

- - В связи с разработкой с 01.01.2014года бюджета Семичанского сельского поселения в программно-целевом виде реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы прекратить.

Приложение 1

к приложению № 7

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01»января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |
| 1. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  |  | 0,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9,0 |  | 0 | 9,0 |  |  |  |  | 3,6 |  | 0 |  | 3,6 |  |  |  |  | 5,4Экономия бюджетных средств |
| 2 | Уличное освещение |  |  | 142,6 |  | 0 | 142,6 |  | 0 |  |  | 129,9 |  | 0 | 129,9 |  |  |  |  | 103,7 |  | 0 |  | 103,7 |  |  |  |  | 26,2 Режим экономии |
| 3 | Задача 3. Работы по благоустройству |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 27,2 |  | 0 | 27,2 |  |  |  |  | 27,2 |  | 0 |  | 27,2 |  |  |  |  | 0,0 |
|  | всего |  |  | 142,6 |  | 0 | 142,6 |  | 0 |  |  | 166,1 |  | 0 | 166,1 |  |  |  |  | 134,5 |  | 0 |  | 134,5 |  |  |  |  | 31,6 |

- Приложение 2

- к приложению № 7

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории Семичанского сельского поселения на 2011-2014 годы» за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения |  | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан, озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача.1 Уличное освещение |  | тыс.руб. | 120,7 | 116,4 | 129,9 | 151,0 | 114,7 | 6,0 | 115,8 | -0,6 | 103,7 | -20,2 |  |  |
| 2. | Задача 2 Содержание сетей уличного освещения |  | тыс.руб. | 60,3 | 38,4 | 9,0 | 0,0 | 56,4 | 3,9 | 1,6 | -36,8 | 3,6 | -60,0 |  |  |
| 3. | Задача 3. Работы по благоустройству |  | тыс.руб. | 4,4 | 53,1 | 27,2 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 52,9 | -0,2 | 27,2 | 0 |  |  |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 134,5 тыс. рублей | х 100 | = | 81,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 166,1 тыс. рублей |  |  |  |

### Приложение № 8

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

№ 38 от 03.03.2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2011-2014 ГОДЫ»

ЗА 2013 ГОД

В приложении 1 представлен отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий за 2013 год.

Реализация программы направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; социальную защиту населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В 2013 году общий объем фактически произведенных расходов составил 976,0 тыс.рублей: за счет средств местного бюджета –81,7 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 894,3 тыс.рублей. Финансирование было направлено на предоставление субсидии за счет средств Фонда софинансирования расходов на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги. В 2013 году тарифы произошел незначительный рост тарифов. За счет средств местного бюджета была также изготовлена схема водоснабжения.

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены;

Предложение

- - В связи с разработкой с 01.01.2014года бюджета Семичанского сельского поселения в программно-целевом виде реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы прекратить.

Приложение 1

к приложению №8

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в

Семичанском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01»января 20 14 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |
| 1. | Предоставление субсидий за счет средств ФСР расходов предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги |  |  | 702,0 |  | 676,7 | 25,3 |  | 0 |  |  | 1379,1 |  | 1329,4 | 49,7 |  | 0 |  |  | 944,0 |  | 894,3 |  | 49,7 |  | 0,0 |  |  | 435,1 Недополучение областных средств |
| 2 | Изготовление схемы водопровода |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 32,0 |  | 0,0 | 32,0 |  | 0,0 |  |  | 32,0 |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  | 0 |

- Приложение 2

- к приложению № 8

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Семичанском сельском поселении на 2011-2014 годы» за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения |  | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: Обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунального хозяйства Семичанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача.1 предоставление субсидий на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше предельного индекса |  | тыс.руб. | 1340,6 | 1423,4 | 1411,1 |  | 1340,6 | 0,0 | 1423,4 | 0,0 | 976,0 | -30,8 |  |  |

### Приложение № 9

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

№ 38 от 03.03.2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2011-2014 ГОДЫ»

ЗА 2013 ГОД

В приложении 1 представлен отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий.

Реализация программы была направлена на оформление муниципальной собственности на все объекты муниципального имущества; осуществление государственного кадастрового учета земельных участков. Мероприятия проводились с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью, обеспечения учета муниципальной собственности и для создания условий для увеличения доходной части местного бюджета.

В 2013 году получение собственных доходов в бюджет поселения составило 1565,9тыс.рублей, в том числе от использования имущества:

- аренда за земельные участки – 218,6 тыс.рублей;

- аренда имущества – 235,5тыс. рублей;

В 2013 году администрацией Семичанского сельского поселения было проведено две оценки имущества , изготовлены технические плана на птичник и жилое здание . В течении года в Программу были внесены изменения -добавлены средства на проведение работ по постановке ГТС  на учет в качестве бесхозных, с последующим принятием их в муниципальную собственность в сумме 42,4тыс.рублей. Областные средства на оплату работ не поступили

Выводы:

- программа реализуется неуспешно:

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены частично;

Предложение

- - В связи с разработкой с 01.01.2014года бюджета Семичанского сельского поселения в программно-целевом виде реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы прекратить.

Приложение 1

к приложению № 9

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования

«Семичанское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01»января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | областной бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
| 1. |  | Паспортизация муниципального имущества |  | 20,0 |  | 0 | 20,0 | 0 |  | 20,0 |  | 0 | 20,0 | 0 |  | 18,3 |  | 0 |  | 18,3 |  | 0 |  | 1,7 |
| 2. |  | Проведение оценки сдаваемого в аренду имущества |  | 8,0 |  | 0 | 8,0 | 0 |  | 8,0 |  | 0 | 8,0 | 0 |  | 8,0 |  | 0 |  | 8,0 |  | 0 |  | 0 |
| 3 |  | Проведение работ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозных |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 42,4 |  | 38,7 | 3,7 | 0,0 |  | 1,4 |  | 0,0 |  | 1,4 |  | 0,0 |  | 41,0непоступление областных средств |

- Приложение 2

- к приложению № 9

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования

«Семичанское сельское поселение» на 2011-2014 годы» за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения |  | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан, озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспортизация муниципального имущества |  | тыс.руб. | 130,3 | 61,1 | 20,0 | 58,0 | 130,2 | 0,1 | 61,1 | 0 | 18,3 | -8,5 |  |  |
| 2 | Проведение оценки |  | тыс.руб | 10,0 | 19,0 | 8,0 | 0 | 10,0 | 0 | 19,0 | 0 | 8,0 | 0 |  |  |
| 3 | Проведение работ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозных |  | тыс.руб |  |  | 42,4 |  |  |  |  |  | 1,4 | -96,7 |  |  |

### Приложение № 10

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

№ 38 от 03.03.2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕМИЧАНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2013-2014 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020ГОДА»

ЗА 2013 ГОД

В приложении 1 представлен отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий.

Реализация программы была направлена на повышение эффективности использования энергетических ресурсов предприятиями , учреждениями бюджетной сферы поселения , создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программой предусматривалось проведение энергетического обследования здания Администрации Семичанского сельского поселения  с последующим изготовлением энергетического паспорта.

Выводы:

- программа была  реализована  успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены;

- Предложение

- - В связи с разработкой с 01.01.2014года бюджета Семичанского сельского поселения в программно-целевом виде реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы прекратить.

Приложение 1

к приложению № 10

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении на 2013-2014годы и на период до 2020года»

по состоянию на «01»января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | областной бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники | всего |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
| 1. | Проведение энергетического обследования здания администрации с последующим изготовлением технического паспорта |  | 0 |  | 0 | 0,0 | 0 |  | 34,0 |  | 0 | 34,0 | 0 |  | 34,0 |  | 0 |  | 34,0 |  | 0 |  |  |

- Приложение 2

- к приложению № 10

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении на 2013-2014годы и на период до 2020года» за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения |  | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан, озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение энергетического обследования здания администрации с последующим изготовлением технического паспорта |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |  |  |  |

Приложение № 11

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от  03.03.2014 № 38

ОТЧЕТ

ОБ  ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в Семичанском сельском поселении

на 2012-2014 годы» за 2013 год

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Семичанском сельском поселении на 2012-2014 годы»» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 01.02.2011 года  № 17.

Реализация Программы способствует совершенствованию системы муниципальной службы в Семичанском сельском поселении.

Результат выполнения мероприятий Программы способствует формированию высокопрофессиональных кадров Администрации Семичанского сельского поселения и повышению эффективности управления муниципальной службой. Специалистом Администрации проводился мониторинг муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы.

В отчетном, 2013  году, в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы предусматривалась оплата членского взноса в Ассоциацию Муниципальных Образований.

Выводы:

-Значения целевых показателей по Программе достигнуты.

Предложение

- - В связи с разработкой с 01.01.2014года бюджета Семичанского сельского поселения в программно-целевом виде реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы прекратить.

П 1

Приложение 1

к приложению № 11

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной  ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Семичанском сельском поселении  на 2012-2014 годы» по состоянию на 01 января 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосво-енных средств и причины их неосвоения (по источникам финанси-рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего по прог-рамме | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |