- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10

от 04.02.2015г.                                                                             х. Семичный

Об утверждении отчетов об исполнении

муниципальных программ  за 2014 год

в Семичанском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 128 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» по результатам за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года  № 129 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»», по результатам за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» по результатам за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры»,  утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» » по результатам за 2014 год  согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013года  № 133 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» по результатам за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие физической культуры  и спорта», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года  № 134 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского

поселения «Развитие физической культуры  и спорта» по результатам за  2014 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 135 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2014 год согласно приложению 8к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергоэффективность», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года  № 136 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» по результатам за 2014 год согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 2014 год согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальным  имуществом», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 139 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальным  имуществом» по результатам за 2014 год  согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2014 год  согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Семичанского сельского поселения                  Р.И.Крикунов

сектор экономики и финансов

5-44-42

Приложение 1

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 04.02.2015 года № 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | Заключены контракты с ГУП РО УРСВ: от 15.01.2014 №4 на сумму 677,1тыс.рублей; от 30.07.2014г № 10 на сумму 707,4 тыс.рублей | 01.01.2014г. | 31.12.2014 | 1384,5 | 1384,5 | 2 |
| 1.1.2 | Мероприятия по погашению кредиторской задолженности по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за 2013год | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | Кредиторская задолженность в сумме 435144,46 руб. погашена до 01.04.2014 | 01.01.2014г | 30.03.2014 | 435,1 | 435,1 | - |
| 1.1.3 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | Контракт от 27.12.2013 № 110400047 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 90,0 | 66,9 | 1 |
| 1.1.4 | Приобретение водоочистной установки за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | Специалисты сектора экономики и финансов | Муниципальный контракт от 24.11.2014г №17 на сумму 2426,5тыс.руб. | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 2500,0 | 2426,5 | 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 04.02.2015 года № 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения

«Содействие занятости населения»  отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | - Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан. | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству | Мероприятия по данному направлению не проводились, в связи с отсутствием необходимости | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2. | - Организации временного трудоустройства:несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству | Мероприятия по данному направлению не проводились, в связи с отсутствием необходимости | Х | Х | Х | Х | Х |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 04.02.2015 года № 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.вопросы кадровой политики | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | формирование эффективной кадровой политики на территории Семичанского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.2.антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.3создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Семичанского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.4 Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | Специалист финансист 2 категории | формирование эффективной муниципальной политики на территории Семичанского сельского поселения по противодействию коррупции, договор № 84 от 01.08.2014года на сумму 10,0тыс.рублей | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | 10,0 | 1 контр 10,0 тыс.руб. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.1информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения , гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.2организационно-технические мероприятия | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, проведены учения о приведении в готовность сил и средств при возникновение ЧС на территории Семичанского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.3усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | организация дежурств специалистов на период праздников в целях повышение антитеррористической защищенности поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 04.02.2015 года № 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | обновлены опашки границ населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от лесополос или полей, территории между лесополосами и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров; произведен откос растительности и созданы защитные противопожарные полосы вдоль автомобильных дорог. В течение 2014 года возник пожар жилого дома, повлекший смерть одного человека. | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.1 Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований, Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения; |  | проведены учения по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС; жителям поселения розданы памятки; На основании соглашения № 2 от 25.12.2013 полномочия по созданию, содержанию и организации деятельности спасительного формирования на территории поселения переданы Администрации района | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Проведены лекции и беседы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности; обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций проведены в полном объеме; В летний период - изготовление запрещающих знаков, листовок и плакатов для мест, не отведенных для купания. | - | - | - | - | - |

Приложение 5

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 04.02.2015 года № 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Развитие библиотечного дела | МАУК «ЦКДБОН» | Выдано документов - 18000 экземпляров книг, количество пользователей составило 650 чел., число справок – 180 шт. | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МАУК «ЦКДБОН» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, процент исполнения – 93,7 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1100800,0 | 1031133,29 | 6 договоров на сумму 17541,80 |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | МАУК «ЦКДБОН» | Количество культурно-досуговых мероприятий 123, количество посетителей культурно- массовых мероприятий 2064чел., количество досуговых формирований 6, количество участников клубных формирований 59 чел. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Приложение 6

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 04.02.2015 года № 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Мероприятия по данному направлению не проводились в связи с отсутствие необходимости | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Организация детско-юношеского экологического движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Проведение бесед со школьниками для формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составил 31,4% | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 7

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 04.02.2015 года № 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Развитие физической культуры и спорта»   отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | инспектор по вопросам физической культуры и спорта В.К.Сосункевич | количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий увеличилось на 2% | - | - | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.2 | текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения | специалисты Администрации Семичанского сельского поселения | спортивные площадки на территории сельского поселения отремонтированы | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом | инспектор по вопросам физической культуры и спорта В.К.Сосункевич | Мероприятия не проводились в связи с оптимизацией средств | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 8

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 04.02.2015 года № 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Развитие транспортной системы»   отчетный период   2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Выполнены работы по муниципальному контракту от 15.01.2014г № 5;проведен ямочный ремонт дороги по улице Первомайская | 15.01.2014 | - | 64,9 | 64,9 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 9

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 04.02.2015 года № 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Энергоэффективность»                     отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | обеспечение в бюджетной сфере Семичанского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные | - | Выполнены работы по муниципальному контракту от 28.10.2014г. № 16 | - | - | 4,0 | 4,0 | 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 10

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 04.02.2015 года № 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Муниципальная политика»     отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | Договор № 2 от 03.02.2014 года | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5,0 | 5,0 | 1 |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 4специалиста Администрации повысили квалификацию по закону о закупках Договор от 23.01.2014 №1/11 | - | - | 20,0 | 20,0 | 1 |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2.«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | соблюдение Решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 13.05.2013 № 45 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 89,3 | 89,3 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 11

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

### от 04.02.2015 года № 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 01.09.2014г. № 11 | 01.08.2014 | 31.12.2014 | 4,8 | 4,7 | 1 |
| 1.1.2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - Выполнены работы по муниципальному контракту от 27.02.2014г. № 24-14 | 07.02.2014г. | 31.12.2014 | 4,0 | 4,0 | 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 12

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

### от 04.02.2015 года № 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | за 2014 в бюджет Семичанского сельского поселения поступило всего доходов 9080,0 тыс. руб. или 98,8% от плановых назначений , недоимка снизилась | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | оценка эффективности налоговых льгот проведенная в июле, оставила льготы без изменения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.3 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Семичанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составляет 62,2% | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | Подготовлено 26 проектов решений, 68 нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | обеспечено качественное и своевременное исполнения бюджета поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Финансирования не требуется | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | сохранение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Финансирования не требуется | - | - |
| 3.1.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Финансирования не требуется | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | Заключены два Соглашения : № 1 о передаче полномочий по вопросам местного значения в области градостроительства на сумму 50,4 тыс.руб.; №2 о передаче полномочий по вопросам местного значения в области ГО и ЧС на сумму 24,1 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 74,5 | 68,3 | 2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.