- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ №32

от 06.04.2015г.                                                                             х. Семичный

Об утверждении отчетов об исполнении

муниципальных программ  за 2014 год

в Семичанском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 128 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» по результатам за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года  № 129 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»», по результатам за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 130 «Об утверждении муниципальной

программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» по результатам за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры»,  утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» » по результатам за 2014 год  согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013года  № 133 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» по результатам за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие физической культуры  и спорта», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года  № 134 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского

поселения «Развитие физической культуры  и спорта» по результатам за  2014 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 135 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2014 год согласно приложению 8к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергоэффективность», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года  № 136 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» по результатам за 2014 год согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 2014 год согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальным  имуществом», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 139 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальным  имуществом» по результатам за 2014 год  согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2014 год  согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Семичанского сельского поселения                  Р.И.Крикунов

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.04.2015 г. № 32

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Семичанского сельского поселения»

за 2014 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»

В приложении №1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за 2014 год.

Реализация программы направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; социальную защиту населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Первоначально в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» планировалось реализовать 994,7 тыс.рублей. В течении финансового года в программу трижды вносились изменения и в результате общий объем фактически произведенных расходов составил 4312,9 тыс.рублей: за счет средств местного бюджета – 116,8 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 1769,6 тыс.рублей, за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области – 2426,5 тыс.рублей. Финансирование было направлено на предоставление субсидии за счет средств Фонда софинансирования расходов на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, на оплату уличного освещения, на приобретение водоочистной установки.

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2014 год выполнены;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

### Таблица 1

### к приложению № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | Заключены контракты с ГУП РО УРСВ: от 15.01.2014 №4 на сумму 677,1тыс.рублей; от 30.07.2014г № 10 на сумму 707,3 тыс.рублей | 01.01.2014г. | 31.12.2014 | 1384,4 | 1384,4 | 2 |
| 1.1.2 | Мероприятия по погашению кредиторской задолженности по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за 2013год | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | Кредиторская задолженность в сумме 435144,46 руб. погашена до 01.04.2014 | 01.01.2014г | 30.03.2014 | 435,1 | 435,1 | - |
| 1.1.3 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | Контракт от 27.12.2013 № 110400047 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 90,0 | 66,9 | 1 |
| 1.1.4 | Приобретение водоочистной установки за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | Специалисты сектора экономики и финансов | Муниципальный контракт от 24.11.2014г №17 на сумму 2426,5тыс.руб. | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 2500,0 | 2426,5 | 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 36,8 | 38,8 | 33,8 | - |
| 2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 43,2 | 43,2 | 43,2 | - |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения | процентов | 80,2 | 80,2 | 80,2 |  |
| подпрограмма «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 36,8 | 38,8 | 33,8 | - |
|  | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 43,2 | 43,2 | 43,2 | - |
|  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения | процентов | 80,2 | 80,2 | 80,2 | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | софинансирование мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Оплата за электроэнергию (уличное освещение) | Мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.3. Приобретение водоочистной установки за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 01.10.2014 | 31.12.2014 | Проведение аукциона для приобретения водоочистной установки | Мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Семичанского сельского поселения»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | всего | 4409,7 | 4312,9 |
|  |  | бюджет поселения | 140,0 | 116,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 4269,7 | 4196,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | всего | 4409,7 | 4312,9 |
|  |  | бюджет поселения | 140,0 | 116,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 4269,7 | 4196,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | всего | 1819,7 | 1819,5 |
|  |  | бюджет поселения | 50,0 | 49,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1769,7 | 1769,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | всего | 90,0 | 66,9 |
|  |  | бюджет поселения | 90,0 | 66,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Приобретение водоочистной установки за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | всего | 2500,0 | 2426,5 |
|  |  | Бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2500,0 | 2426,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Таблица 5 к приложению 1 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Семичанского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 1334,5 |  | 96,4 | 49,9 | 3,6 |  |
| ВСЕГО: |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 1334,5 |  | 96,4 | 49,9 | 3,6 |  |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

| Ууф = | 4312,9тыс. рублей | *100 | = | 97,8 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4409,7 тыс. рублей |  |  |  |

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 4312,9 тыс. рублей | *100 | = | 97,8 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4409,7 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.04.2015г.№ 32

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Содействие занятости населения»

за 2014 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения       «Содействие занятости населения» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении 2 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2014 год.

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения»   (далее – Программа) первоначально было предусмотрено 2,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 2,0 тыс. рублей.

В связи с необходимостью оптимизации бюджетных средств, расход в рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения» не производился. Бюджетные средства были использованы в других направлениях.

Выводы:

-программа в 2014 году не реализовывалась.

Предложение

- - учитывая социальную значимость программы, возобновить ее действие при наличии бюджетных ассигнований.

### Приложение № 3

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.04.2015г. № 32

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2014 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении 3 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Реализация программы была направлена на исполнение обязательств по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности.

На реализацию программы планировалось 10,0 тыс.рублей.

В рамках реализации программы администрацией поселения  производилась оплата за обслуживании сайта поселения.

Выводы:

- программа реализуется успешно..

- запланированные мероприятия программы на 2014 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты.

Предложение

- - учитывая, что Программа продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Таблица №1

к приложению 3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.вопросы кадровой политики | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | формирование эффективной кадровой политики на территории Семичанского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.2.антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.3создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Семичанского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.4 Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | Специалист финансист 2 категории | формирование эффективной муниципальной политики на территории Семичанского сельского поселения по противодействию коррупции, договор № 84 от 01.08.2014года на сумму 10,0тыс.рублей | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | 10,0 | 1 контр 10,0 тыс.руб. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.1информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения , гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.2организационно-технические мероприятия | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, проведены учения о приведении в готовность сил и средств при возникновение ЧС на территории Семичанского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.3усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | организация дежурств специалистов на период праздников в целях повышение антитеррористической защищенности поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |

Таблица №2

к приложению 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | - | - | - | Большая ответственность при недостаточно высокой заработной плате приводит к частой смене специалиста по правовой и кадровой работе. |
| 1 | Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Семичанского сельского поселения | да/нет | - | да | да | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процентов | - | 20 | 20 | - |

Таблица №3

к приложению 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.вопросы кадровой политики | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | формирование эффективной кадровой политики на территории поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной кадровой политики на территории Семичанского сельского поселения по противодействию коррупции | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.2.антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.3создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Семичанского сельского поселения | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.4 Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | Специалист финансист 2 категории | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Семичанского сельского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной муниципальной политики на территории Семичанского сельского поселения по противодействию коррупции | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Семичанского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Основное мероприятие 2.1.2организационно-технические мероприятия | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Основное мероприятие 2.1.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |

Таблица №4

к приложению 3

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

| Ууф = | 10,0 тыс. рублей | *100 | = | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,0 тыс. рублей |  |  |  |

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 10,0 тыс. рублей | *100 | = | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,0 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 06.04.2015г.№ 32

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»  ЗА 2014 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении 4 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Реализация программы была направлена на снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь, повышение уровня пожарной безопасности и оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, снижение числа травмированных и пострадавших при обнаружении пожаров и эвакуации.

В рамках реализации программы администрацией поселения приняты ряд нормативных правовых актов по предупреждению и тушению пожаров, создана добровольная пожарная дружина. Ведется обеспечение противопожарным оборудованием, повышение квалификации и обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований. Обнародуются информационные материалы о мерах по предупреждению пожаров, правилах поведения при возникновении пожаров. Населению кроме этого вручаются памятки с данной информацией. Ежегодно проводятся учения по поведению населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Организации оснащены первичными средствами пожаротушения: вода, песок, огнетушители. Здание администрации , муниципального автономного учреждения культуры оснащены системой пожарной сигнализации.

В 2014 году зафиксирован  один случай возгорания жилых домов, имелся случай возгорания  хозяйственных построек в населенном пункте,  неоднократно возгоралась стерня на убранных полях .

Выводы:

- программа реализуется успешно.

- запланированные мероприятия программы на 2014 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты.

Предложение

- - учитывая, что Программа имеет социальное значение и реализация ее продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Таблица №1

к приложению 4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | обновлены опашки границ населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от лесополос или полей, территории между лесополосами и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров; произведен откос растительности и созданы защитные противопожарные полосы вдоль автомобильных дорог. В течение 2014 года возник пожар жилого дома, повлекший смерть одного человека. | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.1 Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований, Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения; |  | проведены учения по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС; жителям поселения розданы памятки; На основании соглашения № 2 от 25.12.2013 полномочия по созданию, содержанию и организации деятельности спасительного формирования на территории поселения переданы Администрации района | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Проведены лекции и беседы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности; обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций проведены в полном объеме; В летний период - изготовление запрещающих знаков, листовок и плакатов для мест, не отведенных для купания. | - | - | - | - | - |

Таблица №2

к приложению 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | № 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | - | не менее 10 | 1 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 2. | № 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» | человек | - | не менее 8 | 1 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 3 | № 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» | единиц (лекций и бесед) | - | не менее 3 | 3 | - |
| 4 | № 4«Охват населения системой оповещения» | - человек | - - | - 1032 | 1032 | - |
|  |  | - проценты | - - | - 95 | 95 | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - № 1 «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | - | не менее 10 | 1 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 1 | № 2 «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | - | не менее 8 | 1 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| Подпрограмма № 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма № 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | № 1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» | единиц | - | не менее 2 | 2 | - |

Таблица №3

к приложению 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выезды не менее 10 пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | 1 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Х | 31.12.2014 | Х | - | Х | Х | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.1 Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Заключить соглашение по переданным полномочиям в области ГО ЧС с Администрацией Дубовского района | своевременноепредоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения на организацию исполнительно распорядительных функций по вопросам местного значения, связанных с реализацией переданных полномочий в области содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Запланированы лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Запланированы лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Запланированные лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде проведены в полном объеме | - |

Таблица №4

к приложению 4

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1 предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |

### Приложение № 5

к постановлению Администрации Семичанского сельского поселения

№ 32 от 06.04.2015

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»  ЗА 2014 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении №5 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры».

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В отчетном, 2014  году, на реализацию программы первоначально планировалось направить 1300,0 тыс.рублей, после корректировки плановых назначений сумма составила 1100,8 тыс.рублей.

В результате реализации программных мероприятий МАУК «ЦКДБОН» были проведены следующие праздничные мероприятия:

- «Все в этом мире зависит от нас» , «Чем дальше в жизнь, тем прошлое дороже», «Только… любовью держится и движется жизнь», «Хорошо в деревне летом», «День хорошего настроения»; «На балу у осени»,театрализованное представление  «Здравствуй елочка», новогодний бал «Бал-маскарад».;

- информационно-просветительные мероприятия по правовому, нравственно-эстетическому, патриотическому воспитанию ;

- Тематические вечера к праздникам и юбилейным датам: «Солдат всегда солдат»,  «Победа деда – это моя Победа», «Материнская берегиня», «Край, в котором мы живем», «Мы семья – это значит мы вместе!».;

- конкурсные  и детские игровые программы : «Большие космические пути» , « Лето красное- пора прекрасная», «Праздник Хеллоуин»

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2014 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты частично.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2015 г. Информация реализации Программы за 2014 год приведена в таблице № 1.

### Таблица № 1

к приложению 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Развитие библиотечного дела | МАУК «ЦКДБОН» | Выдано документов - 18000 экземпляров книг, количество пользователей составило 650 чел., число справок – 180 шт. | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МАУК «ЦКДБОН» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, процент исполнения – 93,7 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1100800,0 | 1031133,29 | 6 договоров на сумму 17541,80 |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | МАУК «ЦКДБОН» | Количество культурно-досуговых мероприятий 123, количество посетителей культурно- массовых мероприятий 2064чел., количество досуговых формирований 6, количество участников клубных формирований 59 чел. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культуры муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культуры муниципальной собственности | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Общее количество посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения | чел. | 700 | 650 | 650 | В связи с изменениями часов работы учреждения |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия | процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Количество посещений библиотек | Чел. | 700 | 650 | 650 | В связи с уменьшением численности жителей поселения |
|  | Количество выданных документов из фондов библиотек | Шт. | 18000 | 18000 | 18000 |  |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | Шт. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 1580 | 2064 | 2064 |  |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % | 56,8 | 65,1 | 65,1 | - |

Таблица №3

к приложению 5

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела» | МАУК «ЦКДБОН» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выполнение муниципального задания -100% | Выполнение муниципального задания -100% |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности | МАУК «ЦКДБОН» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выполнение муниципального задания -100% | Выполнение муниципального задания -100% | Должность директора в течение четырех месяцев оставалась вакантной |
| 1.2 | Контрольное событие программы | МАУК «ЦКДБОН» | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 5

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Развитие культуры»     за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 1100,8 | 1031,1 |
|  |  | бюджет поселения | 1054,0 | 984,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 46,8 | 46,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» | всего | 1100,8 | 1031,1 |
|  |  | бюджет поселения | 1054,0 | 984,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 46,8 | 46,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие библиотечного дела» | всего |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Развитие культурно -досуговой деятельности» | всего |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

| Таблица 5 к приложению 5 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Семичанского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| «Развитие культуры» |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 46,8 |  | 96,4 | 1,7 | 3,6 |  |
| ВСЕГО: |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 46,8 |  | 96,4 | 1,7 | 3,6 |  |

- Таблица №6

к приложению 5

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Семичанского сельского поселения
в отчетном году
«Развитие культуры»

- тыс.руб.

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - МАУК «ЦКДБОН» | - 0,0 | - 23,6 | - 23,6 | - - | - - | - - | - - | - 19,4 | - 0,0 | - 14,0 |  | - 5,4 | - 4,2 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 23,6 | - 23,6 | - - | - - | - - | - - | - 19,4 | - 0,0 | - 14,0 |  | - 5,4 | - 4,2 |

- Таблица №7

к приложению 5

- Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственному учреждению, 
в рамках реализации муниципальной  программы Семичанского сельского поселения  
в отчетном году «Развитие культуры»

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014* | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | - Причины корректировок | - Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | - Остаток - средств - на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досугового учреждения | - 0,0 | 20915 | 1300,0 | 20167 | 1100,8 | - Оптимизация расходов | 20167 | 1031,1 | - 0,0 |

- Степень соответствия запланированному уровню затрат ( должно быть меньше или равно 1)

| КБЗi | БЗФi | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | БЗПi |  |

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат;

- БЗФi – фактическое соответствия бюджетных затрат.;

- БЗПi – плановое соответствия бюджетных затрат.;

- Расчет бюджетной эффективности Программы:

| Эбюд = | 1031,1 тыс. рублей |  | = | 0,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100,8 тыс. рублей |  |  |  |

Степень достижения целевых показателей Программы

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы

КЦИi =20167          =1

20167

Приложение № 6

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.04.2015 г. № 32

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2014 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении №6 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год.

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

(далее – Программа) в связи с ограниченностью бюджетных средств финансирование не предусматривалось .

### Таблица № 1

к приложению 6

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Мероприятия по данному направлению не проводились в связи с отсутствие необходимости | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Организация детско-юношеского экологического движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Проведение бесед со школьниками для формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составил 31,4% | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица №2

к приложению 6

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования |  |  | да/нет |  |  | - |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Проведение экологических субботников |  |  | да/нет |  |  | - |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 3. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений |  |  | м2 |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 4. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. |  |  | га |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 5. | Доля территории отдыха свободная от сорной растительности |  |  | процентов. |  |  | - |  |  | 42 |  |  | 42 |  | - |  |  |
| 6. | Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО |  |  | единиц |  |  | - |  |  | – |  |  | – |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | - |  |  |
| 2 | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности; |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 4 |  |  | 4 |  | - |  |  |
| 3 | количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Семичанского сельского поселения и в средствах массовой информации; |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 2 |  |  | 2 |  | - |  |  |
| 4 | количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 25 |  |  | 25 |  | - |  |  |
| 5 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 31,4 |  |  | 31,4 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 6

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | 01.01.2014 | 31.01.2014 | - | - | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством выдачи разрешений, устанавливающих перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух, и обязательные условия при осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов на территории Семичанского сельского поселения | Мероприятия по данному направлению не проводились в связи с отсутствием необходимости | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | 01.01.2014 | 31.01.2014 | - | - | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение населения Семичанского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Семичанского сельского поселения | проведение 2 ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов |  |  |  |  | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Привлечено население к участию в мероприятиях экологического движения в количестве 20 чел. | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов |  |  |  |  | - Проведение противоклещевой обработка на территории кладбища | Силами КФХ проведена противоклещевая обработка кладбища | - |

Таблица №4

к приложению 6

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Мероприятия 1.1-1.4. финансирования не требуют.

Приложение № 7

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.04.2015 г. № 32

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

за 2014 год

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении № 7 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год.

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»    (далее – Программа) в связи с ограниченностью бюджетных средств финансирование не предусматривалось .

Таблица №1

к приложению 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Развитие физической культуры и спорта»   отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | инспектор по вопросам физической культуры и спорта В.К.Сосункевич | количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий увеличилось на 2% | - | - | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.2 | текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения | специалисты Администрации Семичанского сельского поселения | спортивные площадки на территории сельского поселения отремонтированы | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом | инспектор по вопросам физической культуры и спорта В.К.Сосункевич | Мероприятия не проводились в связи с оптимизацией средств | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица №2

к приложению 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Семичанского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  |  | процент |  |  | - |  |  | 4 |  |  | 4 |  | - |  |  |
| 2. | Число призовых мест на областных соревнованиях и спартакиадах |  |  | количество |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 3. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | процент |  |  | - |  |  | 30,5 |  |  | 30,5 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан Семичанского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  |  | процент |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | - |  |  |
| 2 | Количество участников проводимых спортивно-массовых мероприятий. |  |  | чел |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 7

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» |  | инспектор по вопросам физической культуры и спорта В.К.Сосункевич | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | наблюдается рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения» |  | инспектор по вопросам физической культуры и спорта В.К.Сосункевич | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Семичанского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом | силами специалистов администрации сельского поселения и жителей поселения отремонтированы спортивные объекты на территории сельского поселения | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом » |  | инспектор по вопросам физической культуры и спорта В.К.Сосункевич | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями. | - | В связи с оптимизацией бюджетных ассигнований приобретения спортивного инвентаря не проводилось |

Таблица №4

к приложению 7

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Семичанском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение №8

к постановлению

Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.04.2015 г. № 32

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»  ЗА 2014 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении 8 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Реализация программы была направлена на поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дорог ,путем содержания дорог и сооружений на них, сохранения протяженности внутрипоселковых дорог за счет ремонта дорог.

В отчетном 2014 году на реализацию программы первоначально планировалось направить 62,5 тыс.рублей – средства областного бюджета. В ходе исполнения бюджета к областным средствам было обеспечено софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме2,4 тыс.рублей. За счет данных средств был произведен ямочный ремонт внутрипоселковой дороги по улице Первомайская.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты полностью.

Таблица № 1

к приложению 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»   отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | - | 15.01.2014 | - | 64,9 | 0,0 | 64,9 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Таблица № 2

к приложению 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  |  | процент |  |  | - |  |  | 58,5 |  |  | 58,5 |  | - |  |  |
| 2. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах |  |  | количество |  |  | - |  |  | 6 |  |  | 0 |  | Отсутствие в бюджете сельского поселения средств, получаемых за счет акцизов |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  |  | процент |  |  |  |  |  | 58,5 |  |  | 58,5 |  | - |  |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах |  |  | количество |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 |  | отсутствие в бюджете сельского поселения средств, получаемых за счет акцизов |  |  |

Таблица №3

к приложению 8

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | произведен ямочный ремонт по улице Первомайская | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 «установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 6 дорожных знаков | работы не производились | отсутствие в бюджете сельского поселения средств, получаемых за счет акцизов |

Таблица № 4

к приложению 8

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Развитие транспортной системы» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 64,9 | 64,9 |
|  |  | бюджет поселения | 2,4 | 2,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 62,5 | 62,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» | всего | 64,9 | 64,9 |
|  |  | бюджет поселения | 2,4 | 2,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Таблица 5 к приложению 8 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Семичанского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| «Развитие культуры» |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 62,5 |  | 96,4 | 2,4 | 3,6 |  |
| ВСЕГО: |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 62,5 |  | 96,4 | 2,4 | 3,6 |  |

Приложение № 9

к постановлению

Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.04.2015 г. № 32

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»  ЗА 2014 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

В приложении 9 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность».

Реализация программы была направлена на сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг за счет замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные.

В отчетном 2014 году на реализацию программы первоначально планировалось направить 4,0 тыс.рублей. В ходе исполнения бюджета размет бюджетных ассигнований не изменился. За счет данных средств были приобретены энергосберегающие лампы для нужд администрации сельского поселения.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты полностью.

Таблица № 1

к приложению 9

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность»   отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | обеспечение в бюджетной сфере Семичанского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | по контракту от 28.10.2014г № 16 приобретено 43 энергосберегающие лампочки | 28.10.2014 | 31.12.2014 | 4,0 | 4,0 | 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Х | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Таблица № 2

к приложению 9

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии; |  |  | процент |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 2. | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной воды; |  |  | количество |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 3. | Экономия электроэнергии в натуральном выражении, |  |  | кВтчас |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  | - |  |  |
| 4. | Экономии холодной воды в натуральном выражении; |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «обеспечение в бюджетной сфере Семичанского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг | достигнутые результаты могут быть определены за ряд лет | - |

Таблица № 4

к приложению 9

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы «Энергоэффективность» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность» | всего | 4,0 | 4,0 |
|  |  | бюджет поселения | 4,0 | 4,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» | всего | 4,0 | 4,0 |
|  |  | бюджет поселения | 4,0 | 4,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 10

к постановлению

Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.04.2015 г. № 32

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»  ЗА 2014 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

- В приложении 10 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год.

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – Программа) первоначально было предусмотрено 20,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 20,0 тыс. рублей.

В связи с необходимостью более полного освоения вопросов, входящих в муниципальную программу, в течение 2014 года в программу внесено пять изменений и дополнений.

Фактический объем финансирования составил 114,3тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 114,3тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100 процента, в том местный бюджет – 100 процента.

Освоены денежные средства в полном объеме по следующим направлениям:

-  выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении в размере 89,3тыс. руб.

дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления  в размере 20,0 тыс. руб.,

- взносы в СМО в размере 5,0 тыс. руб.;

Выводы:

-программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2014 год  выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты.

Предложение

- - учитывая, что Программа имеет социальное значение и реализация ее продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

### Таблица № 1

к приложению 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие 1.1. | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5,0 | 5,0 | 1 |
| Основное мероприя-тие 1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20,0 | 20,0 | 1 |
| Основное мероприя-тие 1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | Х | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| Подпрограмма 2«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | Главный специалист (главный бухгалтер) | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 89,3 | 89,3 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалисты Администрации Семичанского сельского поселения | выплата муниципальной пенсии | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 20 |  |  | 66 |  | Необходимость изучения 44ФЗ |  |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 20 |  |  | 0 |  | Невысокая заработная плата и большая ответственность приводят к текучести кадров |  |  |
| 3. | Объем денежных средств необходимых для выплаты муниципальной пенсии |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 46,5 |  |  | 89,3 |  | В связи с необходимостью выплаты пенсии в программу пять раз внесены изменения |  |  |
| подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 20 |  |  | 0 |  | Невысокая заработная плата и большая ответственность приводят к текучести кадров |  |  |
|  | Доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 20 |  |  | 66 |  | Необходимость изучения 44ФЗ |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 3,0 |  |  | 50,0 |  | Невысокая заработная плата и большая ответственность приводят к текучести кадров |  |  |
| Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Объем денежных средств, необходимый для выплаты денежных средств | Тыс. руб. | - | 46,5 | 89,3 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица №3

к приложению 10

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Перечисление взносов в СМО | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выплата муниципальной пенсии | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |

Таблица №4

к приложению 10

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы «Муниципальная политика»  за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 114,3 | 114,3 |
|  |  | бюджет поселения | 114,3 | 114,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | всего | 25,0 | 25,0 |
|  |  | бюджет поселения | 25,0 | 25,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы, взносы в СМО | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | -- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | всего | 89,3 | 89,3 |
|  |  | Бюджет поселения | 89,3 | 89,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 11

к постановлению

Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.04.2015 г. № 32

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»  ЗА 2014 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от  03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

- В приложении 11 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2014 год.

В 2014 году получение собственных доходов в бюджет поселения составило 9080,0 тыс.рублей, в том числе от использования имущества:

- аренда за земельные участки до разграничения – 76,4 тыс.рублей;

- аренда за земельные участки после разграничения – 228,6 тыс.рублей;

- аренда имущества – 425,2 тыс. рублей;

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» (далее – Программа) было предусмотрено 47,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 8,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 38,7 тыс.рублей.

Фактический объем финансирования составил 47,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 8,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 38,7 тыс.рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 99,8 процента, в том местный бюджет – 98,9 процента.

Освоены денежные средства в полном объеме по следующим направлениям:

-  Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества 43,4 тыс. руб.,

-   Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества 4,0тыс. руб.;

Выводы:

-программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2014 год  выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты.

Предложение

- - учитывая, что реализация  Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Таблица №  1

к приложению 11

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 01.09.2014г. № 11 Оплачена кредиторская задолженность 2013 года(оформление ГТС) | 01.08.2014 | 31.12.2014 | 43,5 | 43,4 | 1 |
| 1.1.2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - Выполнены работы по муниципальному контракту от 27.02.2014г. № 24-14 | 07.02.2014г. | 31.12.2014 | 4,0 | 4,0 | 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица №  2

к приложению 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения |  |  | единиц |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 2. | Количество приватизированных объектов |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 2 |  |  | 2 |  | - |  |  |
| 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения |  |  | процент |  |  | - |  |  | 86,4 |  |  | 86,4 |  | - |  |  |
| 4 | Оформление в муниципальную собственность объектов выморочного имущества. |  |  | га |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Основное мероприятие - 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | изготовления технических планов и кадастровых паспортов объекты недвижимого имущества объекты недвижимого имущества | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2 | - Основное мероприятие - 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - | Отсутствие необходимости |
| 3 | - Основное мероприятие - 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - | Отсутствие необходимости |
| 4 | - Основное мероприятие - 1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | 13.05.2014 | 31.12.2014 | 13.05.2014 | 31.12.2014 | - | - | Отсутствие необходимости |
| 5 | - Основное мероприятие - 1.5 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | специалист 2 категории по имущественным и земельным отношениям | - | - | - | - | Оценка рыночной стоимости земельных участков | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |

Таблица № 4

к приложению 11

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | всего | 47,5 | 47,4 |
|  |  | бюджет поселения | 8,8 | 8,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 38,7 | 38,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом в Гуреевском сельском поселении» | всего | 47,5 | 47,4 |
|  |  | бюджет поселения | 8,8 | 8,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 38,7 | 38,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | - Основное мероприятие - 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | всего | 43,5 | 43,4 |
|  |  | бюджет поселения | 4,8 | 4,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 38,7 | 38,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | - 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | - Основное мероприятие - Основное мероприятие - 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | всего | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | - 1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков - Основное мероприятие | всего | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | - Основное мероприятие - 1.5 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | всего | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 4,0 | 4,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 12

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 06.04.2015 г.№32

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» за 2014 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения».

- В приложении 12 представлен отчет о реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год.

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  (далее – Программа) было предусмотрено 74,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 74,5 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 65,8тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 65,8 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 88,3 процента, в том местный бюджет – 88,3процента.

Освоены денежные средства  не в полном объеме по причине оптимизации расходов  по следующим направлениям:

- переданные полномочия в области создания, содержания, организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения в 2015 году- 22,3 т.руб.;

- переданные полномочия в области градостроительства Администрации Дубовского района - 43,5 тыс. руб., Выводы: -программа реализуется успешно: - запланированные мероприятия программы на 2014 год выполнены; - промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты. Предложение - - учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

### Таблица № 1

к приложению 12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  отчетный период 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в размере 2023,2 тыс. руб. или 98,0 %; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | Проведена оценка эффективности налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| . | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов | переход на формирование и исполнение бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2014 | 1.12.2014 | X | X | X |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | Муниципальный долг в бюджете Семичанского сельского поселения за период 2014 года отсутствовал | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | Муниципальный долг в бюджете Семичанского сельского поселения за период 2014 года отсутствовал | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Сектор экономики и финансов | перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения в области градостроительства в соответствии с заключенным соглашением | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 41,3 | 74,5 | 65,8 |

Таблица №2

к приложению 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Качество управления финансами Семичанского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района |  |  | степень |  |  | I |  |  | II |  |  | II |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Cемичанского сельского поселения Дубовского района |  |  | тыс. рублей |  |  | 1565,9 |  |  | 2064,3 |  |  | 2023,2 |  | Завышены плановые назначения |  |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Семичанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 40,9 |  |  | 62,6 |  |  | 62,2 |  | Оптимизация расходов |  |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 90,9 |  |  | 95,0 |  |  | 97,7 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Гуреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений |  |  | процентов |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | - |  |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в размере 2023,2 тыс. руб. или 98,0 %; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Проведена оценка эффективности налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | переход на формирование и исполнение бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | переход на формирование и исполнение бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); 62,2% от общего объема средств. | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса: -принято 4 Решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Семичанского сельского поселения 2014-2016 г., 1 Решение о внесении изменений в Решение о бюджетном процессе в Семичанском сельском поселении; принято 1 Решение Собрания депутатов Семичанского сельского поселения о бюджете Семичанского сельского поселения на 2015-2017 г. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения в размере97,7% | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сохранение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | Муниципальный долг отсутствует |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | - | Муниципальный долг отсутствует |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения, что будет способствовать осуществлению градостроительной деятельности в полном объеме в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства | Перечисление межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в полном объеме | - |

таблица №4

к приложению 12

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 74,5 | 65,8 |
|  |  | бюджет поселения | 74,5 | 65,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | - «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | - «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | - «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | всего | 74,5 | 65,8 |
|  |  | бюджет поселения | 74,5 | 65,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | всего | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | - Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | всего | 74,5 | 65,8 |
|  |  | бюджет поселения | 74,5 | 65,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |