- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7

от 26 января 2015 года                                                                     х.Семичный

### Об утверждении Плана мероприятий

### по повышению поступлений налоговых

и неналоговых доходов, а также по

сокращению недоимки в бюджет

Семичанского сельского поселения

на 2015-2017 годы

В целях повышения эффективности мобилизации поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также сокращения недоимки  в бюджет Семичанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Семичанского сельского поселения на 2015-2017 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Специалистам Администрации Семичанского сельского поселения обеспечить выполнение настоящего постановления и представление информации о ходе выполнения Плана мероприятий в Финансовый отдел Администрации Дубовского района до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу:

- постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 05.06.2012 № 62 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Семичанского сельского поселения на 2012-2014 годы»;

- постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 23.01.2013  № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 05.06.2012 № 62 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Семичанского сельского поселения на 2012-2014 годы».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Семичанского сельского поселения                 Р.И.Крикунов

Постановление  вносит:

сектор экономики и финансов

Жигунова Г.Г.

тел. 5-44-42

- Приложение №1

к постановлению

Администрации

Семичанского сельского поселения

от  26.01.2015 N 7

ПЛАН

мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Семичанского сельского поселения

на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы и доходов бюджета Семичанского сельского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение работы по подготовке к введению налога на имущество исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения в рамках реализации Плана мероприятий по введению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости | весь период | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист по земельным и имущественным отношениям, сектор экономики и финансов) |
| 1.2. | Организация работы по актуализации налогооблагаемой базы по транспортному налогу, в том числе участие в установленном порядке в проведении инвентаризации транспортных средств физических лиц | ежегодно | Администрация Семичанского сельского поселения |
| 1.3. | Организация работы по актуализации налогооблагаемой базы по земельному налогу, в том числе: идентификация и сверка сведений о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения земельным налогом; признание права муниципальной собственности на земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей; контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения, в том числе находящихся в долевой собственности граждан, применение мер административного воздействия за использование земельных участков без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов; участие в заседаниях межведомственной комиссии по организации взаимодействия органов исполнительной власти местного самоуправления Дубовского района в сфере земельных отношений; проведение контрольных мероприятий в целях проверки целевого использования земельных участков, находящихся в собственности Семичанского сельского поселения (в соответствии с графиком проверок); участие в заседаниях межведомственной комиссии по контролю за своевременным и полным поступлением в бюджеты всех уровней арендной платы в полном объеме (арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, арендной платы от сдачи муниципального имущества), подготовка предложений по сокращению задолженности по арендной плате | весь период | Администрация Семичанского сельского поселения |
| 1.4. | Проведение анализа организации работы Администрации Семичанского сельского поселения по мобилизации доходного потенциала местного бюджета и подготовка рекомендаций по ее совершенствованию | в соответствии с графиком | Администрация Семичанского сельского поселения (сектор экономики и финансов) |
| 2. Организация работы по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Семичанского сельского поселения |  |  |  |
| 2.1. | Принятие мер по погашению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Семичанского сельского поселения и недопущению ее роста; Сокращение налоговой задолженности за год на 30 процентных пунктов | ежеквартально | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист по земельным и имущественным отношениям, сектор экономики и финансов) |
| 2.2. | Проведение индивидуальной работы с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Семичанского сельского поселения: с организациями, с государственными и муниципальными предприятиями | весь период | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист по земельным и имущественным отношениям, сектор экономики и финансов) |
| 2.3. | Проведение претензионно-исковой работы в отношении арендаторов имущества и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, имеющих задолженность по арендной плате | весь период | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист по земельным и имущественным отношениям) |
| 2.4. | Участие в заседаниях межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей. | ежеквартально | Администрация Семичанского сельского поселения |
| 3. Совершенствование законодательной и нормативной базы по вопросам налогообложения |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка проектов решений о налогах в целях приведения действующих решений в соответствие с федеральным и областным законодательством Подготовка предложений по изменению решений по местным налогам в части ставок, порядка и сроков уплаты налогов | по мере необходимости | Администрация Семичанского сельского поселения (сектор экономики и финансов) |
| 3.2. | Участие в мониторинге правовых актов представительного органа сельского поселения по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц в целях своевременной подготовки рекомендаций по оптимизации налогообложения и соответствию федеральному и областному законодательству | 1 квартал 2015 г., 1 квартал 2016 г., 1 квартал 2017 г. | Администрация Семичанского сельского поселения (сектор экономики и финансов) |