- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15

от 25.01.2016г.                                                                             х. Семичный

Об утверждении отчетов об исполнении

планов реализации муниципальных

программ  за 2015 год

в Семичанском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 128 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» по результатам за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года  № 129 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Содействие занятости населения»», по результатам за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» по результатам за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры»,  утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» » по результатам за 2015 год  согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013года  № 133 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» по результатам за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие физической культуры  и спорта», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года  № 134 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского

поселения «Развитие физической культуры  и спорта» по результатам за  2015 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 135 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2015 год согласно приложению 8к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергоэффективность», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года  № 136 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Энергоэффективность» по результатам за 2015 год согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы  Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 2015 год согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальным  имуществом», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 139 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальным  имуществом» по результатам за 2015 год  согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2015 год  согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Семичанского сельского поселения                  Р.И.Крикунов

сектор экономики и финансов

5-44-42

Приложение 1

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 25.01.2016 года № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | Заключены контракты с ГУП РО УРСВ: от 12.01.2015 №1 на сумму 707,5тыс.рублей;от 01.06.2015г.№2 на сумму на сумму(в ред.доп.Соглашения от 27.10.2015) 741,0 тыс.рублей | 01.01.2015г. | 31.12.2015 | 1448,5 | 1448,4 | 2 |
| 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | Контракт от 30.12.2014 № 110400047 Муниципальный контракт №50 от 24.11.2015-4580,01руб Договор от 25.12.2015г № 59-1242,15руб | 01.01.2015 24.11.2015 25.12.2015 | 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 | 89,5 4,6 1,3 | 46,5 4,6 1,2 | 1- 179,4т.р. 1 1 |
| 1.1.3 | Мероприятия по изготовлению смет на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | Договор № 4.2015-смПИР/8 от 03.02.2015г. | 03.02.2015 | 23.02.2015 | 15,0 | 15,0 | 1 |
| 1.1.4 | Мероприятия по получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству А.Н.Самсонов | Договор от 24.02.2015г. № 11 | 24.02.2015 | 28.02.2015г. | 20,0 | 20,0 | 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 25.01.2016 года № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения

«Содействие занятости населения»  отчетный период 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма «Содействие занятости населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | - Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан. | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству | Мероприятия по данному направлению не проводились, в связи с отсутствием необходимости | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2. | - Организации временного трудоустройства:несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству | Мероприятия по данному направлению не проводились, в связи с отсутствием необходимости | Х | Х | Х | Х | Х |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 25.01.2016 года № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.вопросы кадровой политики | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | обеспечение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.2.антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.3создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Семичанского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.4 Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | Специалист финансист 2 категории | формирование эффективной муниципальной политики на территории Семичанского сельского поселения по противодействию коррупции. Муниципальный контракт от 20.04.2015г. № 20 | 20.04.2015 | 31.12.2015 | 9,0 | 9,0 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.1информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | Приобретены информационно-пропагандистские плакаты по муниципальному контракту от 18.05.2015г № 24 | 18.05.2015 | 31.12.2015 | 0,6 | 0,6 | 1 |
|  | Основное мероприятие 1.2.2организационно-технические мероприятия | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, проведены учения о приведении в готовность сил и средств при возникновение ЧС на территории Семичанского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.3усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | организация дежурств специалистов на период праздников в целях повышение антитеррористической защищенности поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 25.01.2015 года № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | обновлены опашки границ населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от лесополос или полей, территории между лесополосами и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров; произведен откос растительности и созданы защитные противопожарные полосы вдоль автомобильных дорог. | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Заключен муниципальный контракт от 01.09.2015г.№ 36 на сумму 2,0; проведено техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации | 01.09.2015 | 01.12.2015 | 2,0 | 2,0 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.1 Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований, Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения; |  | проведены учения по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС; жителям поселения розданы листовки; На основании соглашения № 1 от 26.12.2014 полномочия по созданию, содержанию и организации деятельности спасительного формирования на территории поселения переданы Администрации района | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Проведены лекции и беседы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист 2 категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности; обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций проведены в полном объеме; В летний период - изготовление запрещающих знаков, листовок и плакатов для мест, не отведенных для купания. | - | - | - | - | - |

Приложение 5

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 25.01.2016 года № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Развитие библиотечного дела | МАУК «ЦКДБОН» | Выдано документов - 16380 экземпляров книг, количество пользователей составило 621 чел., число справок – 183 шт. | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МАУК «ЦКДБОН» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, процент исполнения – 100 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1095,9 | 1095,9 | 5 договоров на сумму 19,3т.р |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | МАУК «ЦКДБОН» | Количество культурно-досуговых мероприятий 123, количество посетителей культурно- массовых мероприятий 2189 чел., количество досуговых формирований 6, количество участников клубных формирований 69 чел. | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Приложение 6

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 25.01.2016 года № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Приобретение контейнера для сбора, обезвреживания и транспортировки опасных отходов Договор от 19.06.2015 № 15-Л-949 ; Договор от 19.06.2015 № 15-К-56 | 19.06.2015 | 31.12.2015 | 2,6 | 2,6 | 1 -1,7тыс.руб - 0,9 тыс.руб |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Муниципальный контракт от 01.04.2015г № 17 на проведение противоклещевой обработки | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 4,7 | 4,7 | 1- 4,7тыс.руб. |
| 1.1.3 | Организация детско-юношеского экологического движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Проведение бесед со школьниками для формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составил 36,0% | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 7

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 25.01.2016 года № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения :

«Развитие физической культуры и спорта»   отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | Оформлен интересный стенд, проведены спортивные праздники в школе, Администрации, ДИПИ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.2 | текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения | специалисты Администрации Семичанского сельского поселения | спортивные площадки на территории сельского поселения отремонтированы | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | Мероприятия не проводились в связи с оптимизацией средств | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 8

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 25.01.2016 года № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Развитие транспортной системы»   отчетный период   2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | специалист по вопросам муниципального хозяйства А.Н.Самсонов | Выполнены работы по муниципальным контрактам от 14.04.2015 № 18; от 14.07.2015г. № 32; проведен ямочный ремонт дороги по улице Луговая; обозначены пешеходные переходы по улице Центральная Муниципальный контракт от 25.11.2015 № 52 на зимнее содержание дорог | 14.04.2015 14.07.2015 25.11.2015 | 17.04.2015 30.09.2015 31.12.2015 | 267,6 | 175,0 50,0 | 2 - 175,0 тыс. руб - 50,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 9

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 25.01.2016 года № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Энергоэффективность»                     отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | обеспечение в бюджетной сфере Семичанского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные | - | Выполнены работы по муниципальным контрактам от 19.06.2015г. № 28 от 08.12.2015г. №54 | 19.06.2015 08.12.2015 | 31.12.2015 31.12.2015 | 2,0 26,4 | 2,0 26,4 | 1- 2,0тыс.руб. - 26,4 тыс.руб |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 10

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 25.01.2016 года № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Муниципальная политика»     отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | Договор № 7 от 22.01.2015 года | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5,0 | 5,0 | 1-5,0тыс.руб. |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 3 специалиста Администрации повысили квалификацию контракт от 17.03.2015 № 51/13 договор от 05.10.2015№ 894т/44 муниципальный контракт от 24.11.2015№24/011-48 | 17.03.2015 05.10.2015 24.11.2015 | 07.04.2015 31.12.2015 27.11.2015 | 8,0 2,1 2,5 | 8,0 2,1 2,5 | 1-8,0т.руб 1-2,1т.руб 1-2,5т.руб |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2.«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | соблюдение Решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 13.05.2013 № 45 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 54,4 | 54,3 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 11

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

### от 25.01.2016 года № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальным контрактам от 17.03.2015г. № 9/14; от 24.11.2015г № 28/49 | 17.03.2014 24.11.2015 | 31.12.2015 31.12.2015 | 4,0 4,8 | 4,0 4,7 | 1 1 |
| 1.1.2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 03.08.2015г № 34 | 03.08.2015 | 31.12.2015 | 5,0 | 5,0 | 1 |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 09.02.2015г № 9 | 09.02.2015 | 31.12.2015 | 4,0 | 4,0 | 1 |
| 1.1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 08.10.2015г № 45 | 08.10.2015 | 31.12.2015 | 3,0 | 3,0 | 1 |
| 1.1.5 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | - Выполнены работы по муниципальному контракту от 24.07.2015г. № 33 | 24.07.2015. | 31.12.2015 | 2,5 | 2,5 | 1 |
| 1.1.6 | - Межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | За счет средств межбюджетных трансфертов муниципального района выполнены работы по муниципальным контрактам от 03.08.2015г № 35; от 23.10.2015г № 47; от 24.11.2015г. № 51 | 03.08.2015 23.10.2015 24.11.2015 | 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 | 12,0 4,0 2,0 | 12,0 4,0 2,0 | 1 1 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 12

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

### от 25.01.2016 года № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | за 2015 в бюджет Семичанского сельского поселения поступило всего доходов 7512,1 тыс. руб. или 107,9% от плановых назначений , недоимка снизилась | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Семичанского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | оценка эффективности налоговых льгот проведена в июле | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.3 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Семичанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составляет 43,9% | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | Подготовлено 16 проектов решений, 62 нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | обеспечено качественное и своевременное исполнения бюджета поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Семичанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | сохранение объема муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 3.1.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Семичанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | Заключены два Соглашения : № 1 о передаче полномочий по вопросам местного значения в области градостроительства на сумму 48,8 тыс.руб.; №2 о передаче полномочий по вопросам местного значения в области ГО и ЧС на сумму 33,2т.руб | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 82,0 | 82,0 | 2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 13

к постановлению

Администрации Семичанского сельского поселения

от 25.01.2016 года № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Развитие малого и среднего предпринимательства в Семичанском сельском поселении»     отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | Информация доводилась до субъектов малого и среднего предпринимательства по мере её поступления из района. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | -. |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.