РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» февраля 2017 № 19

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 07.02.2017 г. № 19

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2016 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»

Реализация программы направлена на объединение усилий органа местного самоуправления Семичанского сельского поселения, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и с целью профилактики правонарушений.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» обусловлена необходимостью создания эффективной системы профилактики правонарушений, повышения общественной и личной безопасности на территории сельского поселения, профилактикой экстремизма и терроризма в сельском поселении. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

Участниками муниципальной программы являются:

МАУК «ЦКДБОН»;

МБОУ ДР «Семичанская СОШ № 7».

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач были сформированы две подпрограммы: «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» и «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении». Муниципальная программа направлена на повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, формирование активно-социальной позиции    граждан и общественных объединений по оказанию помощи правоохранительным органам в  охране общественного порядка.

Задача по защите жизни и здоровья граждан, повышению эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки решалась за счет:

- обеспечения безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций.

Задача по созданию условий для снижения роста преступлений и правонарушений на территории Семичанского сельского поселения решалась за счет:

-совместных действий органов правопорядка, органов исполнительной власти и сил общественности.

Задача по воспитанию гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии решалась за счет:

- привлечения образовательных учреждений и учреждений культуры к вопросам воспитания.

Задача по повышению уровня антитеррористической защиты населения, предотвращению проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма  решалась за счет:

- координации действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера.

Задача по объединению  усилий органа местного самоуправления Семичанского сельского поселения , правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и с целью профилактики правонарушений  решалась за счет:

- формирования эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Семичанского сельского поселения, снижения показателей проявления коррупции в Семичанского сельского поселения и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Семичанского сельского поселения.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- - вопросы кадровой политики.

В 2016 году проведена следующая работа по обеспечению соблюдения муниципальными  служащими Семичанского сельского поселения ограничений и запретов, установленных действующим законодательством:

проверка представляемых муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Выявленные нарушения устранены, нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности;

функционируют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

собраны и проверены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении.

- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Семичанского сельского поселения и их проектов.

Проведена антикоррупционная экспертиза  проектов нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения и действующих правовых актов. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены.

-организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Семичанского сельского поселения.

проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции в органах местного самоуправления Семичанского сельского поселения.

-создание условий для  формирования  антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению.

В 2016 году реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры жителей поселения и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации.

В целях создания условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению с января по декабрь 2016 г. в печатных средствах массовой информации Семичанского сельского поселения размещались информационно-аналитические материалы о реализации в Семичанском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции.

-обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Семичанского сельского поселения.

На официальном сайте Администрации Семичанского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  регулярно размещалась информация о деятельности органов местного самоуправления Семичанского сельского поселения в сфере противодействия коррупции.

Кроме того, обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации Семичанского сельского поселения semichnskoesp.ru информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. Форма обращения о фактах коррупции размещена на официальном сайте Администрации Семичанского сельского поселения в разделе «Информация о работе с обращениями».

-обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление  информационных  стендов (ремонт) для  размещения  нормативно – правовой документации.

В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Семичанского сельского поселения с января по декабрь 2016 г. в печатных средствах массовой информации размещены информационно-аналитические материалы о реализации в Семичанском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции. В здании Администрации сельского поселения, в библиотеке на информационном стенде регулярно обновляется нормативно-правовая информация.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено финансирование в сумме 17,0 тыс.рублей. Данные средства исполнены на 100%.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения и их проектов»;

- «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2.2. Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму.

В целях профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Семичанском сельском поселении:

принят и реализуется план мероприятий на 2016 – 2025 годы по реализации в Семичанском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 года. Задачи по противодействию экстремизму и терроризму регулярно рассматриваются на заседаниях Совета по межэтническим отношениям. Ежемесячно специалист Администрации отчитывается о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ.

В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия, направленные на соблюдение обучающимися правовых норм и этических правил совместного проживания на территории поселения лиц различной национальности:

тематические вечера, посвященные проблемам воспитания культуры межнационального общения и толерантного поведения.

- тематические беседы, «круглые столы»,  тематические  мероприятия  «Мы  разные, но  мы  вместе».

В течение года проводились тематические фестивали национальных культур.

- организационно-технические мероприятия.

Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация;

повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов.

до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2016 год финансирование первоначально было предусмотрено 7,6 тыс. рублей.  Изменения в программу не вносились

Программа выполнена на 100%, средства освоены.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения принято постановление «Об утверждении плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Семичанского сельского поселения».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2016 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 30.12.2016г. № 214 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 130 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 24,5 тыс. рублей, при плановых назначениях  24,6  тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 130, было внесено 4 изменения. В связи с изменением суммы выделенных средств местного бюджета на осуществление расходов на мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности  приняты  постановления Администрации Семичанского сельского поселения от 19.02.2016г. № 34, от 01.04.2016  №  59, от 01.12.2016 г. № 186, от 30.12.2016 г № 214 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 130».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается по формализованной методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и подпрограмм с их плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.

Степень достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р), определяемым следующим образом.

Ф

Р= -------

П

5,0                    12,0                     7,5

Р1= ------- = 1;   Р2= ------- = 1;   Р3 =------- = 0,9.

5,0                    12,0                    7,6

Так как Р = 1,0, то при реализации муниципальной программы  наблюдается положительная динамика показателя.

Интегральный показатель результативности выполнения муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

Р - показатель результативности

N – количество показателей;

i – порядковый номер показателя.

1+1+0,9

И = --------- = 0,9

3

Результативность муниципальной программы оценивается как удовлетворительная,  так как показатель 0,9  И  0,7.

Оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2016 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2016 г.	(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.вопросы кадровой политики | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | обеспечено обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции, утвержден План противодействия коррупции в Семичанском сельском поселении на 2016 – 2025 годы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.2.антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения и действующих правовых актов. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.3создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | в 2016 году реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.4 Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | Специалист финансист 2 категории | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Семичанского сельского поселения. Заключен муниципальный контракт № 4 от 11.01.2016года с ООО «Власть-Инфо» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 12,0 | 12,0 | 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1.5 Публикация в средствах массовой информации | Специалисты Администрации | размещение информационных материалов в средствах массовой информации «Светоч». Заключен муниципальный контракт от 01.03.2016 года №6/19 с МУП «Редакция газеты «Светоч» | 01.03.2016 | 31.12.2016 | 5,0 | 5,0 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.1информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | принят и реализуется план мероприятий на 2016 – 2025 годы по реализации в Семичанском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.2организационно-технические мероприятия | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, проведены учения о приведении в готовность сил и средств при возникновение ЧС на территории Семичанского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.3усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | организация дежурств специалистов на период праздников в целях повышение антитеррористической защищенности поселения. Заключен муниципальный контракт от 14.03.2016 № 25 с ООО «Пожстройсервис» на изготовление плана эвакуации, муниципальный контракт от 23.03.2016г.№ 33 на приобретение знаков пожарной безопасности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7,6 | 7,6 | 2 |

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | - | 1 | 1 | - |
| 1 | Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Семичанского сельского поселения | да/нет | да | да | да | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процентов | - | 25 | 25 | - |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.вопросы кадровой политики | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной кадровой политики на территории поселения по противодействию коррупции | проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Семичанского сельского поселения. | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.2.антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | антикоррупционная экспертиза проектов нормативно правовых актов проведена | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.3создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории сельского поселения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.4 Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | Специалист финансист 2 категории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Семичанского сельского поселения по противодействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Семичанского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Основное мероприятие 2.1.2организационно-технические мероприятия | специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Основное мероприятие 2.1.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | специалист по вопросам муниципального хозяйства | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего |  | 24,6 |  | 24,6 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 24,6 |  | 24,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Семичанском сельском поселении» | всего |  | 17,0 |  | 17,0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 17,0 |  | 17,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Ведение официального сайта Администрации Семичанского сельского поселения | всего |  | 12,0 |  | 12,0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 12,0 |  | 12,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Публикация в средствах массовой информации | всего |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Семичанском сельском поселении» |  | всего |  | 7,6 |  | 7,6 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 7,6 |  | 7,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Усиление антитеррористической защищённости объектов |  | всего |  | 7,6 |  | 7,6 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 7,6 |  | 7,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |