РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» февраля 2017 № 20

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 07.02.2017 г. № 20

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»

Реализация программы направлена на минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» обусловлена необходимостью эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения. Участниками муниципальной программы являются:

МБУ «Управление ГО ЧС Орловского района»;

50 ПЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Ростовской области»;

Отделение НД по Дубовскому району УНД ГУ МЧС России по Ростовской области.

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 3 подпрограммы:

-  «Пожарная безопасность»;

- «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

- «Обеспечение безопасности на воде».

Муниципальная программа, также как и подпрограммы направлена на минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задача обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решалась за счет:

- финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований.

Задача поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения была решена за счет:

- приобретения системы оповещения населения сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году местным бюджетом предусмотрено 85,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100%.

Выполнение комплекса работ по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а также приобретение системы оповещения населения сельского поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующего мероприятия - дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2016 году было выделено 85,0 тыс.рублей, которые были использованы на приобретение и установку системы оповещения.

Администрацией Семичанского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Семичанского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Семичанского сельского поселения»;

- «Об утверждении Положения о деятельности добровольных пожарных Семичанского сельского поселения».

2.2. Подпрограмма 2  «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований;

- поддержание в готовности систем оповещения населения Семичанского сельского поселения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

За счет местного бюджета Администрацией Семичанского сельского поселения заключено Соглашение с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий по вопросам местного значения в области создание, содержание, организация деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. Система оповещения была приобретена взамен устаревшей. Специалистами поселения проводились беседы среди населения для обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Администрацией Семичанского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «Об утверждении Плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения Семичанского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций»;

- «О подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения и территории Семичанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций».

2.3. Подпрограмма 3  «Обеспечение безопасности на воде»

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующее мероприятие - предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде.

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения принято постановление «Об утверждении Правил охраны жизни людей  на водных объектах в Семичанском сельском поселении».

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2016 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 01.04.2016 г. № 60 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 131 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 85,0 тыс. рублей, при плановых назначениях  85,0  тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 131, было внесено 1 изменение. В связи с изменением суммы выделенных средств местного бюджета на осуществление расходов на мероприятие по приобретению системы оповещения населения сельского поселения  принято  постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 01.04.2016 № 60 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 131».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом производится по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы, указанным в приложении № 2 к муниципальной программе и определяется по следующей формуле:

| ЦП= | ∑ П1i ------- х100% | , где |
| --- | --- | --- |
|  | i |  |

ЦП – степень достижения цели (решения задачи) муниципальной программы в целом или подпрограммы;

П1i – степень достижения целевого значения по i-му индикатору (показателю) муниципальной программы в целом или подпрограммы;

i – количество показателей достижения цели (решения задачи) муниципальной программы в целом или подпрограммы.

| ЦП= | 5 + 5 + 3 + 1012 + 95,0 4 5 3 1012 95,0 -------------------------------------------------- х100% = 100% |
| --- | --- |
|  | 5 |

- Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в результате реализации мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам) можно охарактеризовать по высокому уровню (ЦП = 100%).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Оценивается соответствие фактически произведенных расходов плановым. С этой целью используется показатель бюджетной эффективности муниципальной программы и подпрограмм, который определяется как степень реализации расходных обязательств (процент) по формуле:

| Е= | Фф ------ | x 100, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

E – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

| Е= | 85,0 ------ 85,0 | x 100 = 100 % |
| --- | --- | --- |

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом можно охарактеризовать как удовлетворительный (так как процент освоения средств 100 %).

. Средства муниципальной программы освоены в полном объеме

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2016 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | Заключены муниципальный контракт на приобретение системы оповещения с ООО «Центр-СБ» от 15.04.2016г № 38 и муниципальный контракт от 15.04.2016г № 39 на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ системы оповещения. обновлены опашки границ населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от лесополос или полей, территории между лесополосами и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров; произведен откос растительности и созданы защитные противопожарные полосы вдоль автомобильных дорог. | 15.04.2016 10.05.2016 | 15.05.2016 10.05.2016 | 62,5 22,5 - | 62,5 22,5 - | 2 - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Семичанского сельского поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятие не проводилось в связи с отсутствием необходимости | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.1 Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований, Поддержание в готовности системы оповещения Семичанского сельского поселения; |  | проведены учения по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС; жителям поселения розданы листовки; На основании соглашения № 1 от 28.12.2015 полномочия по созданию, содержанию и организации деятельности спасительного формирования на территории поселения переданы Администрации района | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | Основное мероприятие 1.2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | Проведена 1 лекция и 3 беседы о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности; обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций проведены в полном объеме; В летний период - изготовление запрещающих знаков, листовок и плакатов для мест, не отведенных для купания. | - | - | - | - | - |

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | № 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | - | не менее 4 | 5 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 2. | № 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» | человек | - | не менее 5 | 5 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 3 | № 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» | единиц (лекций и бесед) | - | не менее 3 | 3 | - |
| 4 | № 4«Охват населения системой оповещения» | - человек | - - | - 1012 | 1012 | - |
|  |  | - проценты | - - | - 95 | 95 | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - № 1 «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | - | не менее 4 | 5 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 1 | № 2 «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | - | не менее 5 | 5 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| Подпрограмма № 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма № 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | № 1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» | единиц | - | не менее 3 | 3 | - |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Выезды не менее 4 пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | 5 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | Х | 31.12.2016 | Х | - | Х | Х | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.1 Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Заключить соглашение по переданным полномочиям в области ГО ЧС с Администрацией Дубовского района | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
|  | Основное мероприятие 2.2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Запланированы лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Запланированные лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде проведены в полном объеме | - |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 85,0 | 85,0 |
|  |  | бюджет поселения | 85,0 | 85,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 85,0 | 85,0 |
|  |  | бюджет поселения | 85,0 | 85,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения | всего | 85,0 | 85,0 |
|  |  | бюджет поселения | 85,0 | 85,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Таблица № 5

к приложению

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Семичанского сельского поселения в 2016 году «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |  |
|  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Приобретение системы оповещения | 62,5 тыс.руб | 0,0 | 0,0 |  |
| Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы оповещения | 22,5 тыс руб | 0,0 | 0,0 |  |