РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» февраля 2017 № 21

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» по результатам за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 07.02.2017 г. № 21

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие культуры» за 2016 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»  за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»

Реализация программы направлена на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения, развитие библиотечного дела .

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» обусловлена необходимостью формирования единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения. Участником муниципальной программы является:

МАУК «ЦКДБОН».

В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформирована 1подпрограмма:

-  «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении»;

На реализацию муниципальной программы в 2016 году первоначально было предусмотрено 1118,5 тыс. рублей, из них за счет средств:

- местного бюджета – 1118,5 тыс. рублей;

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета предоставлялись муниципальному автономному учреждению культуры в форме  субсидии на выполнение муниципального задания.

В связи с изменениями областного законодательства и необходимостью отделения сектора библиотеки от сельского дома культуры, в мае 2016 года учредителем – Администрацией Семичанского сельского поселения было принято постановление «О ликвидации муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурно-досугового и библиотечного обслуживания населения». Сумма субсидии была скорректирована до фактической потребности и составила 867,5 тыс.рублей.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения охраны и сохранения объектов культурного наследия Семичанского сельского поселения решалась за счет:

- проведение субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

Задача развития  музыкального, хореографического искусства решалась за счет:

- работы при  учреждении кружков художественной самодеятельности;

Задача развития библиотечного дела, культурно -досуговой деятельности решалась за счет:

- деятельности автономного учреждения культуры.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения и развитие библиотечного дела.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1  «Развитие культуры в Семичанском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

-  развитие библиотечного дела;

-  развитие культурно- досуговой деятельности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год было предусмотрено  867,5тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 867,5 тыс. рублей или на 100 %.

За счет местного бюджета Администрацией Семичанского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания  автономному учреждению культуры.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения приняты постановления  «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципального учреждения Семичанского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в неполном объеме. Причиной является ликвидация учреждения.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

В связи с ликвидацией МАУК «ЦКДБОН» жители поселения были лишены доступа к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2016 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 01.12.2016 г. № 187 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 132 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Развитие культуры».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 867,5 тыс. рублей, при плановых назначениях  867,5  тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год.

Расчет сведений о достижении значений показателей (индикаторов) затруднен, так как учреждение ликвидировано с 24 июля 2016 года, изменения в программу не вносились.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 132, было внесено 1 изменение. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета принято  постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 01.12.2016 № 187 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 132».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Оценивается соответствие фактически произведенных расходов плановым. С этой целью используется показатель бюджетной эффективности муниципальной программы и подпрограмм, который определяется как степень реализации расходных обязательств (процент) по формуле:

| Е= | Фф ------ | x 100, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

E – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

| Е= | 867,8 ------ 867,5 | x 100 = 100 % |
| --- | --- | --- |

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом можно охарактеризовать как удовлетворительный (так как процент освоения средств 100 %).

. Средства муниципальной программы освоены в полном объеме

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2016 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры».

Выводы:

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены не в полном объеме;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в рамках программы.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Развитие библиотечного дела | МАУК «ЦКДБОН» | Выдано документов - 12929 экземпляров книг, количество пользователей составило 441 чел., число справок – 115 шт. | 01.01.2016 | 25.07.2016 | X | X | X |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МАУК «ЦКДБОН» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, процент исполнения – 100 | 01.01.2016 | 25.07.2016 | 867,5 | 867,5 | 4 договоров на сумму 10,9тыс.рублей |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | МАУК «ЦКДБОН» | Количество мероприятий 42, количество посетителей 955 чел., количество досуговых формирований 5, количество участников клубных формирований 15 чел. | X | 19.12.2016 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культуры муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культуры муниципальной собственности | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Общее количество посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения | чел. | 621 | 620 | 441 | В связи с ликвидацией учреждения |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия | процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Количество посещений библиотек | Чел. | 621 | 620 | 441 | В связи с ликвидацией учреждения |
|  | Количество выданных документов из фондов библиотек | Шт. | 16380 | 16300 | 12929 | В связи с ликвидацией учреждения |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | Шт. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 2189 | 2064 | 2189 |  |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела» | МАУК «ЦКДБОН» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; | жителям поселения обеспечен доступ к библиотечному фонду. | ликвидация учреждения |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности | МАУК «ЦКДБОН» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | проводятся тематические вечера и праздничные концерты с участием учащихся и молодежи | ликвидация учреждения |
| 1.2 | Контрольное событие программы | МАУК «ЦКДБОН» | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Развитие культуры»     за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 873,2 | 873,2 |
|  |  | бюджет поселения | 867,5 | 867,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 5,7 | 5,7 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры Семичанского сельского поселения» | всего | 873,2 | 873,2 |
|  |  | бюджет поселения | 867,5 | 867,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 5,7 | 5,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие библиотечного дела» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Развитие культурно -досуговой деятельности» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица № 5

к приложению

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Семичанского сельского поселения
в отчетном 2016 году
«Развитие культуры»

- тыс.руб.

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - МАУК «ЦКДБОН» | - 0,0 | - 5,7 | - 5,7 | - - | - - | - - | - - | - 5,7 |  | - 5,0 |  | - 0,7 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 5,7 | - 5,7 | - - | - - | - - | - - | - 5,7 |  | - 5,0 |  | - 0,7 | - 0,0 |