РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» февраля 2017 № 22

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» по результатам за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 07.02.2017 г. № 22

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2016 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»

Реализация программы направлена на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения, развитие библиотечного дела .

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» обусловлена необходимостью разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформирована 1подпрограмма:

-  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении»;

На реализацию муниципальной программы в 2016 году местным бюджетом было предусмотрено 4,7 тыс. рублей,  реализация программы выполнена на 4,7 тыс. рублей.

В течение 2016 года:

заключен контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области  на проведение профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций на территории Семичанского сельского поселения на сумму 4,7 тыс. рублей.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача повышения эффективности охраны окружающей среды на территории Семичанского сельского поселения, в том числе: - предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера решалась за счет проведения профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций;

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - сохранение естественных природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха;

-экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

- организация детско-юношеского экологического движения;

- улучшение санитарно-экологического состояния территории Семичанского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год было предусмотрено  4,7тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 4,7 тыс. рублей или на 100 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2016 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 4,7 тыс. рублей, при плановых назначениях  4,7 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 133, было внесено 3 изменения. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета приняты  постановления Администрации Семичанского сельского поселения от 19.02.2016г. № 38, от 23.06.2016г. № 113, от 01.12.2016 № 188 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 133».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения проводится на основе оценки:

степени достижения цели и решения задач муниципальной программы  Семичанского сельского поселения путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета  сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной бюджет, федеральный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Степень достижения цели (решения задач) муниципальной программы (Сд) рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Муниципальной программы;

Зп – плановое значение показателя (индикатора) Муниципальной программы (для показателей (индикаторов)

Сд1 = 100 / 100 x 100% = 100%,  Сд2 = 0,1 / 0,1 x 100% = 100%,

Сд3 = 42 / 42 x 100% = 100%

Сд1.1 = 70 / 70 x 100% = 100%,  Сд1..2 = 4 / 4 x 100% = 100%,

Сд1.3 = 2 /2 x 100% = 100%,  Сд1..4 = 41 /41 x 100% = 100%,

Сд2.1 = 38 / 38 x 100% = 100%,

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета  сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 4,7 / 4,7 x 100% = 100 %,

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как значение показателя более 95 процентов.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2016 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Выводы:

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены в полном объеме;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в рамках программы.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | специалист по вопросам муниципального хозяйства | Ежеквартально сдаются отчеты о количестве вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | специалист по вопросам муниципального хозяйства | Муниципальный контракт от 22.03.2016г № 31 на проведение противоклещевой обработки | 22.03.2016 | 31.12.2016 | 4,7 | 4,7 | 1- 4,7тыс.руб. |
| 1.1.3 | Организация детско-юношеского экологического движения | специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведение бесед со школьниками для формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | специалист по вопросам муниципального хозяйства | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составил 38,0% | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2016 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 6

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования |  |  | да/нет |  |  | - |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Проведение экологических субботников |  |  | да/нет |  |  | - |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 3. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений |  |  | м2 |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 4. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. |  |  | га |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 5. | Доля территории отдыха свободная от сорной растительности |  |  | процентов. |  |  | - |  |  | 42 |  |  | 42 |  | - |  |  |
| 6. | Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО |  |  | единиц |  |  | - |  |  | – |  |  | – |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | - |  |  |
| 2 | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности; |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 4 |  |  | 4 |  | - |  |  |
| 3 | количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Семичанского сельского поселения и в средствах массовой информации; |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 2 |  |  | 2 |  | - |  |  |
| 4 | количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 41 |  |  | 41 |  | - |  |  |
| 5 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 38,0 |  |  | 38,0 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством выдачи разрешений, устанавливающих перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух | Мероприятия выполнены | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | повышение экологической грамотности населения; проведение противоклещевой обработки | Мероприятия выполнены | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Привлечено население к участию в мероприятиях экологического движения в количестве 25 чел. | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов не менее 38,0% | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составил 38,0% | - |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего |  | 4,7 |  | 4,7 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 4,7 |  | 4,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Семичанском сельском поселении» | всего |  | 4,7 |  | 4,7 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 4,7 |  | 4,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» |  | всего |  | - |  | - |
|  |  |  | бюджет поселения |  | - |  | - |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» |  | всего |  | 4,7 |  | 4,7 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 4,7 |  | 4,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |