РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» февраля 2017 № 23

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Развитие физической культуры  и спорта»

за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие физической культуры  и спорта», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 134 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта» по результатам за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 08.02.2017 г. № 23

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие физической культуры  и спорта»

за 2016 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта»  за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»

Реализация программы направлена на создание условий для укрепления здоровья населения поселения, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» обусловлена необходимостью разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформирована 1подпрограмма:

-  «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении»;

На реализацию муниципальной программы в 2016 году местным бюджетом было предусмотрено 104,0 тыс. рублей,  реализация программы выполнена на 104,0 тыс. рублей.

В течение 2016 года:

заключены  3 контракта:  на приобретение спорттоваров с ИП Евсюков А.В. на сумму 5,0 тыс. рублей, с АО «КСИЛ» на приобретение и установку спортивных тренажеров на сумму 99,0 тыс. рублей.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача укрепления материально-технической базы для занятий спортом решалась за счет приобретения спортивного инвентаря.

Задача создания условий для развития массовой физической культуры и  спорта в поселении решалась за счет привлечения образовательных учреждений и учреждений культуры к вопросам физического воспитания.

Задача участия в областных, районных и местных спортивных мероприятиях решалась за счет координации действий органов исполнительной власти и работников физической культуры образовательных учреждений в подготовке спортсменов и организации доставки их на соревнования.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - создание условий, обеспечивающих возможность жителям Семичанского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий;

-текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год было предусмотрено 104,0 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 104,0 тыс. рублей или на 100 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2016 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 104,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 104,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 134, было внесено 4 изменения. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета приняты  постановления Администрации Семичанского сельского поселения от 19.01.2016 г. № 13, 19.02.2016г. № 39, от 15.09.2016г. № 147, от 01.12.2016 № 189 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 134».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка значения показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи, определяется по формуле:

S=ПфПп×100%.

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

S1 = 6/6 х 100% = 100;

S2= 40/40 х 100% = 100;

S3 = 6/6 х 100% = 100;

S4 = 40/40 х 100% = 100.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится по следующей формуле:

C=i−1k(Si)k,

где:

С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

С= (100+100+100+100)/4 = 100

Оценка степени соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню производится по следующей формуле:

З=БфБп×100%,

где:

З - оценка степени соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат местного бюджета в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат местного бюджета в соответствии с законом о федеральном бюджете на отчетный год в отчетном году.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по следующей формуле:

Э=СЗ×100%,

где:

Э - оценка эффективности использования средств местного бюджета;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат местного бюджета.

Э= 104/104х100%= 100

Эффективность использования средств местного бюджета высокая, так как показатель свыше 95%.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2016 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Выводы:

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены в полном объеме;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в рамках программы.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения :

«Развитие физической культуры и спорта»   отчетный период  2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | Спортсмены поселения принимали участие в районных сореваниях проведены спортивные праздники в школе, Администрации, ДИПИ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Финансирования не предусмотрено |  |  |
| 1.1.2 | текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения | специалисты Администрации Семичанского сельского поселения | спортивные площадки на территории сельского поселения отремонтированы | - | - | Финансирования не предусмотрено | - | - |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | Заключен муниципальный контракт на приобретение спорттоваровот 18.03.2016 №28;заключены муниципальные контракты на приобретение спортивных тренажеров от 15,09,2016 № 70 и их установку № 71 | 18.03.2016 15.09.2016 15.09.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 | 5,0 88,4 10,6 | 5,0 88,4 10,6 | 1 1 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2016 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Семичанского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  |  | процент |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | - |  |  |
| 2. | Число призовых мест на районных соревнованиях и спартакиадах |  |  | количество |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 3. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | процент |  |  | 33 |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан Семичанского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  |  | процент |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | - |  |  |
| 2 | Количество участников проводимых спортивно-массовых мероприятий. |  |  | чел |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» |  | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых мероприятий | наблюдается рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения» |  | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Семичанского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом | силами специалистов администрации сельского поселения и жителей поселения отремонтированы спортивные объекты на территории сельского поселения | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом » |  | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями. | Приобрены четыре спортивных тренажера, спортивный инвентарь |  |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта»

за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего |  | 104,0 |  | 104,0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 104,0 |  | 104,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» | всего |  | 104,0 |  | 104,0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 104,0 |  | 104,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.3 | «Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом» |  | всего |  | 104,0 |  | 104,0 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 104,0 |  | 104,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |