РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» февраля 2017 № 27

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 139 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» по результатам за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 09.02.2017 г. № 27

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Управление муниципальным имуществом»

за 2016 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»

Реализация программы направлена на создание условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Семичанского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть местного бюджета, а также на совершенствование учета муниципального имущества.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» обусловлена необходимостью увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках одной подпрограммы:

«Оформление права собственности и использования имущества».

На реализацию муниципальной программы в 2016 году местным бюджетом было предусмотрено 284,0 тыс. рублей. На реализацию программы израсходовано 283,9 тыс. рублей.

В течение 2016 года:

заключено 18 муниципальных контрактов: на подготовку и изготовление технических планов, изготовление кадастровых паспортов, оценку и межевание земельных участков, первичную инвентаризацию животноводческих точек, оценку помещения для сдачи в аренду.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача оформления технических паспортов на объекты недвижимости решалась за счет заключения договоров с ГУП ТИ РО на изготовление технической документации.

Задача обеспечения учета муниципальной собственности муниципального образования «Семичанское сельское поселение» решалась за счет проведения первичной технической документации животноводческих точек и складов.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта);

- подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, муниципального имущества;

- оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности;

-  оценка рыночной стоимости земельных участков;

- оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества;

- межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год было предусмотрено 284,0 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 283,9 тыс. рублей или на 99,9 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2016 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета, бюджета района в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 283,9 тыс. рублей, при плановых назначениях 284,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2016 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 139, было внесено 5 изменений. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета приняты  постановления Администрации Семичанского сельского поселения от 19.02.2016г. № 36, от 01.04.2016 № 62, от 15.09.2016 № 150, от 01.12.2016 № 192, от 30.12.2016 № 218  «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 139».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- 6  + 87,4  + 283,9

Е =     3        86,4   284,0          х 100% = 133,6 %

3

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в результате реализации мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам) можно охарактеризовать по высокому уровню (Е >100%).

- 2. Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ---------- х 100%,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- 283,9

- Уэф = ---------- х100 % = 99,9%.

- 284,0

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом можно охарактеризовать как высокий.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- На плановый период 2017 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период  2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальным контрактам от 01.08.2016г. № 56; от 15.09.2016г № 72; от 15.09.2016г № 73 | 01.08.2016 15.09.2016 15.09.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 | 11,8 37,8 37,8 |  | 11,8 37,8 37,8 | 1 1 1 |
| 1.1.2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 23.03.2016г № 32 от 15.07.2016г № 52 от 15.09.2016г № 74 от 15.09.2016г № 75 от 19.10.2016г № 84 | 23.03.2016 15.07.2016 15.09.2016 15.09.2016 19.10.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 | 10,0 10,0 53,1 39,0 30,0 |  | 10,0 10,0 53,1 38,9 30,0 | 1 1 1 1 1 |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 01.02.2016г № 9 от 10.05.2016г № 42 | 01.02.2016 10.05.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 | 3,0 4,0 |  | 3,0 4,0 | 1 1 |
| 1.1.4 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | Выполнены работы по муниципальному контракту от 08.02.2016г № 10 от 13.07.2016 № 51 | 08.02.2016 13.07.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 | 12,0 3,0 |  | 12,0 3,0 | 1 1 |
| 1.1.5 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | - Выполнены работы по муниципальному контракту от 09.08.2016г. № 57 | 09.08.2016 | 31.12.2016 | 2,5 |  | 2,5 | 1 |
| 1.1.6 | - Межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | За счет средств межбюджетных трансфертов муниципального района выполнены работы по муниципальным контрактам от 18.03.2016г № 29; от 24.03.2016г № 34; от 14.06.2016г № 48; от 04.07.2016г. № 49; от 12.10.2016г. № 81 | 18.03.2016 24.03.2016 14.06.2016 04.07.2016 12.10.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 | 5,0 5,0 2,5 15,0 2,5 |  | 5,0 5,0 2,5 15,0 2,5 | 1 1 1 1 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2015 | X |  | X | X |

Таблица №  2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 2 |  |  | 2 |  | - |  |  |
| 2. | Количество приватизированных объектов |  |  | единиц |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 6 |  | - |  |  |
| 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения |  |  | процент |  |  | - |  |  | 86,4 |  |  | 87,4 |  | Продажа земельного участка, находящегося в аренде |  |  |
| 4 | Оформление в муниципальную собственность объектов выморочного имущества. |  |  | га |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Основное мероприятие - 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 01.08.2016 | 31.12.2016 | 01.08.2016 | 31.12.2016 | изготовления технических планов и кадастровых паспортов объекты недвижимого имущества | изготовлены техн планы животноводч.точек, кадастровый паспорт на т Шматко Б.Я. | - |
| 2 | - Основное мероприятие - 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 23.03.2016 | 31.12.2016 | 23.03.2016 | 31.12.2016 | Подготовка документов, содерж необходимые сведения для осуществления государственного кад учета | Проведена первичная техн документация объектов, выполнены кадастровые работы по крытому току, птичнику. | - |
| 3 | - Основное мероприятие - 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 01.02.2016 | 31.12.2016 | 01.02.2016 | 31.12.2016 | Оценка рыночной стоимости объектов муниц собственности | Проведена оценка склада; гаража и зем участка под ним | - |
| 4 | - Основное мероприятие - 1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 08.02.2016 | 31.12.2016 | 08.02.2016 | 31.12.2016 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | Проведена оценка четырех зем участков, готовящихся к продаже, оценка зем участка под пастбищем | - |
| 5 | - Основное мероприятие - 1.5 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям | 09.08.2016 | 31.12.2016 | 09.08.2016 | 31.12.2016 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов имущества | Проведена оценка помещения, предназн для аренды Почтой России | - |
| 6 | - Основное мероприятие 1.6 Межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. | специалист 1 категории по имущественным и земельным | 18.03.2016 | 31.12.2016 | 18.03.2016 | 31.12.2016 | Межевание и оценка стоимости земельных участков | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |

Таблица № 4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом»

за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | всего | 284,0 | 283,8 |
|  |  | бюджет поселения | 254,0 | 253,8 |
|  |  | бюджет района | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Оформление права собственности и использования имущества» | всего | 284,0 | 283,8 |
|  |  | бюджет поселения | 254,0 | 253,8 |
|  |  | бюджет района | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | - Основное мероприятие - 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | всего | 87,4 | 87,3 |
|  |  | бюджет поселения | 87,4 | 87,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | - Основное мероприятие - 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | всего | 142,1 | 142,0 |
|  |  | бюджет поселения | 142,1 | 142,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | - Основное мероприятие - 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | всего | 7,0 | 7,0 |
|  |  | бюджет поселения | 7,0 | 7,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | - Основное мероприятие - 1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | всего | 15,0 | 15,0 |
|  |  | бюджет поселения | 15,0 | 15,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | - Основное мероприятие | всего | 2,5 | 2,5 |
|  | 1.5 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | бюджет поселения | 2,5 | 2,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | - Межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | бюджет района | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |