РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» июля 2017 № 96

х. Семичный

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 03.03.2015 года № 112 «О бюджетном процессе в Семичанском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Администрация Семичанского сельского поселения                         п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.

- Специалистам Администрации Семичанского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

- Начальнику сектора экономики и финансов (Г.Г.Жигунова) организовать разработку проекта местного бюджета с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                  О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

Приложение к постановлению Администрации Семичанского сельского поселения от 03 июля 2017 № 96

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Представление в Финансовый отдел Администрации Дубовского района реестра расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета | до 01.06.2017 г. | Администрация Семичанского сельского поселения Дубовского района |
| 2. | Формирование реестра расходных обязательств Семичанского сельского поселения | до 01.06.2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Жигунова Г.Г. |
| 3. | Получение в отделе социально-экономического прогнозирования, малого предпринимательства и торговли: -сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2020 года; -индексов-дефляторов на 2018–2020 годы | до 01.07.2017 г. | Специалист-финансист 2 категории О.В. Акользина |
| 4. | Получение информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018–2020 годы | до 15.07.2017 г. | Специалист-финансист 2 категории О.В. Акользина |
| 5. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Семичанского сельского поселения на 2017- 2019 годы по главному распорядителю средств бюджета Семичанского сельского поселения, согласованной с Главой Семичанского сельского поселения | до 10июля 2017 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения |
| 6. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов экономических показателей и исходных данных и сведений, формирующих налоговый потенциал по Семичанскому сельскому поселению, входящему в состав Дубовского района, на 2018 - 2020 годы по следующим доходным источникам: |  |  |
|  | -налогу на доходы физических лиц: | до 25.07.2017 г. | Специалист - финансист Акользина О.В. |
|  | -налогам на совокупный доход, в том числе: - по единому сельскохозяйственному налогу; - единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; | до 20.07.2017 г. | Специалист - финансист Акользина О.В. |
|  | -налогу на имущество физических лиц; - земельному налогу | до 01.07.2017 г. до 01.07.2017 г. | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Власенко Е.М. |
|  | - государственной пошлине за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | до 01.07.2017 г. | Специалист - финансист Акользина О.В. |
| 7. | Разработка и предоставление в сектор экономики и финансов оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Семичанского сельского поселения, на 2018 - 2020 годы | до 20.07.2017 г. | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Власенко Е.М. |
| 8. | Разработка и предоставление в сектор экономики и финансов оценки налогового и неналогового потенциала по Семичанскому сельскому поселению, на 2018 - 2020 годы | до 20.07.2017 г. | главные администраторы доходов местного бюджета; сектор экономики и финансов |
| 9. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Семичанского сельского поселения в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018-2020 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Семичанского сельского поселения | до 20.07.2017 г. | главные администраторы доходов местного бюджета |
| 10. | Представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по формам, установленным постановлением Администрации Семичанского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 01.08.2017 г | сектор экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения |
| 11. | Представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Семичанского сельского поселения, бюджетных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя средств местного бюджета на 2018-2020 годы | до 01.08.2017 г | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ефимова Н.А. |
| 12. | Представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов для сельского поселения, бюджетных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя средств местного бюджета на 2018-2020 годы | до 01.08.2017 г | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ефимова Н.А. |
| 13. | Формирование и представление Главе Администрации Семичанского сельского поселения параметров бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2018-2019 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района; предельных показателей расходов бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района | до 01.09.2017г. | Начальник сектора экономики и финансов Жигунова Г.Г. |
| 14. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Семичанского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Семичанского сельского поселения на 2018-2020 годы» | до 01.09.2017 г | Специалисты Администрации Семичанского сельского поселения |
| 15. | Доведение до главного распорядителя средств местного бюджета предельных показателей расходов бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 05.10.2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Жигунова Г.Г. |
| 16. | Разработка проектов муниципальных программ Семичанского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2018 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Семичанского сельского поселения | до 15.09.2017 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Семичанского сельского поселения |
| 17. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Семичанского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Семичанского сельского поселения Дубовского района | до 01.10.2017 | Сектор экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения |
| 18. | Подготовка проекта постановления Администрации Семичанского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Семичанского сельского поселения на 2018 - 2020 годы» | до 15.10.2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Жигунова Г.Г. |
| 19. | Подготовка проекта постановления Администрации Семичанского сельского поселения «Об основных направлениях долговой политики Семичанского сельского поселения на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» | до 15.10.2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Жигунова Г.Г. |
| 20. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Семичанского сельского поселения «О предварительных итогах социально- экономического развития Семичанского сельского поселения за 7 месяцев 2017г. и ожидаемых итогов социально-экономического развития Семичанского сельского поселения за 2017 год» | до 10.10.2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Жигунова Г.Г. |
| 21. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения паспортов муниципальных программ Семичанского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 01.10.2017 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Семичанского сельского поселения |
| 22. | Подготовка и представление в Администрацию Семичанского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Семичанского сельского поселения следующих проектов решений: |  |  |
|  | «О бюджете Семичанского сельского поселения Дубовского района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»; | до 30.10.2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Жигунова Г.Г. |
|  | «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Семичанского сельского поселения на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» | до 30.10.2017 г. | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Власенко Е.М. |