РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» марта 2019 № 24

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», по результатам за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 04. 03.2018 г. № 24

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 131 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»  распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 4,1 тыс. рублей.

В течение 2018 года заключены 2 муниципальных контракта. В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах ответственным исполнителем в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- договор  страхования граждан от несчастных случаев с ОАО «ЧСК»   на сумму 1,0 тыс. рублей,

- приобретена заправка огнетушителей на сумму 3,1 тыс. рублей;

- для предупреждения происшествий на водных объектах изготовлены и установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

Фактическое освоение средств составило 4,1тыс. рублей, или 100 %.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решалась за счет:

- проведения страхования добровольных пожарных и приобретения противопожарного инвентаря.

Задача поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения решалась за счет:

- поддержании в постоянной готовности системы оповещения .

Выполнение комплекса работ по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а также по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 - «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде».

2.1.1.Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующего мероприятия - дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено  4,1тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 4,1 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 4,1 тыс. рублей или на 100 %.

За счет средств местного бюджета Администрацией Семичанского сельского поселения:

- произведено страхования членов добровольной пожарной дружины в количестве 10 человек от несчастных случаев. На выполнение указанных услуг Администрацией Семичанского сельского поселения заключен договор  со открытым акционерным обществом «ЧСК»;

- произведена заправка огнетушителей на сумму 3,1тыс. рублей;

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Семичанского сельского поселения, в муниципальных организациях и учреждениях Семичанского сельского поселения» № 54 от 14.04.2017 г.;

- «О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядке её взаимодействия с другими видами пожарной охраны на территории Семичанского сельского поселения» № 64 от 03.05.2017 г.

2.1.2.Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- поддержание в готовности системы оповещения населения Семичанского сельского поселения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения приняты следующее постановление:

- «О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Семичанского сельского поселения» № 146 от 18.10.2017 г.

2.1.3.Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующее мероприятие - предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде.

Администрацией Семичанского сельского поселения изготовлены и установлены таблички «Купаться запрещено». Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Семичанского сельского поселения принято постановление «Об утверждении Правил охраны жизни людей  на водных объектах в Семичанском сельском поселении».

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 1.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

расширение зон ответственности членов добровольной пожарной дружины и увеличение количества заявок на оказание помощи, поступивших от населения, повлияло на увеличение количества выездов на пожары и происшествия;

расширение профилактической работы по предупреждению пожаров, проводимой специалистами Администрации в зонах своей ответственности уменьшило число пострадавших в пожарах;

организация профилактической работы специалистами Администрации с населением о поведении на водных объектах.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.12.2017г. № 176 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 131 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 4,1 тыс. рублей, при плановых назначениях  4,1 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 2.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 131, было внесено 2 изменения.

В связи с изменением суммы выделенных средств местного бюджета на осуществление расходов на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах приняты  постановления Администрации Семичанского сельского поселения от 19.03.2018г. № 53, от 23.05.2018 г № 91 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 131».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год установлено, что из 9 целевых показателей достигли своих плановых значений 8 показателей, один показатель не достиг плановых назначений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 4 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 0;

целевого показателя 3.1 – 1;

целевого показателя 3.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 8:9= 0,89. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2= 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 4,1:4,1= 1;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:1=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,89*0,5+1*0,3+1*0,2=0,945.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2018 году.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2018 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2018 год выполнены;

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период  2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения | специалист по вопросам муниципального хозяйства | обновлены опашки границ сельского поселения, находящихся в непосредственной близости от лесополос или полей, территории между лесополосами и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров; оформлено обязательное личное страхование добровольных пожарных по договору от 04.05.2018 № КНС-СК/171-18 Проведена заправка огнетушителей по договору от 13.02.2018 №50/10 | - 04.05.2018 13.02.2018 | - 04.05.2019 31.12.2018 | - 1,0 3,1 | - 1,0 3,1 | - 1,0 3,1 | - - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. 2.2.2 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер О.В. Акользина Специалист по вопросам муниципального хозяйства | оформлены стенды по ГО и ЧС; на сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены в полном объеме | 01.01.2018 01.01.2018 | 31.12.2018 01.01.2018 | - - | - - | - - | мероприятие передано на уровень района - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | специалист по вопросам муниципального хозяйства | изготовлены запр-е знаки, листовки и плакаты для мест, не отведенных для купания. Проведено 2 беседы среди детей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации |  | X | 31.12.2018 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - |

.

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | № 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 5 | не менее 5 | 5 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 2. | № 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» | человек | 5 | не менее 4 | 4 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 3 | № 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» | единиц (лекций и бесед) | 3 | не менее 4 | 4 | - |
| 4 | № 4«Охват населения системой оповещения» | - человек | - 1012 | - 1012 | 1012 | - |
|  |  | - проценты | - 95 | - 95 | 95 | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - № 1 «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | 5 | не менее 5 | 5 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 1 | № 2 «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | 5 | не менее 4 | 4 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| Подпрограмма № 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме | процентов | - | - | - | Мероприятие в 2018 году не проводилось |
| Подпрограмма № 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | № 1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» | единиц | 3 | не менее 2 | 2 | - |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения» | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выезды не менее 5 пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | 5 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | Х | 31.12.2018 | Х | - | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.1 Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер О.В. Акользина | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | Мероприятие передано на уровень района | - |
|  | Основное мероприятие 2.2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | Х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Запланированы лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Запланированные лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде проведены в полном объеме | - |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 4,1 | 4,1 |
|  |  | бюджет поселения | 4,1 | 4,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 4,1 | 4,1 |
|  |  | бюджет поселения | 4,1 | 4,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Семичанского сельского поселения | всего | 4,1 | 4,1 |
|  |  | бюджет поселения | 4,1 | 4,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |