РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» марта 2019 № 27

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Развитие физической культуры  и спорта»

за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие физической культуры  и спорта» по результатам за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 12 .03.2019 г. № 27

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие физической культуры  и спорта»

за 2018 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г №134 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»  распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден План реализации муниципальной программы на 2018 год.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом первоначально было предусмотрено 0,0тыс. рублей, в течении года в объем финансирования были внесены изменения.

В течение 2018 года заключен 1 муниципальный контракт. В целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям Семичанского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни ответственным исполнителем в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- заключен договор с ООО «Углицких» на приобретение спортивного комплекса;

- имеющиеся на территории сельского поселения спортивные снаряды отремонтированы.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача по совершенствованию материальной базы физической культуры и спорта, строительство новых, реконструкция и модернизация имеющихся спортивных объектов, оснащение их современным оборудованием и инвентарем решалась за счет приобретения новых спортивных снарядов и ремонта, приобретенных ранее.

В связи с временным отсутствием инспектора по физической	 культуре и спорту на территории поселения отсутствовала организация

соревнований по мини-футболу, волейболу и другим подвижным видам спорта, спортсмены поселения не принимали участия в районных спортивных мероприятиях.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий;

-текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено 43,0 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 43,0тыс. рублей или на 100 %.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 3.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Мероприятия Подпрограмм реализованы в неполном объеме.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в неполном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.12.2017г. № 179 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 134 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 43,0тыс. рублей, при плановых назначениях 43,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 5 показателей, по
4 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты, по 1 показателю не достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 2.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 134, было внесено 3 изменения. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета приняты  постановления Администрации Семичанского сельского поселения от 19.03.2018 № 55, от 19.06.2018 г. № 98, от 29.12.2018 № 167 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 134».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год установлено, что из 5 целевых показателей достигли своих плановых значений 4 показателя, один показатель не достиг плановых назначений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:5= 0,8. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:3= 0,67, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:3= 0,67;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 43,0:43,0= 1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,67:1,0= 0,67.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=0,8*0,5+0,67*0,3+0,67*0,2=0,73.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения :

«Развитие физической культуры и спорта»   отчетный период  2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | Спортсмены поселения принимали участие в двух районных соревнованиях, не проведены спортивные праздники в школе, Администраци | 15.11.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения | специалисты Администрации Семичанского сельского поселения | спортивные площадки на территории сельского поселения отремонтированы | 01.05.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом | специалисты Администрации Семичанского сельского поселения | Заключен договор на приобретение спортивного комплекса от 13.08.2018 № 358/55 | 13.08.2018 | 31.12.2018 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2018 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | - |

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Семичанского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  |  | процент |  |  | 6 |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  | - |  |  |
| 2. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов |  |  | процент |  |  | 76,4 |  |  | 76,4 |  |  | 76,4 |  | - |  |  |
| 2. | Число призовых мест на районных соревнованиях и спартакиадах |  |  | количество |  |  | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  | - |  |  |
| 3. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | процент |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан Семичанского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  |  | процент |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | - |  |  |
| 2 | Количество участников проводимых спортивно-массовых мероприятий. |  |  | чел |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 12 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» |  | инспектор по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых мероприятий | Отсутствие роста числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; отсутствие роста количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | временное отсутствие инспектора по вопросам физической культуры и спорта |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения» |  | специалисты Администрации Семичанского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Семичанского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом | силами специалистов администрации сельского поселения и жителей поселения отремонтированы спортивные объекты на территории сельского поселения | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом » |  | специалисты Администрации Семичанского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями. | Приобретен спортивный комплекс | - |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта»

за  2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Семичанском сельском поселении» | Всего | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Семичанского сельского поселения, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Текущий ремонт спортивных объектов Семичанского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Укрепление материально-технической базы Семичанского сельского поселения для занятий спортом» | Всего | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |