РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» марта 2018 № 31

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Муниципальная политика »

за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Муниципальная политика»  по результатам за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 14.03.2019 г. №  31

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Муниципальная политика»

за 2018 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 137 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»  распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 464,6 тыс. рублей.

В целях создания условий для обеспечения совершенствования муниципального управления ответственным исполнителем в 2018 году достигнуты следующие результаты:

заключен договор с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» на уплату членского взноса в Совет за 2018 год в сумме 10,0 тыс. рублей;

проведено обучение специалиста Администрации по вопросам в области гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций;

проведено обучение руководителя по вопросам электро- и энергоустановок;

проведены выборы депутата Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №1;

единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста, при увольнении выплачено одному пенсионеру;

проведена диспансеризация муниципальных служащих;

произведена выплата пенсии бывшему главе Семичанского сельского поселения.

Фактическое освоение средств составило 460,4 тыс. рублей, или 99,0%.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача совершенствования правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы решалась за счет участия Администрации Семичанского сельского поселения в работе Ассоциации муниципальных образований Ростовской области.

Задача внедрения эффективных технологий и современных методов работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности решалась за счет

- повышения квалификации специалистов;

- получения образовательных и информационно-консультативных услуг.

Задача оптимизации штатной численности муниципальных служащих решалась за счет отсутствия роста штатной численности муниципальных служащих и оптимизации рабочих мест.

Задача назначения и выплаты государственной пенсии решалась за счет ежемесячного исполнения решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 13.05.2013  № 45.

Задача выплаты единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста решалась за счет исполнения решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 22.04.2011  № 94.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - совершенствования организации муниципальной службы в Семичанском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении».

2.1.Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы;

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- ежегодная диспансеризация муниципальных служащих;

-   проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено 266,6 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 262,6 тыс. рублей или на 98,5 %.

Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении;

- выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении;

- выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста, при увольнении.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год было предусмотрено 198,4 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 198,2 тыс. рублей или на 99,9 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 460,4 тыс. рублей, при плановых назначениях 464,6 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 8 показателей, по
7 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты, один показатель не достиг плановых назначений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 137, было внесено 3 изменения. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета приняты  постановления Администрации Семичанского сельского поселения от 19.03.2018г. № 57, от 14.08.2018 № 116, от 27.12.2018 № 168  «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 137».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год установлено, что из 8 целевых показателей достигли своих плановых значений 7 показателей, один показатель не достиг плановых назначений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1;

целевого показателя 1.4 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 7:8=0,87. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 7:7= 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 7:7= 1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 460,4:464,6=99,1;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:99,1=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=0,87*0,5+1*0,3+1*0,2=0,93.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным .

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Муниципальная политика»     отчетный период  2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | оплата членского взноса в Ассоциацию муниципальных образований согласно договора от 08.02.2018г. № 9 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | Выполнены работы по муниципальному контракту от 23.03.2018г. № 16 Выполнены работы по договорам от 10.09.2018г. № №№1549э/63и 1550т/64 | 23.03.2018 10.09.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 | 1,4 2,2 2,2 0,2 | 1,4 2,2 2,2 0,2 | 1,4 2,2 2,2 0,0 | - - - - 0,2 |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова | отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.4 | Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | Выполнены работы по договору от 10.04.2018г № 57/18/21 | 10.04.2018 | 31.12.2018 | 7,6 | 7,6 | 3,8 | 3,8 |
| 1.1.5 | Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения | специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 9сентября 2018года доизбран один депутат Собрания депутатов Семичанского сельского поселения | 30.06.2018 | 30.09.2018 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2018 | 266,2 | 266,2 | 262,2 | 4,0 |
| 2 | Подпрограмма 2.«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер О.В. Акользина | соблюдение Решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 13.05.2013 № 45 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер О.В. Акользина | соблюдение Решения собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 13.05.2013 № 45 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 52,7 | 52,7 | 52,6 | 0,1 |
| 2.2.3 | Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста, при увольнении | начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер О.В. Акользина | соблюдение Решения собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 22.04.2011 № 94 | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 145,7 | 145,7 | 145,6 | 0,1 |
| 2.2 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2018 | 198,4 | 198,4 | 198,2 | 0,2 |
|  | всего | X | X | X | X | 464,6 | 464,6 | 460,4 | 4,2 |

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование |  |  | процентов |  |  |  | 28,6 |  |  |  | 28,5 |  |  |  | 28,5 |  |  | - |  |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет |  |  | процентов |  |  |  | 14,3 |  |  |  | 14,3 |  |  |  | 14,3 |  |  | - |  |  |
| 3. | Объем денежных средств необходимых для выплаты государственной пенсии и пособия муниципальным служащим при увольнении |  |  | Тыс. руб. |  |  |  | 52,0 |  |  |  | 198,4 |  |  |  | 198,2 |  |  | - |  |  |
| подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  |  | процентов |  |  |  | 0 |  |  |  | 14,3 |  |  |  | 14,3 |  |  | - |  |  |
| 1.2. | Доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования |  |  | процентов |  |  |  | 42,8 |  |  |  | 28,6 |  |  |  | 28,6 |  |  | - |  |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |  |  | процентов |  |  |  | - |  |  |  | 14,3 |  |  |  | 14,3 |  |  | - |  |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование |  |  | проценты |  |  |  | 28,6 |  |  |  | 42,8 |  |  |  | 28,6 |  |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем денежных средств, необходимый для выплаты денежных средств |  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  | 57,8 |  |  |  | 198,4 |  |  |  | 198,2 |  |  |  | - |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Членство Семичанского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | Семичанское сельское поселение является членом Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | - |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Муниципальные служащие прошли обучение по 44ФЗ, обучение по охране труда | - |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по правовой и кадровой работе | 30.06.2018 | 30.09.2018 | 30.06.2018 | 30.09.2018 | Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения в соответствии с принятыми нормами | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении | Главный специалист-главный бухгалтер | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня престижа муниципальной службы | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Выплата единовременного пособия муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста, при увольнении | Главный специалист-главный бухгалтер | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 01.04.2018 | 30.04.2018 | соблюдение Решения Собрания депутатов Семичанского сельского поселения от 22.04.2011 № 94 | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |

Таблица № 4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы за  2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 464,6 | 464,6 | 460,4 |
|  | местный бюджет | 464,6 | 464,6 | 460,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | Всего | 266,2 | 266,2 | 262,2 |
|  | местный бюджет | 266,2 | 266,2 | 262,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Всего | 6,0 | 6,0 | 5,8 |
|  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 5,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих» | Всего | 7,6 | 7,6 | 3,8 |
|  | местный бюджет | 7,6 | 7,6 | 3,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 «Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Семичанского сельского поселения» | Всего | 242,6 | 242,6 | 242,6 |
|  | местный бюджет | 242,6 | 242,6 | 242,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | Всего | 198,4 | 198,4 | 198,2 |
|  | местный бюджет | 198,4 | 198,4 | 198,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семичанском сельском поселении» | Всего | 52,7 | 52,7 | 52,6 |
|  | местный бюджет | 52,7 | 52,7 | 52,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Выплата единовременного пособия муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста, при увольнении» | Всего | 145,7 | 145,7 | 145,6 |
|  | местный бюджет | 145,7 | 145,7 | 145,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |