РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«28» декабря 2018г № 16

х. Семичный

Об утверждении  плана реализации муниципальной программы

Семичанского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и применяется к  правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 года.

4. Контроль за исполнением  настоящего  распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                               О.В. Грачёв

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению

Администрации Семичанского

сельского поселения

от 28.12.2018 № 16

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в Семичанском сельском поселении» | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | X | X | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | 01.01.2019-31.12.2019 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, муниципального имущества | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Семичанском сельском поселении | 01.01.2019-31.12.2019 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | поступление в местный бюджет средств от объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2019-31.12.2019 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Оценка рыночной стоимости земельных участков | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | поступление в местный бюджет средств от земельных участков | 01.01.2019-31.12.2019 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5 «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | поступление в местный бюджет средств от арендной платы | 01.01.2019-31.12.2019 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации Семичанского сельского поселения | увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальной собственностью | 01.01.2019-31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |